源残联〔2021〕10号

2021年残疾人家庭无障碍改造项目实施方案

各镇（街道）残联：

为全面提升我县残疾人的满意度和幸福感，推进完成“十四五”残疾人家庭无障碍改造项目的任务目标，切实为残疾群众解决实际困难。根据市残联《2021年度淄博市困难重度残疾人家庭无障碍改造项目实施方案》（淄残联发[2021]5号）文件精神，结合我县残疾人户无障碍改造需求和现状，决定继续在全县实施残疾人家庭无障碍改造项目，消除残疾人日常生活中的障碍，改善残疾人生活状况，提高残疾人参与社会的能力，减轻残疾人家庭经济负担。现制定如下实施方案：

一、基本原则

坚持残疾人及家庭成员自愿的原则，以建档立卡的重度肢体、视力贫困残疾人户为重点，围绕解决残疾人“出行难、如厕难、洗澡难”问题，实施家庭无障碍改造项目。优先照顾特困或重度残疾、多重残疾、一户多残的残疾人家庭，建立健全制度，严格组织施工，确保项目实施公开公正、资金使用安全有效。

二、任务目标

对全县有需求的困难重度残疾人家庭实施无障碍改造全覆盖；其他有需求的残疾人家庭，本着量力而行、尽力而为的原则，积极争取财政支持，统筹安排实施无障碍改造工作，重点解决残疾人出门、如厕、洗澡的“三难”基本生活问题。

三、时间安排

2021年4月份进行调查统计并组织项目实施，6月下旬完成无障碍设施改造工作，7月底前完成检查验收及资料整理归档工作。

四、受助条件

一是具有我县常驻户口，持有第二代《中华人民共和国残疾人证》的肢体、视力类残疾人。二是具有家庭无障碍设施改造意愿和需求，所需改造的房屋为自有住房，且符合改造条件。

五、改造内容

无障碍设施改造内容本着“一户一策”的原则，根据残疾人家庭的实际需求，制定个性化改造方案，因人而异，因地制宜，主要包括。

（一）安装扶手：院门或户门安装扶手；床边或墙上安装扶手；院内或厕所安装扶手等。

（二）出入口改造：改坡道或设置轮椅斜坡板；台阶矮化等。

（三）户门改造：户门加宽便于轮椅通行；剔除门槛等。

六、实施流程

（一）确定受助对象。各镇（街道）要根据要求，开展入户调查，核实改造房屋确系残疾人家庭的产权，并符合改造条件，选择确定受助对象。

（二）公示上报。在镇（街道）残联确认的基础上，所在村（社区）要利用张榜等形式向群众公示拟受助户，公示时间为3天。公示无异议后，由镇（街道）残联工作人员组织并指导填写《残疾人家庭无障碍改造救助项目申请登记表》，按照《申请登记表》、《验收表》、残疾证复印件、身份证复印件、公示照片打印件的顺序装订后上报县残联。

（三）组织施工。县残联按照上报受助残疾人名单进行抽查核实，根据调查统计结果，按照规定工作流程选取资质高、信誉好的施工单位，组织施工。施工过程中，各镇（街道）残联要加强监督和协调工作，及时解决和纠正改造施工中的问题，确保工程质量和进度。

（四）建立档案。无障碍改造完成后，所在镇（街道）残联要按照“一户一档”的要求，将各户无障碍改造资料信息进行完善整理，收集归档并报县残联。其中住家改造部位的改造前后对比照片由施工队负责。

（五）检查验收和数据录入。改造工程结束后，由县镇残联进行工程验收和审核，对工程实施质量和满意度进行回访，并按照上级要求整理规范档案资料，及时录入数据库。

七、具体要求

1、提高认识，切实抓好落实。残疾人家庭无障碍改造项目是推进全社会民生工作的重要举措，体现以残疾人利益为本的服务理念，要以切实帮助残疾群众解决实际困难为根本宗旨。对此，各镇（街道）残联一定要高度重视此项工作，严格按照项目建设要求进行运作，认真抓好落实，保证全县家庭无障碍建设工作的顺利开展。

2、坚持以人为本，实行个性化服务。残疾人家庭无障碍改造项目要从残疾人的特殊需求出发，量体裁衣，实行个性化服务，对每个改造户制定具体的改造方案，不搞一刀切，杜绝形式主义。

3、妥善处理矛盾，扎实推进工作。要积极做好残疾人的宣传动员和思想教育工作，妥善处理好改造过程中出现的各种矛盾和问题。对出现的问题，积极想办法协调解决，确保残疾人家庭无障碍改造工作顺利稳妥实施。

附：

1、沂源县残疾人家庭无障碍改造项目申请登记表

2、沂源县残疾人家庭无障碍改造项目竣工验收表

3、2021年沂源县残疾人家庭无障碍设施改造项目汇总表

沂源县残疾人联合会

2021年4月12日

沂源县残疾人家庭无障碍改造项目申请登记表

填报单位： 镇（街道）残联 填报时间：2021年 月 日

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 申请人  姓名 |  | 性别 | |  | | 残疾类别、级别 |  | | 年龄 |  | 一寸照片 |
| 住房分类 | 城镇楼房 | 农村平房 | | | | 残疾证号 |  | | | |
|  |  | | | |
| 家庭  人口数 |  | 家 庭 中  残疾人数 | | |  | | 家庭  年收入 | |  | |
| 家庭住址 |  | | | | | | 联系电话 | |  | | |
| 居住情况 | 门牌号： 居住楼层： 改造面积： 平方米 | | | | | | | | | | |
| 计划实施  改造项目 | 申请人或监护人签字：  2021年 月 日 | | | | | | | | | | |
| 经费预算 | 1、房内改造 | | 材料费： （元） | | | | | 施工费： （元） | | | |
| 2、配备辅助器具 | | 器料费： （元） | | | | | 合计： （元） | | | |
| 施工单  位承诺 | 按照施工要求，确保质量合格，计划于 月 日施工， 月 日完成。  施工负责人电话：  施工负责人签字： （盖章） 2021年 月 日 | | | | | | | | | | |
| 镇（街道）残联意见 | 理事长签字 ： （盖章） 2021年 月 日 | | | | | | | | | | |
| 县残联  意见 | 理事长签字 ： （盖章） 2021年 月 日 | | | | | | | | | | |
| 备注 |  | | | | | | | | | | |

沂源县残疾人家庭无障碍改造项目竣工验收表

填报单位： 镇（街道）残联 填报时间：2021年 月 日

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 申请人  姓名 |  | 性别 |  | 残疾类别  、级别 |  | | 年龄 | |  | 一寸照片 |
| 住房分类 | 城镇楼房 | 农村平房 | | 残疾证号 |  | | | | |
|  |  | |
| 家庭  人口数 |  | 家 庭 中  残疾人数 |  | | 家庭  年收入 | |  | | |
| 家庭住址 |  | | | | 联系电话 | |  | | | |
| 居住情况 | 门牌号： 居住楼层： | | | | | | | | | |
| 改造项目  实施情况 |  | | | | | | | | | |
| 施工单位名称 |  | | | | | 施工单位  负责人电话 | |  | | |
| 实施项目费用（元） |  | | 施工单位责任人  签字（盖章） | | | 2021年 月 日 | | | | |
| 残疾人及  亲属意见 | 签名： 2021年 月 日 | | | | | | | | | |
| 镇（街道）残联质量验收意见 | 理事长签字： （盖章） 2021年 月 日 | | | | | | | | | |
| 县残联  审核意见 | 理事长签字 ： （盖章） 2021年 月 日 | | | | | | | | | |
| 备注说明 |  | | | | | | | | | |

|  |
| --- |
|  |
|  |

填表人： 复核人：

沂源县2021年残疾人家庭无障碍设施改造项目汇总表

镇（街道）残联（公章）: 时间：2021年 月 日

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 序  号 | 姓名 | 性别 | 残疾类别、级别 | 残疾证号 | 家庭住址 | 改造内容 | 实际投入  经费（元） | 联系电话 | 是否  贫困户 |
| 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 5 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 6 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 7 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 8 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 9 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 10 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 11 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 12 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

注：家庭无障碍项目主要包括安装扶手、改造坡道、门口加宽等便于残疾人出行和日常生活的工程改造。

上报人（签字）： 理事长（签字）： 分管领导（签字）：