## Sheet2
鲁村镇2020年实施扶贫项目计划表
序号 | 项目名称 | 实施地点 | 实施期限 | 主要建设任务及补助标准 | 实施单位及责任人 | 资金规模及来源（万元） |  |  |  |  | 贫困户参与方式及带动减贫机制 | 绩效目标 | 带动贫困户情况
[6 empty] | 中央财政专项扶贫资金 | 省级财政专项扶贫资金 | 市级财政专项扶贫资金 | 县级财政专项扶贫资金 | 其他 |  |  | 户数 | 人数
1 | 王村道路硬化、亮化工程项目 | 鲁村镇王村 | 2020年9月底前完工 | 对村内未硬化的南北5条主干道和1处文化广场590平方米进行硬化，对进村主大街及村内主要干道安装太阳能路灯25盏。 | 鲁村镇王村；齐元军 |  |  | 30 |  |  | 项目建设过程中，充分发挥群众监督作用，王村村委召集村民代表会、贫困户代表会决定项目建设的相关情况，对项目具体内容进行表决。 在项目重大事项中充分发挥村民代表、贫困户代表民主决策、民主监督作用。项目公示严格按照扶贫项目公示要求，接受群众监督。 | 进一步改善王村人居环境，提升村民幸福指数，为巩固脱贫攻坚成果打下坚实基础。 | 37 | 66
2 | 小北庄村“户户通”道路硬化工程 | 鲁村镇小北庄村 | 2020年6月底前完工 | 对村内未硬化的各条道路进行硬化施工 | 鲁村镇小北庄村；王可友 |  |  | 20 |  | 自筹30.51 | 项目建设过程中，充分发挥群众监督作用，对项目具体内容进行表决。 项目建成后全村贫困户及非贫困户均可受益，全体村民出行方便，居住环境得到改善和提升。 | 进一步改善小北庄村人居环境，提升村民幸福感、获得感，为全面打赢脱贫攻坚战打下坚实基础。 | 62 | 97
3 | 刘家石沟村“户户通”道路硬化工程 | 鲁村镇刘家石沟村 | 2020年6月份完工 | 对原先未硬化的各条主干道、胡同等进行硬化施工。 | 鲁村镇刘家石沟村；刘银汉 |  |  | 70 |  | 40 | 项目建成后全村贫困户及非贫困户均可受益，全体村民出行方便，居住环境得到改善和提升。 | 极大提升刘家石沟村整体人居环境，从一定程度上激发贫困户向美、向善。 | 56 | 93
4 | 鲁村三村2020年度薄弱村提升工程项目 | 鲁村三村 | 2020年4月至2020年8月 | 拟建设4条主要街道整体提升，包含铺设沥青路面、新建或修缮绿化带。硬化16条村内户户通道路，新建小广场1处，清理绿化村内4处闲置场所。 | 鲁村镇鲁村三村；郑艾国 |  |  | 100 |  |  | 项目建成后全村贫困户及非贫困户均可受益，全体村民出行方便，居住环境得到改善和提升。 | 项目建成后的直接经济效益为零，但将极大提升鲁村三村整体人居环境，从一定程度上激发贫困户向美、向善。 | 27 | 45
5 | 青杨圈村2020年度香菇基地建设扶贫项目 | 青杨圈 | 2020年3月至2020年9月 | 流转土地15亩，建设双层棚3个、占地0.23亩集办公、检测、加工为一体的办公室；新建冷库（54㎡/个）2个;仓库棚70㎡；新建储水池200立方米一座并进行铺设管道1000米；建设绿化带及排水沟300m2，完成500㎡道路硬化，基地内配套完善水、电、路等基础设施。 | 鲁村镇青杨圈村；左新法 |  |  | 100 |  |  | 每年获取收益用于贫困户分红，同时带动青杨圈及周边村贫困户和农户通过种植香菇实现增收。 | 项目建成后，起到产业示范带动作用，带动周边贫困户务工，形成务工收入，带动周边农户种植食用菌，逐步形成优势产业。 | 30 | 48