
  （A类）

沂源县农业农村局
源农字〔2022〕80号                     签发人：郑继光

对县政协十一届一次会议委员第19号提案的答复

李艾友、李民生、赵立峰、武家海、郑继光、贾明三、田月水、朱启田、束红生、陈长国、牛继莲、李俊华、宋肖霞委员：

您提出的关于实施产业调整加快乡村振兴的提案收悉。现答复如下：

首先，感谢您对我县果业工作的关心与支持。沂源县坚持把果业发展作为提振农村经济、推动乡村振兴的主导产业来抓，按照“种得好、销路畅、收益高”的目标定位，围绕果业振兴在新品种引进、新技术推广应用、质量监管体系建设等关键环节，集中用力，扎实推进，全县果品产业规模和发展层次持续提升，有效带动了农民增收致富。
一、开展的主要工作
1、推进种业创新，引进发展果品新品种。一是加大力度，出台政策，强化政府主导。出台了《沂源县2022年度促进经济高质量发展奖励扶持政策》等文件，对种苗繁育企业在项目、土地、政策等方面给予政策扶持与资金支持，鼓励苗木繁育企业进行果树新品种研发、优质种苗繁育、优质高效配套技术研发与示范推广。二是加强种苗繁育基地建设。实施了山东省高效特色农业发展项目、沂源红苹果良种苗木繁育基地建设项目等，在鲁村镇邢家庄村投资880万元建设现代苹果种苗繁育基地，由山东源泰农业开发有限公司投资200万元在西里镇实施沂源红苹果良种苗木繁育基地建设项目，为我县老龄苹果园更新重建提供苗木保障。三是积极开展果树新品种引进与试验示范工作。以山东果树产业技术研究院为平台，加强与省内外大专院校、科研机构联系与合作，2022年引进苹果、梨、葡萄新品种13个，建设新品种示范园800亩。引进瑞香红、秦脆、土岐苹果新品种3个，山农酥梨、黄冠梨、红梨新品种3个，引进蜜光、脆光、深红无籽、巨优、冰葡萄、金田美指等葡萄新品种7个。全县新发展苹果、桃、大樱桃、葡萄、猕猴桃等各类水果50000亩，主要分布在鲁村、悦庄、石桥、南鲁山、大张庄、东里等镇办。
2、加强果园改造提升工作。重点围绕实施更新重建和改造提升，加快果园更新换代、提质增效。坚持分类指导、精准施策、梯次推进，计划用3年时间，全县20万亩老劣果园全部完成改造提升。截至目前，已累计改造提升17.4万亩，完成87%（其中，2022年计划改造提升5万亩，目前已完成2.4万亩，完成率为48%）。2022年底将全面完成26万亩老果园改造任务。

3、推动经营模式变革。重点围绕改变传统的一家一户分散经营模式，持续推进政府主导、公司运作、融资支撑、合作社经营“四位一体”运作模式，将农户充分组织起来，配套“十统一”种植管理模式，吸引工商资本下乡。目前，县农发集团已与工商银行、农业银行、建设银行开展项目贷合作，可融资6.3亿元；积极与省农担开展全面战略合作，“鲁担惠农贷”业务累计担保6.6亿元，为党支部领办合作社办理“强村贷”4759万元；积极策划争取政府专项债项目，新提报2022年2.6亿元乡村振兴融合发展示范园基础设施政府专项债项目。

4、加大项目争取力度，建设高标准现代农业示范园，充分发挥示范带动作用。先后争取农业部果品标准园项目、省财政支农项目、省现代农业生产发展资金果菜产业项目、省高效特色农业发展项目、省级苹果产业园、市级果品示范园等建设苹果现代矮砧集约栽培示范园20余处、面积6000余亩；建设苹果郁闭园改造示范园7处、面积5000余亩，建设循环农业示范基地11处、面积4000余亩，建设老龄低效苹果园更新改建示范园300亩，项目共落实资金一亿多元。

二、下一步工作
将按照沂源果业振兴目标任务和模式，强化指导，持续高质量推进老果园改造步伐。同时，坚持创新驱动、科技引领，力求在补齐果业全产业链发展短板上实现突破和提升 

1、持续做大金融赋能。多措并举破解“融资难”，年内县农发集团力争到位资金10亿元以上。

2、持续做强组织赋能。特别是在抓好党支部领办合作社规范化建设的基础上，重视培育和壮大农村经纪人队伍，助力果品市场推介和营销。

3、持续做精数字赋能。年内，新发展数字果园5处，建设年加工7万吨鲜水果及罐头系列产品果山园项目，谋划建设果品智慧仓储10-15处，发展果品智慧分拣线3条，积极链接北京新发地、湖南红星农批、粤港澳大湾区及先正达等农产品市场或头部企业，力争在果品精深加工、智慧仓储及中高端市场营销上实现新突破。

                             沂源县农业农村局
                             2022年9月28日

（联系单位：农业技术服务中心；联系人：王志强；联系电话：3241728）

（可以公开）

抄  送：县委办公室、县政府办公室、县政协提案室

PAGE  
— 1 —


