## node
2021年政府工作报告年度目标任务完成情况（四季度）
序号 | 年度目标 | 第4季度目标 | 第4季度完成情况 | 分管领导 | 牵头单位 | 备注
1 | 地区生产总值增长10%以上。 | 10% | 预计完成。 | 王亚玮 | 县发展改革局
2 | 一般公共预算收入增长10%以上。 | 10% | 已完成。 | 王亚玮 | 县财政局
3 | 固定资产投资增长18%以上。 | 18% | 已完成。 | 王亚玮 | 县发展改革局
4 | 社会消费品零售总额增长18%以上。 | 18% | 已完成。 | 宋传伟 | 县商务局
5 | 城镇居民和农村居民人均可支配收入分别增长7%和7.5%。 | 城镇居民和农村居民人均可支配收入分别增长7%和7.5%。 | 预计完成。 | 王亚玮 | 县统计局
6 | 全面完成省市下达的节能减排约束性指标。 | 完成省市下达的节能减排约束性指标。 | 已完成。 | 王亚玮 | 县发展改革局
7 | 启动实施经济开发区丰源路、沂河二路等道路建设，配套跟进水电气热等管网。 | 丰源路、华山路支路、新城路（张良社区段）施工全部完成。 | 未完成。华山路支路已完成，丰源路、新城路因缺资金未完成征地工作，沂河二路缺少土地指标和资金未实施；下一步将加快征地进度，积极争取指标，早日开工建设。 | 王亚玮 | 经济开发区
8 | 完成沂河源湿地公园饮马河段治理工程。 | 完成工程全部建设内容。 | 已完成。 | 王亚玮 | 经济开发区
9 | 加快建设电子信息产业园（二期）、儒林社区、张良社区等工程。 | 1.电子信息产业园：完成1-2#宿舍楼地面铺装、消防供水及消防控制系统安装；完成厂房消防等附属工程安装，竣工验收。 2.张良社区：一期完成室内涂料、屋面、外墙保温层及外墙装饰层施工。二期完成其中9栋楼主体结构验收及屋面施工，室内电梯安装调试完成40%，室内墙面抹灰及贴瓷砖完成30%；其中2栋楼完成主体结构40%。 3.儒林社区一期一批：完成3-5#、8-10#楼二次结构施工及主体结构验收；完成6#、7#、11-14#主体结构施工，二次结构施工完成40%；完成1-2#楼主体结构施工。 | 已完成。 | 王亚玮 | 经济开发区
10 | 依托国有平台公司，组建能源综合管理平台，打造能源“洼地”。 | 在总结三季度平台试运营工作基础上，进行优化完善。 | 已完成。 | 王亚玮 | 县财政局
11 | 规范标准厂房、创业公寓、创业中心等平台运营管理，为项目建设提供集成服务。 | 制定物业公司考核办法，实施考核监管。 | 已完成。 | 王亚玮 | 经济开发区
12 | 开展“亩产效益”评价改革，强化节约集约用地，提高盈利水平和创税能力。 | 分析反馈“亩产效益”评价改革的效果。 | 已完成。 | 王亚玮 | 县工业和信息化局
13 | 以新医药、新材料、电子信息等产业为重点，实施新兴产业培育行动，布局实施生物医药、医疗器械、药用包装、纤维材料、高分子材料、新型电子元器件等一批重点项目，着力打造具有地区影响力的新材料产业中心、新医药及药用包装产业中心、电子信息产业中心三张“产业名片”，力争2021年新医药、新材料、电子信息产业产值突破200亿元。 | 1.与瑞阳制药对接非青类药品生产高端认证暨技术升级项目、年产1000吨哌拉西林国际高端认证产业化项目投产情况。 2.与山东药玻对接一级耐水药用玻璃瓶项目开工建设情况。 3.与鑫泉医药对接酶抑制剂及无菌原料药项目投产情况。 4.与天源生物对接原料药厂房建设项目投产情况。 5.与本草药业对接医药气雾剂制造项目投产情况。 6.力争实现本季度内新医药、新材料、电子信息产业产值突破50亿元。 | 已完成。 | 王亚玮 | 县发展改革局
14 | 以工艺改进、装备升级、智能化改造为着力点，集中推进总投资80.9亿元的28个重点技改项目，对纺织、机械等传统产业进行数字化、智能化、绿色化改造，推动产业脱胎换骨、凤凰涅槃。 | 以“五个优化”为主攻方向，实施技改赋能行动，做好技改项目谋划储备，扩大技改投资；力争100%完成年度投资计划。 | 已完成。 | 王亚玮 | 县工业和信息化局
15 | 大力推进优势产业与大数据、工业互联网、人工智能深度融合，创设与新经济发展高度契合的应用场景，高水平建设鲁阳工业互联网研究院、瑞阳中药固体制剂等10个智慧车间，两化融合管理体系贯标达标企业突破4家。 | 完成1家智慧工厂、10个智能车间的培育建设目标，至少1家企业顺利通过两化融合管理体系贯标达标。 | 已完成。 | 王亚玮 | 县工业和信息化局
16 | 开展“项目攻坚突破年”活动，统筹各类要素资源向重大项目集聚，今年计划安排重大项目105个、总投资531亿元，其中新动能产业项目73个、工业重点项目43个，新开工项目58个，完成年度投资157亿元。 | 市重大项目累计新开工14个，完成投资68亿元；县重大项目新开工44个，累计完成投资89亿元。 | 未完成。 县重大项目累计完成投资77亿元。投资未达目标，一是部分项目建设周期发生改变，开工较晚；二是部分项目因市场原因，产能降低，投资减少；三是部分项目因企业自身资金短缺，进展缓慢。下一步，一是加大协调对接力度，积极帮助项目单位协调解决问题，加快建设进度，二是充分谋划论证好2022年重点项目，健全完善问题协调解决机制，确保建设进度和投资进度完成目标。 | 王亚玮 | 县发展改革局
17 | 持续推进科教创新赋能，深入实施科技型中小企业“登高计划”，培育国家科技型中小企业45家、高新技术企业8家。 | 备案科技型中小企业5家，组织新申请认定高企3家以上。 | 已完成。 | 宋传伟 | 县科技局
18 | 围绕优势产业链、供应链技术需求，加快推进卓意玻纤、瑞丰高分子材料、金辉碳纤维等研发院（基地）建设，推动院企科技合作精准对接，攻坚储备一批国际前沿技术，推动更多科技成果在我县转化应用。 | 卓意公司研究院主体基本建成；瑞丰公司项目施工建设；金辉碳纤研究院动工建设；加强与高校院所的合作对接，组织1次以上产学研对接活动。 | 已完成。 | 宋传伟 | 县科技局
19 | 支持企业建设创新平台，力争新设院士等专家工作站3家以上，新增市级以上科技创新平台10家以上。 | 获批专家工作站3家，新增市级以上科技创新平台10家以上。 | 已完成。 | 宋传伟 | 县科技局
20 | 编制“苗圃+孵化器+加速器+科技园区”一体化创新创业孵化基地三年规划，支持鲁中高科公司打造高水平孵化器，推动“江北双创”等众创空间提质升级。 | 力争新增省级众创空间1家；指导鲁中高科打造科技企业孵化器。 | 未完成。2021年度省级众创空间备案工作未开展，经与市局沟通了解，2022年备案工作将于近期重新启动。下一步，将继续指导“江北双创”完善备案材料，做好备案准备。 | 宋传伟 | 县科技局
21 | 坚定不移支持6家产业链“链主”企业“二次创业”，加快向50亿级、百亿级企业迈进。 | 落实《淄博市人民政府办公室关于印发促进新材料、智能装备、新医药、电子信息产业加快发展若干政策的通知》做好宣传和企业申报工作。 | 已完成。 | 王亚玮 | 县工业和信息化局
22 | 实施中小企业“专精特新”育苗扶壮工程和新物种企业培育工程，健全“初创—哪吒—瞪羚—独角兽”企业梯次培育机制，力争新增“瞪羚”企业2家。 | 根据企业现状，申报专精特新、瞪羚企业。 | 已完成。 | 王亚玮 | 县工业和信息化局
23 | 持续推进“个转企、小升规、规改股、股上市”，力争新增规上工业企业20家以上。 | 及时新增达到规上条件的企业。 | 未完成。新增规上企业12家。今年以来，面对疫情冲击，原材料价格大幅增长，煤、电等能源保供紧张和出口成本激增等因素叠加影响，企业利润空间进一步压缩。由于以上问题影响，保持工业经济稳定增长的不确定因素增加，企业保增长的压力较大。下一步，一是千方百计稳运行保增长。二是深入推进制造业“五个优化”。三是全力促进工业技改投资增长。 | 王亚玮 | 县工业和信息化局
24 | 实施企业家高端培育工程，努力打造一支具有全球视野、市场开拓精神、管理创新能力、社会责任感的优秀企业家队伍。 | 组织企业参加全市论坛讲座，培训10人次以上；组织开展企业家论坛讲座，参会人数30人次以上；完成市级培训任务。 | 已完成。 | 王亚玮 | 县工业和信息化局
25 | 围绕“种得好、销路畅、收益高”，以系统观念和前瞻思维，高标准编制数字农业农村发展规划，组建国有农业发展投资集团，建设“智慧三农”平台，推动数字赋能农业全链条、农村各领域。 | 发挥国有农业发展投资集团、“智慧三农”平台作用，推动数字赋能农业全链条、农村各领域。 | 已完成。 | 张志东 | 县农业农村局
26 | 精心实施数字农业农村“十项带动工程”和“互联网+”农产品出村进城工程试点县项目，扎实推进覆盖5个镇（街道）的省级现代农业产业园建设，加快农业生产智能化、农业经营网络化、农业服务便捷化。 | 产业园投资额和建设工程量达到40%。 | 已完成。 | 张志东 | 县农业农村局
27 | 依托阿里巴巴 “产地仓”高端平台，倒逼农业转型，引领品种品质品牌提升。 | 新发展水肥一体化3万亩，新发展果品4000亩，完成老果园改造4万亩。举办第十一届苹果节，建成数字农业农村应用场景11处。 | 已完成。 | 张志东 | 县农业农村局
28 | 落实最严格的耕地保护制度，完成9万亩高标准农田建设，稳定粮食面积。 | - | 已完成。 | 张志东 | 县农业农村局
29 | 开展党支部领办合作社“规范提升年”行动，推动合作社扩面覆盖、示范社提质增效，规范提升合作社200家，入驻阿里蜂耘农商平台合作社达到50家，新增省级龙头企业2家。 | 按照确定培育对象30%的比例开展规范提升，制定出台支持党组织领办合作社财政、金融、用地用电等扶持政策。规范合作社运营，建立合作社辅导员队伍，加大培训力度。引导村股份经济合作社与专业合作社科学有效融合或发展“三位一体”综合合作社。推进单体合作社的联合与合作。 | 已完成。 | 张志东 | 县农业农村局
30 | 探索农村“三产融合”发展新路径，推进农文旅融合发展，提高农业综合效益。 | 积极开展苹果采摘、草莓采摘等推荐活动。 | 已完成。 | 张志东 | 县农业农村局
31 | 坚持统筹规划、强点扩面，在持续提升东里凤驿小镇等5个市级乡村振兴示范片区基础上，压茬开展第二批市级示范片区创建，力争新创建市级示范片区2个以上，实现产业连片发展、环境连片整治、风貌连片建设、样板连片打造。 | 完成年度建设任务。 | 已完成。 | 张志东 | 县农业农村局
32 | 建立防止返贫监测和帮扶机制，对易返贫、致贫人口实施常态化监测，继续精准施策。 | 压实扶贫网格员、第一书记、帮扶责任人责任，对易返贫致贫人口开展常态化监测，及时发现、分类施策、精准帮扶，坚决防止返贫和新致贫。 | 已完成。 | 张志东 | 县农业农村局
33 | 健全农村社会保障和救助制度，对失去劳动能力的贫困人口，进一步强化低保、特困救助供养等综合性社会保障措施，确保应保尽保。 | 入户调查特殊困难家庭失能人员照料护理工作。 | 已完成。 | 张志东 | 县民政局
34 | 做好脱贫人口稳岗就业，规范管理扶贫公益岗位，推动小微扶贫站点和扶贫车间扩面升级、提质增效。 | 做好稳岗就业，确保弱劳力、半劳力等脱贫人口稳岗就业率达到100%。 | 已完成。 | 张志东 | 县农业农村局
35 | 对全县优质旅游资源进行系统性策划、专业化开发，高水平打造朱彦夫初心家园（党性教育基地）、牛郎织女景区、鲁山溶洞群风景区三个“拳头”景区，高标准建设沂河源田园综合体、“流水锶乡”“十里八乡”等精品旅游片区，创设具有沂源特色的网红打卡地。 | 1.沂河源田园综合体完成乡村振兴学院施工建设，景区化改造龙子峪村；朱彦夫党性教育基地与牛郎织女景区持续提升基础设施，推进部分项目建设。 2.“流水锶乡”打造村内村内小微景点；“十里八乡”实施景观河道整治，建设景观长廊、小微景点、观景台；“凤驿小镇”完成会客厅建设。 | 已完成。 | 郑 峰 | 县文化和旅游局
36 | 推进春沨渡、蓝海钧华等酒店和旅游集散中心建设，优化旅游交通标识、停车场、旅游厕所等公共服务设施，搭建智慧服务平台，提升旅游服务承载力。 | 1.春沨渡完成一期主体建设及配套工程，完成二期基础施工并铺开二期主体施工；蓝海钧华大饭店完成11-20层室内装饰装修、机电安装工程及酒店交付；旅游集散中心完成主体建设。2.完成20处旅游厕所建设。 | 已完成。 | 郑 峰 | 县文化和旅游局
37 | 强化旅游宣传推介，办好七夕节、苹果节等节庆活动，提升沂源旅游影响力。 | 加强对苹果采摘为主的“采摘游”进行宣传推广，通过苹果节的举办吸引一大批游客前来沂源采摘观光，积极对沂源旅游进行宣传推广应对旅游淡季的到来。 | 已完成。 | 郑 峰 | 县文化和旅游局
38 | 加快编制国土空间总体规划，实施城市绿地、水系等各类专项规划，彰显“现代化山水花园城市”特色。 | 完成《沂源县城区绿地系统规划（2020-2035）》报批工作。 | 未完成。按照上级统一部署，完成永久基本农田、城镇开发边界第二轮试划，正等待第三轮的开始。 | 郑 峰 | 县自然资源局
39 | 按照“东扩西跨、南优北拓、中部提升”的思路，坚持适度超前、科学定位，以人民路、南麻大街等主干道路为轴线，深度对接大社区规划，精心搞好城市产业布局、项目设计和市场运营。 | 进行主体施工，四季度完成形象进度的60%。 | 已完成。 | 郑 峰 | 县住房城乡建设局
40 | 实施城市能级活力和品质提升攻坚行动，建设城市文化会客厅，规划建设世纪新城步行街等特色夜间经济示范街区，打造多彩活力的青年创业友好型城市。 | 1.城市会客厅：完成安装及装修施工、竣工清理。2.雨污分流改造项目：完成全部主管道铺设、路面改造、人行道铺装、竣工清理。3.各部门按照政策措施抓好落实。 | 已完成。 | 郑 峰 | 县住房城乡建设局
41 | 实施城市更新行动，按照“改得好、住得起、可持续”的总体要求，稳妥推进城市开发和老旧小区改造，实施健康路北延、祥源路北延等断头路贯通工程。 | 1.11月份组织对本年度项目进行验收并交付，汇总竣工资料并提报审计。 2.棚户区改造：继续推进其他项目的安置房建设。 3.断头路建设：路面施工，竣工清理。 | 未完成。两个标段开工较晚，根据2021年省市老旧小区改造要求，居民参与度超过80%才能实施老旧小区改造。2021年3月至5月，县住房城乡建设局配合两个历山街道、南麻街道利用3个月的时间对全县符合老旧小区改造要求的楼房进行了全面摸排，调查居民改造意愿及出资意愿，5月底调查完成后开展对建设单位、设计单位、监理单位施工单位的招投标工作，最终10月份正式开工。下一步，将督促建设单位加大投资力度，保质提速，争取2022年5月前完成全部改造任务。 | 郑 峰 | 县住房城乡建设局
42 | 实施新基建三年行动，规划建设5G基站200个、汽车充电桩56个。 | 规划部署5G基站55个；全面完成充电桩建设任务。 | 已完成。 | 王亚玮 | 县工业和信息化局
43 | 坚持以“绣花”的功夫管理城市，抓好新型智慧城市省级试点工作，建设数字沂源综合指挥中心，完善智慧城管平台，打造城市管理示范路，扩大“红色物业”覆盖面，提升城市管理智能化、精细化水平。 | 1.与市级城市综合管理服务平台联网；巩固保持，做好视觉一体化示范路段维护工作。 2.梳理汇总新型智慧城市试点建设任务完成情况，做好省新型智慧城市试点建设中期验收工作，确保顺利通过验收。 3.对前期“红色物业”建设进展情况进行全面考评，对发现的问题及时查漏补缺，完善提高，组织开展一系列党建活动。 | 未完成。视觉一体化示范路段建设受资金制约影响，未能如期完成目标。下一步，将积极探索社会资本运营模式，把城区户外广告空间资源统一打包运营，对城区立面统一规划设计，制定整治计划，分步组织实施，重点在立面色彩上做文章，逐步推进城区视觉一体化示范路段建设。 | 郑 峰 | 县综合行政执法局
44 | 依托沾临高速沂源段建设，适时推进省道沂邳线芝芳至张良段改建、华源路及连接线建设工程，实施滑龙路等4条县乡公路大中修工程，优化农村路网结构。 | 1.沂邳线主线贯通；华源路全线贯通。 2.白中路、曹徐路完成交工验收。 | 部分完成。 1.S229沂邳线芝芳至张良段改建工程已完成；华源路工程未完成。该工程由于沿线管线错综复杂，前期拆迁进度慢，施工过程环保要求严格进度难以加快，及城区施工影响爆破等原因造成的施工进度滞后。下一步，一是通知施工单位及时更改施工公告，并将竣工预计日期进行重新公示。二是冬季极寒天气过后及时组织复工复产，尽早开工争取于2022年6月份完成全线贯通目标，并于9月份全部竣工。 2.白中路、曹徐路路面及硬化路肩已完成。 | 武光明 | 县交通运输局
45 | 持续开展农村人居环境整治，重点抓好农村弱电线路整治、农业废弃物综合利用和旱厕改造后续管护，完善长效机制，开展“乡村美学”教育，加快实现“生态、洁净、整齐、美丽”目标。新打造市级以上美丽乡村示范村15个以上。 | 持续开展农村人居环境整治，抓好农业废弃物综合利用和旱厕后续管护工作。开展美学教育培训100期，创建“美在家庭”标兵户300户，建设美家超市20处、美学小巷6条。抓好2021年度美丽乡村示范村工程项目建设。 | 已完成。 | 张志东 | 县农业农村局
46 | 以瓦日铁路站点为依托，布局实施铁路物流园，规划建设南部产业新城。 | 继续进行基础设施建设，铺开招商引资。 | 已完成。 | 王亚玮 | 县发展改革局
47 | 进一步完善城乡市场体系等各类商业网点规划，加快推进服务业重点项目建设，搭建现代服务业优质载体。 | 完成商业网点规划编制定稿。 | 未完成。2021年5月，通过政府采购项目预算审核后，经公开招标确定南京市规划设计研究院承办我县商业网点布局规划编制工作；2021年6月，签订合同后开启编制工作；2021年10月，南京市规划设计研究院完成初步成果编制；截止目前，与各镇（街道）、自然资源、鲁中高科等部门单位进行对接，对初步成果进行进一步完善调整。未完成原因主要是，为避免与全县国土空间编制规划存在差异，导致商业网点布局规划无效，需在全县国土空间规划编制完成后，完成我县商业网点布局规划编制定稿。下一步，待全县国土空间规划编制完成后，及时高效对商业网点布局规划进行完善调整，并按照步骤推进意见征求、专家评审等工作，完成全县商业网点布局规划编制工作。 | 宋传伟 | 县商务局
48 | 抢抓国家扩大内需、促进国内国际双循环政策机遇，实施电子商务物流园等项目，探索建立“沂源云仓”。 | 完成一期物流园网红直播基地主体建设。 | 未完成。一期用地13.88亩，前期已办理9.78亩的土地手续，9月中旬才争取到剩余4.1亩土地指标，产业园图纸因设计方面需要考虑实际用法与各种功能的批配，于12月中旬完成修改，现正在办理建筑工程施工许可证的相关手续。下一步，将积极协调相关部门，抓紧办理建筑工程施工许可证等相关手续，加快进行工程招投标事宜，力争早日开工。 | 宋传伟 | 县商务局
49 | 大力发展养生养老、文化旅游等新兴服务业，支持企业剥离非主营业务，新培植规上服务业企业15家以上。 | 与各部门单位全力抓好年度纳统，确保年内新增规上服务业企业15家。 | 未完成。2021年1-12月新增规上服务业企业12家。主要原因，一是产业基础薄弱，我县服务业基础比较薄弱，服务业企业相对较少，多数规下服务业企业业务开展范围窄，企业经营不稳定，营业收入增加空间小，离纳统的标准差距大；二是短板弱项突出，规上多式联运和运输代理业、规上互联网和相关服务、软件和信息技术服务业及规上信息传输、软件和信息技术服务业3个行业类别目前仍为空白；三是部分企业对政策理解的不全面、不彻底，主动纳统、配合纳统的积极性不高。下一步将着重和源泰创业、金牌人力、皓焜租赁、京医到家、金色摇篮等企业进行对接和培育，确保应纳尽纳。 | 王亚玮 | 县发展改革局
50 | 全面完成事业单位改革。 | - | 已完成。 | 邵爱芝 | 县委编办
51 | 深化财税改革，加快税收监管体系建设。 | 全面实施预算绩效管理。更加注重结果导向、强调成本效益，硬化责任约束，加快建成全方位、全过程、全覆盖的预算绩效管理体系，实现预算和绩效管理一体化，着力提高财政资源配置效率和使用效益。 | 已完成。 | 王亚玮 | 县财政局
52 | 推进沂源经济开发区体制机制创新，增强链接优质社会资本、市场资源能力。 | 通盘用好平台思维和市场化、专业化理念，抓好“管委会+公司+基金”模式的高效运作，抓好基金运作，为园区建设和项目建设提供资金保障。 | 已完成。 | 王亚玮 | 经济开发区
53 | 深化国有企业改革，做强做优做大国有企业。 | 完成国企产权登记，总结一年工作，研究下年工作。 | 已完成。 | 王亚玮 | 县财政局
54 | 扎实推进县域普惠金融综合示范区建设，提高金融服务的覆盖率、可得性和满意度。 | 力争到2021年底，涉农贷款增速高于全部贷款平均增速、普惠小微领域贷款同比增长20%以上；推动县农商行机构改革发展，加大不良资产处置力度，持续推进机构资产质量提升，力争到2021年底，县农商行不良贷款率降至5%以下。 | 已完成。 | 王亚玮 | 县人民银行
55 | 持续深化农村集体产权制度改革和农村宅基地“三权分置”改革，稳步推进农村集体经营性建设用地入市，进一步壮大村集体经济。 | 指导各镇（街道）选择3家农村股份经济合作社发挥功能作用，开展经营管理活动，发展壮大集体经济。 | 已完成。 | 张志东 | 县农业农村局
56 | 稳妥推进重点领域价费改革，普惠广大群众。 | 根据省市改革精神和文件要求，落实好相关政策。 | 已完成。 | 王亚玮 | 县发展改革局
57 | 突出产业组织理念，做精用活“六个一”平台，规划建设大湾区产业园、青岛啤酒产业园，谋划东里镇机械产业园。 | 1.大湾区产业园年内不少于20家意向优质企业到沂源经济开发区考察，投资过亿元项目签约数不低于6个，其中单体投资10亿元以上签约项目不低于2个且每季度必须签约项目不低于1个；当年开工项目不低于2个。 2.推进青岛啤酒产业园啤酒项目建设，争取矿泉水项目立项。 3.东里镇机械产业园引进项目不少于6个，其中单体项目10亿元以上的至少1个，且以后每季度签约项目不少于2个，同时，边开发建设、边引进，使东里机械产业园出具规模。 | 部分完成。 1.大湾区产业园已完成。截止12月底省外到账资金61.9亿元；新引进过亿元重大产业项目29个；新增签约项目79个。 2.青岛啤酒产业园未完成。主要是成片开发方案未批复。下一步，将积极协调省自然资源厅争取早日批复。 3.东里产业园未完成。目前，聘请中科智慧工场商务服务有限公司已形成初步规划方案，先后外出实地考察调研11次，在谈项目5个。下一步，将加大招引力度，争取更多好项目落户产业园。 | 王亚玮 | 县发展改革局 县投资促进发展中心 经济开发区 县工业和信息化局 东里镇
58 | 落实“1+2+6+N”招商方案，聚焦行业领域头部企业、产业链条顶端要素，深入开展“链长制”招商、企业“朋友圈”招商和基金招商、专业代理招商，完善市场化、专业化项目评估机制，链接优质合作伙伴，拉伸产业链条。 | 组织招商小分队外出招商不少于4次，赴长三角、珠三角、京津冀等区域链接优质合作伙伴，对接头部企业。 | 已完成。 | 宋传伟 | 县投资促进发展中心
59 | 抢抓一体化发展重大机遇，主动对接融入省会、胶东、鲁南三大经济圈。 | 对照各类区域发展重大战略，立足县情，研究我县重大事项和重大项目，加强与上级对口部门对接，争取我县谋划的重大事项和重大项目，更多的纳入上级规划和实施范围，获得更大支持。 | 已完成。 | 王亚玮 | 县发展改革局
60 | 力争年内新增签约项目40个以上，引进省外到位资金60亿元以上，实际使用外资5000万美元以上。 | 引进省外到账资金19.5亿元,完成签约项目6个，实际使用外资1000万美元。 | 已完成。 | 王亚玮 | 县投资促进发展中心
61 | 新增市级以上重点人才工程专家10人以上。 | 做好淄博英才计划等申报工作。跟进省市重点人才工程申报后续工作。抓好创新创业人才团队引进工作。 | 已完成。 | 邵爱芝 | 县委组织部
62 | 深入实施优化营商环境“一号改革工程”，持续深化“放管服”和“一次办好”改革，开展工业投资项目“1+N”审批制度扩面提标，扩大“一业一证”覆盖面，积极创建“无证明城市”。 | 建立“无证明”动态调整机制、投诉监督机制等，确保“无证明”常态长效。 | 已完成。 | 郑 峰 | 县行政审批服务局
63 | 探索推进“县镇同权”改革，构建县镇两级联动、就近能办、全县通办的政务服务体系。 | 对“县镇同权”实施情况进行综合评估，根据评估情况调整“县镇同权”改革事项清单。 | 已完成。 | 郑 峰 | 县行政审批服务局
64 | 继续推进社会信用体系建设，落实守信联合激励、失信联合惩戒措施，提高社会信用水平。 | 持续做好行政许可行政处罚“双公示”信息收集录入、联合奖惩系统应用及信用承诺工作。 | 已完成。 | 王亚玮 | 县发展改革局
65 | 全面落实“林长制”，实施8万亩国家储备林建设项目，完成森林抚育3万亩，积极创建国家森林城市。 | 全面完成一期工程量。 | 未完成。该项目为银行贷款融资项目，到目前为止国家开发银行山东分行还没有下放项目贷款，一直未开工。下一步将督促建设单位沂源县国投集团与银行加强对接，争取尽快下放项目贷款。 | 郑 峰 | 县自然资源局
66 | 抓好森林防火，加大森林病虫害防治力度，保障生态安全。 | 抓好森林防火宣传、新一轮防火期的准备工作，签订森林防火承诺书等；对全县苗木、木材进行疫木检疫执法。 | 已完成。 | 郑 峰 | 县自然资源局
67 | 深化裸土治理，完成6处已关闭露天矿山生态修复，完成山体绿化提升6500亩。 | 完成山体造林绿化提升项目秋季栽植黄栌和流苏任务，对施工情况进行全面检查。 | 已完成。 | 郑 峰 | 县自然资源局
68 | 铺开全域公园城市建设，争创国家生态园林城市。 | 年底前“十大行动”建设项目全面完成年度建设任务，公园城市格局初步显现。 | 已完成。 | 郑 峰 | 县综合行政执法局
69 | 严格建设项目源头准入关，禁止新上高耗能、高污染项目。坚决淘汰落后产能、落后生产工艺和设备，加快推进城区污染企业“退城进园”，保持对“散乱污”企业的高压态势。 | 待省里出台“两高一资”标准后，认真贯彻落实。督促指导药玻公司、沃源公司加快推进退城进园搬迁进度。 | 已完成。 | 王亚玮 | 县发展改革局
70 | 实施大气污染智慧监测平台建设，强化挥发性有机物、扬尘及工业窑炉企业精细化管控、精准化治理，加严污染物排放标准。 | 按照市大气污染智慧监测平台建设要求，达到序时进度。 | 已完成。 | 武光明 | 市生态环境局沂源分局
71 | 开展疑似污染地块调查和管控，实施污染地块土壤治理修复工程。 | 加强疑似污染地块排查，发现疑似土壤污染地块立即启动调查。 | 已完成。 | 武光明 | 市生态环境局沂源分局
72 | 加快能源结构调整，启动东部热源（二期）项目，新建集中供热管网8公里、天然气管网11公里。 | 东部热源（二期）项目设备安装基本完成；集中供热管网建设全部完成；天然气管网建设全部完成。 | 已完成。 | 郑 峰 | 县住房城乡建设局
73 | 推动企业绿色化升级改造，实施清洁生产、综合利用等绿色改造项目，打造绿色制造体系。 | 总结绿色发展提升行动和现场管理工作；推荐绿色工厂和绿色产品上报项目；选树现场管理标杆企业。 | 已完成。 | 王亚玮 | 县工业和信息化局
74 | 加强生态文明宣传教育，推行生活垃圾分类，倡导绿色消费。 | 基本实现农村生活垃圾分类全覆盖并投入运行。 | 已完成。 | 郑 峰 | 县综合行政执法局
75 | 实施25处河道拦蓄和水库塘坝扩容提升工程，完成20座病险水库、塘坝、谷坊除险加固和300公里河道清淤疏浚、堤防修复、山洪沟治理。 | 儒林河、苗庄河、红水河、饮马河、马庄河、白马河、巨东河、徐家庄河、大张庄河等河道开工；完成5座水库扩容提升、15座塘坝除险加固工程建设；山洪沟治理完成设计及评审工作。 | 已完成。 | 张志东 | 县水利局
76 | 实施总磷、总氮总量控制，对重点区域污水和入河湖排污口进行综合整治，提标改造2处污水处理厂，年内实现40%以上的行政村生活污水纳管或收集治理。 | 完成河流和入河排污口整治以及10%的村庄农村生活污水治理。 | 已完成。 | 武光明 | 市生态环境局沂源分局
77 | 实施中水回用、东部水厂（二期）项目，提高水资源利用效率。 | 中水回用项目开始建设施工；东部水厂（二期）建设施工。 | 已完成。 | 张志东 郑 峰 | 县水利局 县综合行政执法局
78 | 落实援企稳岗支持政策，推动以创业带动就业，城镇登记失业率控制在4.3%以内。 | 实现城镇新就业人数1100人，城镇登记失业率控制在4.0%以内。 | 已完成。 | 张志东 | 县人力资源社会保障局
79 | 提高养老服务水平。 | 运营长者食堂4处，养老机构护理型床位占比率达到50％，完成养和养老中心项目主体建设。 | 已完成。 | 张志东 | 县民政局
80 | 落细落实基本医疗保险、医疗救助等制度，推动医保经办服务下沉。 | 全面完成各项工作。 | 未完成。目前，正进行深化医疗救助待遇标准和医疗救助管理服务体系的广泛调研和征求意见。因医保局属于垂直管理单位，区县分局没有制订政策的权力，目前只能继续执行我县相关的医疗救助管理制度。下一步，将及时的向市医疗保障局反应工作开展中遇到的问题，提出意见和建议，增强新制订体系的针对性和可操作性。 | 张莹莹 | 市医疗保障局沂源分局
81 | 探索建立退役军人志愿服务组织，全面落实优待抚恤政策。 | 1.组织志愿服务队开展消防知识培训，开展实战演练等活动。 2.做好新增优抚对象信息采集及抚恤定补优抚对象身份认证等工作。 | 已完成。 | 宋传伟 | 县退役军人事务局
82 | 做好关心下一代工作，保障好妇女儿童合法权益。 | 1.开展妇女儿童弱势群体救助工作及预防艾滋病宣传活动。2.开展牵手关爱暖冬行动。 | 已完成。 | 张莹莹 | 县妇联 团县委
83 | 加快推进“健康沂源”建设，全面开展15项健康行动，争创省健康促进示范县。 | 进一步完善省级健康促进示范县各项工作，迎接市级验收。 | 已完成。 | 张莹莹 | 县卫生健康局
84 | 抓好常态化疫情防控，完善公共卫生服务体系。 | 加强县级感染性疾病科建设。根据相关疫情常态化防控要求组织各医疗机构开展疫情防控演练，做好查漏补缺及公共卫生考核工作。 | 已完成。 | 张莹莹 | 县卫生健康局
85 | 深入开展爱国卫生运动，争创国家卫生县城。 | 巩固提升前三季度创建成果，健全长效管理机制，全面做好迎接国家卫生县城技术评估准备工作。 | 已完成。 | 张莹莹 | 县卫生健康局
86 | 推动教育优质均衡发展，建成城西初级中学和怡康嘉苑、沂蒙佳苑幼儿园，启动淄博电子工程学校易址新建工程。 | 城西初级中学完成内墙抹灰、屋面工程；淄博电子工程学校易址新建工程开工建设。 | 部分完成。城西中学已完成目标任务；淄博电子工程学校主要受土地指标和资金等因素制约，未开工建设。下一步，将积极申报地方政府专项债券，多渠道筹集资金。同时协调部门将淄博电子工程学校异址新建项目纳入县国土空间规划城镇开发边界内，积极争取省重大项目保障指标。 | 张莹莹 | 县教育和体育局
87 | 推进多元协同育人共同体和心育体系建设，促进师生身心健康。 | 组织开展全县中小学心理教师第二期培训，计划培训240人次；推动学校常态化开展学生心理筛查及危机干预；开展多元协同育人共同体及心育体系建设工作督导。 | 已完成。 | 张莹莹 | 县教育和体育局
88 | 深入实施文化惠民工程，加快发展影视动漫、文化传播等产业。 | 1.建成并开放城市书房2处、打造完成“5+N”示范点35个，完成“一村一年一场戏”和公益电影放映任务。 2.做好影视企业保障工作，全年在沂源取景拍摄电影2部以上，力争有1家文化企业达到规上企业。 | 已完成。 | 郑 峰 | 县文化和旅游局
89 | 抓实意识形态工作，加快推进新时代文明实践中心建设，加强网络媒体等阵地管理。 | 打造“e心e意”自媒体管理和“沂源红”宣讲品牌，推出一批特色文明实践项目，推动意识形态工作向上向好。 | 已完成。 | 孙守运 | 县委宣传部
90 | 纵深推进扫黑除恶专项斗争，拓展“公安+N”联动执法机制，深化“两进五联”群防联治模式，加快推进社会治理体制、治理方式现代化。 | 针对运行中出现的问题短板，不断完善联动执法机制和“两进五联”群防联治模式，更好的发挥联动联治效能。 | 已完成。 | 王亚玮 | 县公安局
91 | 用好政务服务便民热线和政风行风热线，改进信访工作，更大力度解决群众的操心事、烦心事、揪心事。 | 县融媒体中心制作四期热线节目；县政府市民投诉中心优化群众诉求办理机制，加大督查督办力度，提升群众合规诉求满意率，提高一次办结率，力争考核进入全市前3名。全县积案化解率达到80%以上，初信初访化解95%以上。 | 已完成。 | 张莹莹 宋传伟 | 县信访局
92 | 稳妥有序做好村（居）委员会换届选举。 | 1.组织镇、街道培训村级重要、重大事项“四议两公开”民主决策程序，并全县推行。 2.对全县村务公开进行规范。 3.联合县委组织部、农业农村局对全县486个村（居）进行随机督导。 | 已完成。 | 张志东 | 县民政局
93 | 深入开展安全生产隐患“大排查、快整治、严执法”专项行动。 | 建立长效机制。 | 已完成。 | 王亚玮 | 县应急管理局
94 | 扎实推进食品安全红黑榜和食品药品智慧工程建设。 | 按照每周一期的频率发布红黑榜；全年新增互联网+入网用户10户。 | 已完成。 | 宋传伟 | 县市场监管局