2022年全县经济社会发展主要目标任务

三季度完成情况

现将2022年全县经济社会发展主要目标任务三季度完成情况报告如下：2022年全县经济社会发展主要目标任务共具化重点工作93项。截至目前，三季度任务目标已完成（含预计完成）69项，未完成7项，部分完成14项，未出数据1项，市取消事项1项、未下达任务1项。

2022年全县经济社会发展主要目标任务（三季度完成情况）

| 序号 | 年度目标 | 第3季度目标 | 第3季度完成情况 | 分管领导 | 责任单位 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 生产总值预期增长10%左右。 | 10% | 已完成 | 王亚玮 | 县发展改革局  县工业和信息化局  县商务局  县财政局  县住房城乡建设局  县交通运输局  县农业农村局  县统计局提供数据 |
| 2 | 固定资产投资增长10%以上。 | 11% | 已完成 | 王亚玮 | 县发展改革局  县工业和信息化局  县住房城乡建设局  县交通运输局  县住房城乡建设局  县农业农村局  县文化和旅游局  县水利局  各镇办、开发区  各国有投资公司  县统计局提供数据 |
| 3 | 社会消费品零售总额增长8%以上。 | 实现社会消费品零售总额35.6亿元，同比增长8%。 | 预计完成 | 王亚玮 | 县商务局  县统计局提供数据 |
| 4 | 一般公共预算收入增长8%以上。 | 7% | 未完成。一般公共预算完成16.62亿元，自然口径下降7.44%，同口径下降4.07%。 | 王亚玮 | 县财政局  县税务局 |
| 5 | 城乡居民人均可支配收入增长7%左右。 | 实现城乡居民人均可支配收入22671元。 | 暂未出数据 | 王亚玮 | 县统计局提供数据 |
| 6 | 城镇登记失业率控制在4%以内。 | 城镇登记失业率控制在3.5%以内 | 城镇登记失业率指标已取消。 | 王亚玮 | 县人力资源社会保障局 |
| 7 | 全面完成省市下达的约束性指标。 | 完成省市下达的能耗、环保等约束性指标。 | 已完成 | 王亚玮 | 县发展改革局  市生态环境局沂源分局各相关部门单位 |
| 8 | 将全年任务细化分解，按照“以旬保月、以月保季、以季保年”的节奏，挂图作战、序时推进。发挥经济运行专班综合指挥调度作用，统筹13个经济部门专业力量，点线面结合、一体发力。 | 针对目标差距，及时调整优化，找原因、提措施、保要素、解难题。完成三季度各项指标任务目标，确保小组第二。 | 已完成 | 王亚玮 | 县发展改革局  县经济发展工作调度推进工作专班 |
| 9 | 紧盯源能热电、城市燃气等要害单位，合理调配煤电油气运等要素，保障能源供应。 | 制定《有序用电方案》《迎峰度夏预案》，保障电力供给。力争山东博瑞源清洁能源科技有限公司泗水-沂水天然气干线沂源县分输站项目开工建设，改善和提高我县天然气保供能力。根据供、用气情况，动态调整LNG储备量。 | 已完成 | 王亚玮 | 县发展改革局  县住房城乡建设局 |
| 10 | 强化运行监测预警，以数学模型、数据曲线推演走势，预调微调应对策略，熨平经济波动，避免大起大落。 | 对各指标库内统计主体，深挖潜力，每月25日前预警监测下个月各指标的总量和增速完成情况，确保应统尽统。 | 已完成 | 王亚玮 | 县发展改革局  县经济发展工作调度推进工作专班 |
| 11 | 落实省市高质量发展政策清单等利好政策，适时推出“沂源版”工具包，用足“金融赋能助力沂源高质量发展”授信签约成果，深化政银企合作，助力企业解难纾困、稳定发展。 | 1.持续关注“六稳”“六保”、革命老区、黄河流域高质量发展等上级支持政策动态，及时制定落实方案，谋划项目、事项，全力抓好争取。  2.持续关注2022年重大项目对接情况。在加大对普惠小微企业、个体工商户等重点领域信贷投入的同时，做好对民营、制造业、农业等的信贷支持。 | 已完成 | 王亚玮 | 县发展改革局  县工业和信息化局  县人民银行 |
| 12 | 开展“项目建设突破年”行动，对确定实施的总投资564.9亿元的102个县重大项目，锚定时间点、夯实路线图、压实责任制，以进场开工看成果，以投产达效论英雄。搞好包装策划、协调各方支持，实现土地、能源、资金等要素保供，解决关键制约，扫除一切障碍，确保项目快速启动。 | 市级重大项目完成投资26亿元2个项目开工；县级重大项目完成投资34亿元，15个项目开工 | 已完成 | 王亚玮 | 县发展改革局  县自然资源局  县工业和信息化局  县住房城乡建设局  县财政局  市生态环境局沂源分局  县行政审批局  各相关部门单位 |
| 13 | 抓住京津冀、长三角、珠三角、大湾区产业转移的机遇，规划建设更多专业园区，通过政策集成、平台赋能、场景驱动、沿链招引，实现更多优质企业、优质项目落户沂源。结合我县优势产业和重大链主项目，主动做好规划布局、产业延伸等方面的衔接，超前谋划一批高端链式项目，拉动更多的上下游配套，放大乘数效应。 | 三季度签约项目10个。 | 已完成 | 王亚玮 | 县发展改革局  县投资促进发展中心 |
| 14 | 围绕打造4.0版现代经济开发区，坚持硬件、软件一起抓，集中土地、配套等要素供给，高标准、全覆盖水、电、路、污水处理、管网、5G等基础设施，做到开发区延伸到哪里，要素供给就跟进到哪里。 | 推进丰源路、新城路（张良社区段）、饮马河东路（张良社区段）施工。 | 部分完成。丰源路、饮马河东路（张良社区段）因缺少投资主体，资金未到位，下一步将积极寻找投资主体，多方位筹措资金。 | 王亚玮 | 沂源经济开发区  县发展改革局  县自然资源局  县住房城乡建设局  县水利局  县工业和信息化局  县综合行政执法局  县供电公司  各相关部门单位 |
| 15 | 规范标准厂房、创业中心、创业公寓等运营，完善能源管理、惠企政策平台，放大服务保障功能，确保项目来之能落、落之能成。 | 完成标准厂房消防升级改造及消防验收；创业中心北楼达到启用条件，地下车库竣工；完成储能系统安装接入。 | 部分完成。因入驻企业消防等级不同造成消防升级及验收工作未完成。下一步将协调相关单位，根据具体情况，督促入驻企业进行消防设计审查。 | 王亚玮 | 沂源经济开发区  县发展改革局  县工业和信息化局  鲁中高科公司  宏鼎公司 |
| 16 | 优化南部产业新城详细规划，同步推进路网建设、基础配套、沂河廊道、“双招双引”，力争早日展开框架，塑造南部产业新板块。 | 对建设南麻大街南延道路进行土地征收工作；对南麻大街大桥进行桥面修复、景观设计工作。 | 部分完成。南麻大街南延道路土地征收工作因涉及2户大棚未完成清表，下一步将做好未拆迁户工作为道路建设扫清障碍。 | 王亚玮 | 南麻街道  县发展改革局  县自然资源局  县商务局  县投资促进发展中心  县住房城乡建设局  县交通运输局  各相关部门单位 |
| 17 | 整合土地要素资源，打通华源路、鲁山路西延、振兴路西延，同步铺开青啤小镇、城西中学等“产城路医学政”诸元素，打造西部经济隆起带。 | 完成路基土石方开挖收尾工作；进行青啤小镇厂房规划建设；完成城西中学全部施工建设并投入使用。 | 部分完成。1.青啤小镇厂房规划建设因砂石处置缓慢、天气等因素制约场平工程工作进度，下一步将积极督促施工企业加快工作进展，推进啤酒企业驻场施工。2.荆山学校因项目资金等因素制约未能完成全部工程建设，下一步将按照工作计划序时推进，确保年底前完成全部建设任务。 | 郑 峰 | 南麻街道  县发展改革局  县自然资源局  县住房城乡建设局  县交通运输局  县教育和体育局  县卫生健康局  各相关部门单位 |
| 18 | 激活唤醒华联矿业建设用地，以装备制造类项目招引落地为主业，振兴凤驿小镇。 | 争取再引进4—5家装备制造企业入驻，并开工建设。 | 已完成 | 刘政君 | 东里镇  县发展改革局  县自然资源局  县投资促进发展中心  各相关部门单位 |
| 19 | 围绕“五个优化”，对95家规模以上企业，逐一“解剖麻雀”“把脉问诊”，探讨改造升级、技术突破、产品拓展、链条延伸的方向路径，帮助企业聚合资源、破解瓶颈，推动迭代升级。 | 跟进项目实施进度。 | 已完成 | 王亚玮 | 县工业和信息化局  县科技局 |
| 20 | 实施骨干企业“倍增计划”，支持药玻、鲁阳、瑞丰等领军企业，加快产业资源横向集聚、纵向整合，实现规模裂变、内涵扩张。 | 实施骨干企业倍增计划，2022年工业增加值增幅预期达到12%。 | 已完成 | 王亚玮 | 县工业和信息化局 |
| 21 | 抓好大湾区电子信息产业园15个签约项目落地建设，年内全部投产达效，加快形成新的特色增长极。 | 7月31日前所有企业设备调试完毕，并试产。 | 部分完成。因疫情原因，部分企业材料人员无法到位；相关政策未及时兑现。下一步，将按工作计划序时推进。 | 王亚玮 | 鲁中高科公司  沂源经济开发区 |
| 22 | 扎实开展规上工业企业三年技改行动，提标扩面“技改专项贷”，完成总投资50亿元的技改项目60个。 | 跟进项目进展 | 已完成 | 王亚玮 | 县工业和信息化局 |
| 23 | 促进数字化与产业链、供应链、管理链深度融合，新增工业互联网应用场景10处，创建国家级绿色工厂、国家级“两化”融合贯标达标企业2家，新培育专精特新“小巨人”、瞪羚类新物种企业4家。 | 跟进项目进展。 | 已完成 | 王亚玮 | 县工业和信息化局 |
| 24 | 支持上市公司利用资本市场平台，实施并购、重组及重大战略合作，加强后备企业上市培育，鼓励有条件的企业到齐鲁股权交易中心挂牌。 | 组织符合条件的企业到齐鲁股权交易中心挂牌，做好药玻公司非公开发行股票工作。 | 已完成 | 王亚玮 | 县发展改革局 |
| 25 | 加强企业家培训培养，创设良好成长条件，培育一支具有创业激情、家乡情怀的企业家队伍。 | 组织1—2期集中培训，完成全年培训计划。 | 已完成 | 王亚玮 | 县工业和信息化局 |
| 26 | 按照“1+1+3+12+N”总体思路，标准化更新改造老果园7万亩，打造现代矮砧集约栽培示范园5处，推广水肥一体化3万亩。 | 加强科技培训力度，通过控产提质、增施有机肥等技术措施全面提高果品质量，宣传分级销售增加经济效益。 | 已完成 | 赵 强 | 县农业农村局  县农发集团公司 |
| 27 | 建设高标准农田3万亩，推广新型农业机械，保障粮食安全。 | 完成3万亩高标准农田建设县级初验，迎接市级验收。组织开展农机补贴任务落实。 | 已完成 | 赵 强 | 县农业农村局 |
| 28 | 建成县级农业农村智慧大脑服务平台，新增数字示范应用场景15处。抓好“互联网+”农产品出村进城工程试点县建设，链接京东、省农担等平台载体，培植网红种植示范基地5家。 | 全面启动县级农业农村智慧大脑服务平台建设；加快推进全县数字示范应用场景建设；组织参加会展、推介会，提升网红种植示范基地知名度。 | 已完成 | 赵 强 | 县农业农村局 |
| 29 | 与中国农科院合作共建富锶产业研究院，推进富锶农产品园区化、产业化开发，打响“富锶苹果”“富锶水”特色品牌。 | 全面提升富锶农产品生产基地与龙头企业、合作社示范引领作用，形成集群组团发展，实现产销衔接、优质优价。 | 未完成。正在筛选富锶农产品生产基地。 | 赵 强 | 县农业农村局  县水利局 |
| 30 | 开展服务业高质量发展专项攻坚、批零住餐扩容升级行动，消灭统计“零业态”，新培育纳统企业30家以上。 | 继续开展服务业高质量发展和科学纳统攻坚行动，力争完成2家规上企业纳统。 | 未完成。服务业企业纳统工作在年底统一进行。目前，已与多家企业初步达成投资意向，下一步将积极开展服务业招商引资工作。 | 王亚玮 | 县发展改革局  县商务局  县统计局 |
| 31 | 推进鲁中义乌商贸城等商圈规范提升，形成“一刻钟便民生活圈”。 | 认真梳理义乌的空闲位置，吸引餐饮、饰品、百货入场经营。 | 已完成 | 王亚玮 | 县发展改革局 |
| 32 | 繁荣发展夜间经济，鼓励发展美食街坊、运动健身等休闲业态和“夜游经济”，年内培育市级新兴业态示范企业3家以上，至少建成1处市级夜间经济示范街区，增强烟火气、抚动凡人心。 | 引导与规范并行，建立夜经济长效运行机制。 | 已完成 | 王亚玮 | 县发展改革局 |
| 33 | 紧跟潮流、拓展业态，大力发展在线教育、无人零售、智能康养等服务和“非接触经济”，壮大首店经济、宅经济、美学经济、银发经济。 | 1.分片区开展活动，强化交互式在线教学系统应用。  2.在全县建设预防、医疗、康复、护理、安宁疗护等相衔接的覆盖全生命周期的智慧健康服务体系，搭建共离信息平台。  3.在商圈、社区和农村建设新零售商业设施和体验区10个。 | 已完成 | 王亚玮 | 县发展改革局  县教育和体育局  县民政局  县商务局  县卫生健康局 |
| 34 | 按照“一心一带四区”规划定位，依托爱情传说、红色文化、自然生态等特色禀赋，坚持以点串线、连线成面、云游赋能，形成全域立体、四季全时的文旅发展格局。 | 适时调整任务清单，督导、调度任务开展情况，推进重点工作落实。 | 已完成 | 郑 峰 | 县文化和旅游局 |
| 35 | 以文旅集团等国有平台为主体，吃透县情、打通外情，系统梳理资源、整合要素、黏连架构，设计可操作的“沂源手册”。 | 1.七夕前后策划“南北爱情之都”文化交流会。  2.开机拍摄沂源记录片电影《沂城情缘》（暂名）《乡愁味道》。  3.与北京大道文化节目制作（陈佩斯）等公司合作，推动沂源城市演艺剧拍摄。 | 部分完成。因受疫情以及国企改革、牛郎织女景区正在建设提升等影响，几个项目总体计划推后。下一步，一是加强与各项目合作方对接沟通；二是国企改革完成后成立工作专班，根据各地疫情情况进行推进。三是根据国企改革后集团公司的主营业务，对目标项目和活动的招商引资、产业融合、宣传力度等方面进行进一步整体规划和内容扩充。 | 郑 峰 | 县文化和旅游局 |
| 36 | 加快沂河源田园综合体、牛郎织女景区、“初心家园”等重点文旅项目建设，开发一批地域符号鲜明的“印象沂源”产品，完善“吃住行游购娱”一体服务链，用心塑造彰显沂源特色的旅游目的地、网红打卡地。 | 1.完善沂河源田园综合体岛内设施，牛郎织女景区持续实施逍遥市集建设工程，初心家园实施主体项目建设工程，策划举办十五届中国（沂源）七夕情侣节、第十届山东省伏羊文化节等活动。  2.展开南崔路和草齐路日常小修保养。 | 部分完成。沂源红馆因涉及生态红线调整，暂时无法取得土地。下一步，一是积极推进初心学院项目的施工图图审工作，尽快完成图审，并实施初心学院施工招标；二是推进沂源红馆取得土地指标。 | 郑 峰 | 县文化和旅游局  鲁村镇  燕崖镇  西里镇  县发展改革局  县商务局  县住房城乡建设局  县交通运输局  鲁中高科公司 |
| 37 | 按照“功能完善、适度超前”的原则，启动华源路北延等市政道路工程，完成康源路建设。 | 1.华源路北延完成土石方开挖。  2.康源路完成路面基层、路缘石、沥青面层施工。 | 未完成。1.华源路北延项目因受砂石处置制约未完成，下一步将协调施工单位垫付资金启动土石方开挖工作。2.康源路项目因资金问题和清表工作进展缓慢工程未按时完成，下一步协调相关单位多方筹措资金，同时加快清表工作。 | 郑 峰 | 县住房城乡建设局 |
| 38 | 实施4.8公里污水主管网工程，推进城区道路雨污分流。 | 1.城北污水主管网工程：7月底前完成全部管道铺设任务，完成场地清理，工程收尾，组织验收。  2.雨污分流工程：各路段实施水稳铺筑、沥青铺筑、人行道路缘石铺装；7月份完成螳螂河东路改造任务，8月份完成胜利路改造任务。 | 部分完成。雨污分流工程因资金、城区施工难度大等因素未完成目标任务，下一步将加强相关部门对接，争取项目资金，同时，调度施工单位增加施工力量，加快在建工程施工。 | 郑 峰 | 县住房城乡建设局  县水利局  历山街道 |
| 39 | 序时推进临临高速沂源段及连接线建设，省道沂邳线芝芳至张良段、华源路建成通车，新建提升农村道路39公里。 | 1.沂邳线：完成路面、桥梁及附属工程，全线竣工通车。  2.华源路:完成路面及附属工程，全线竣工通车。  3.临临高速沂源段：完成全线土地征收、清表工作，协调推进工程建设，解决出现的其他问题。  4.进行农村公路路基、路面施工。 | 部分完成。沂邳线年底前交工验收；临临高速沂源段征地剩余13户，拆迁剩余17户未完成。下一步，将继续开展针对性工作，确保征迁工作年底前完成。 | 郑 峰 | 县交通运输局  县住房城乡建设局 |
| 40 | 完成东苑小区等3个片区12.4万平方米老旧小区改造，推进张良社区等6个棚户区改造项目，交付安置房2120套。 | 按进度施工建设；继续推进改造项目安置房建设，完成沂河片区西区安置房交付。 | 部分完成。因资金问题，河西片区安置房未完成交付。下一步，加强与相关部门对接，积极争取项目资金，加快施工进度，争取年底前完成目标。 | 郑 峰 | 县住房城乡建设局  历山街道  悦庄镇 |
| 41 | 投产运行东部热源二期项目，完成30万平方米集中供热、5500户居民管道天然气配套工程。 | 东部热源、集中供热配套完成总工程量的30%，完成1000户居民管道天然气配套工程。 | 已完成 | 郑 峰 | 县住房城乡建设局 |
| 42 | 在城区新建30座公厕、300个充电桩，规划建设3处立体停车场。 | 加快工程进度，力争九月底前完成建设公厕10处、充电桩30个、立体停车场1处。 | 部分完成。公厕建设因选址问题，施工进度缓慢；立体停车场因前期存在产权纠纷，项目进展缓慢。下一步，将协调各方力量合力破解制约要素，全力加快项目建设进度。 | 郑 峰 | 县综合行政执法局  县发展改革局  供电公司  鲁中高科公司 |
| 43 | 新建5G基站200个，实现镇（街道）重点区域5G网络全覆盖。 | 推进5G基站建设进度。 | 已完成 | 王亚玮 | 县工业和信息化局  县联通公司  县移动公司  县电信公司 |
| 44 | 深入推进全域公园建设，再造城乡公园20处，建成城市文化会客厅，推进九九乐园相邻景观打造和儿童乐园二期工程。 | 进一步优化施工方案，加大工作力度，全面完成公园土建施工，争取9月底前完成总工程量的80%。 | 未完成。因受冬运会、残运会、疫情、资金、手续办理、季节气候等因素影响，部分建设项目进展较为缓慢。下一步，将倒排工期，力促项目快建设、早竣工，确保完成年度工作任务。 | 郑 峰 | 县综合行政执法局  县住房城乡建设局 |
| 45 | 更加注重规划引领的现代化，统筹布局主题餐厅、口袋公园等休闲空间，规划建设创意街区，让城市可以品味、建筑可以阅读，提升城市活力指数、年轻气质和美学价值。将地域文化符号植入城市建设，塑造特征鲜明的城市IP。 | 1.完成城市更新专项规划的编制。  2.进一步优化施工方案，加大工作力度，抓住施工的有力时期加快建设，全面完成公园建设建筑施工，力争在9月底前建成投用拇指公园8处。  3.根据全县国土空间规划对商业网点规划进行调整。 | 部分完成。城市更新专项规划编制工作因未列入年度财政预算，需追加预算，且受上半年疫情影响未完成。下一步将积极与财政主管部门对接，解决规划编制费用问题，同时推进各项规划编制进程，12月底完成城市更新专项规划。 | 郑 峰 | 县自然资源局  县综合行政执法局  县商务局  县文化和旅游局 |
| 46 | 以省级新型智慧城市建设试点为契机，开展城市精细管理提升年行动，建成数字化城市管理指挥中心，突出街路治乱、社区治脏、设施治差，完善“慢行一体”、停车场位、农贸市场、垃圾分类收集等便民设施，增强城市管理的科学化、人性化。 | 按照工作目标，加大工作力度确保城市精细管理提升年行动见到成效。 | 已完成 | 郑 峰 | 县综合行政执法局  县大数据中心 |
| 47 | 整治规范房地产市场秩序，开展“红色物业”29品牌行动计划，培育5家省市优质品牌物业。 | 组织房地产市场秩序日常巡查，邀请专家组进行品牌创建初审工作，督促各物业服务企业对初审环节发现问题进一步整改到位。 | 已完成 | 郑 峰 | 县住房城乡建设局  县自然资源局  县市场监管局 |
| 48 | 有序推进美丽宜居乡村项目建设，同步完善学校、卫生室、停车场、文体广场等配套设施，建设生态宜居新农村。 | 美丽宜居乡村项目室内建设完成，完成工程量93%。 | 已完成 | 郑 峰  赵 强 | 县农业农村局  县住房城乡建设局  县教育和体育局  县卫生健康局  县文化和旅游局 |
| 49 | 扎实开展农村人居环境整治，争创省级美丽乡村示范村4个、市级示范村10个。 | 查漏补缺，加强督导，保持村庄卫生整洁、“四大堆”明显减少。加强对4个省级美丽乡村示范村、10个市级美丽乡村示范村建设督导，确保高标准推进各项建设任务。 | 已完成 | 赵 强 | 县农业农村局 |
| 50 | 做好传统村落、历史文化名村保护开发文章，传承好乡村独特的村居风貌、田园风光、文化景观和乡土人情，让乡村“望得见山、看得见水、记得住乡愁”。 | 1.继续排查传统村落是否受损，重点对需要及时保护的申请财政资金进行保护。  2.完成六一八战备电台旧址出入口保护修复工程，做好历史文化保护。  3.按照策划内容与景区化村庄标准对各重点村庄针对性提升。 | 已完成 | 郑 峰 | 县住房城乡建设局  县文化和旅游局 |
| 51 | 规范企业治污设施运行管理，强化工业炉窑、挥发性有机物深度治理，加强移动源、裸露土地、建筑工地等专项治理，严格落实降尘抑尘措施，推进“雾森”系统重点区域、路段全覆盖，环境空气质量综合指数进入全省前30位。 | 加强监管确保污染物达标排放，“雾森系统”正常运行，发挥效益。 | 已完成 | 赵 强 | 市生态环境局沂源分局  县工业和信息化局  县交警大队  县交通运输局  县住房城乡建设局  县综合行政执法局  各相关部门单位 |
| 52 | 狠抓工业水污染防治，完成城区所有入河排污口整治，提标改造农村生活污水处理设施，县域全面消除黑臭水体。 | 加强监管，确保工业污水达标排放，农村生活污水处理设施正常运行。 | 已完成 | 赵 强 | 市生态环境局沂源分局  县工业和信息化局  县综合行政执法局  县住房城乡建设局  县水利局  各相关部门单位 |
| 53 | 全面抓好土壤污染防治，固体废物、危险废物安全处置率达到100%。 | 确保固体废物、危险废物安全处置率达到100%。 | 已完成 | 赵 强 | 市生态环境局沂源分局 |
| 54 | 优化能源结构，强化能源管理，严控能耗总量和强度，完成年度煤炭消费压减任务。 | 持续加大监督力度，提高工业、重点用能单位能源利用效率，持续对规上企业压减煤炭进行调度和检查。严控规上企业能耗总量和强度，为全年完成省市下达的约束性指标提前做好准备。 | 已完成 | 王亚玮 | 县发展改革局 |
| 55 | 加快推进居住建筑和公共建筑节能改造，推动公共服务车辆电动化替代。 | 1.按照主管部门的批复和政策对建筑物进行节能改造。  2.加快电动公交车推广应用，电动公交车车辆占比达到75%以上。 | 已完成 | 郑 峰 | 县住房城乡建设局  县交通运输局 |
| 56 | 因地制宜推进农村清洁取暖。 | 根据市下达的工作任务确定。 | 市未下达我县建设任务 | 郑 峰 | 县住房城乡建设局 |
| 57 | 加强农作物秸秆综合利用和畜禽粪污资源化利用。 | 加强农作物秸秆综合利用宣传，拓宽秸秆“五料化”利用渠道。加强畜禽粪污资源化利用宣传，推广种养结合、堆肥发酵等措施提高畜禽粪污资源化利用。 | 已完成 | 赵 强 | 县农业农村局 |
| 58 | 组织企业实施清洁生产改造，促进废物综合利用、能量梯级利用、水资源循环利用。 | 通过对新医药、电子信息等6条特色产业链条延链、补链，推动产业链上下游项目建设，确保市重点技改项目落地。 | 已完成 | 王亚玮 | 县发展改革局  市生态环境局沂源分局 |
| 59 | 全面落实林长制、田（山）长制，系统推进山水林田湖草一体化保护和修复，提升碳汇增量。 | 督促各级林长落实巡林工作，组织镇、村级林长、网格员等进行林长制工作培训；组织村级田长、网格员开展法律和业务培训，根据上级带位置分解下达的耕地和永久基本农田保护任务，逐级签订耕地保护目标责任书。 | 已完成 | 郑 峰 | 县自然资源局 |
| 60 | 推进7.8万亩国家储备林建设，开展13.9万亩林木病虫害防治，完成1000亩山体绿化提升，争创国家森林城市。 | 1.开展造林绿化及提升项目夏季施工。  2.无人机防治发生美国白蛾病虫害危害等重点区域阔叶林5万余亩、重点区域和毗邻莱芜新泰沿线松林1.2万亩。 | 已完成 | 郑 峰 | 县自然资源局 |
| 61 | 实施沂河等10条110.8公里河道治理工程，创建省级美丽幸福河93条。 | 实施沂河治理项目前期招投标工作，9月份开工建设；实施沂河支流治理工程；实施省级美丽幸福河湖创建工作。 | 已完成 | 赵 强 | 县水利局 |
| 62 | 持续推进砂石行业专项整治，建设规范化砂石加工基地3处，生态修复废弃露天矿山7处。 | 完成4处自然修复关停矿山地质环境调查核实报告编制。 | 已完成 | 郑 峰 | 县自然资源局 |
| 63 | 启动新一轮矿产资源规划编制，引导砂石等资源合理有序开发。 | 发布实施。 | 未完成。实施方案已通过市自然资源局审查，正在走签发程序。 | 郑 峰 | 县自然资源局 |
| 64 | 深化财税体制改革，逐步优化县镇财政事权和支出责任，提升税收共治效能。 | 持续推进减税降费工作，推动减税降费政策持续发挥效应，逐步优化县镇财政事权和支出责任。 | 已完成 | 王亚玮 | 县财政局  县税务局 |
| 65 | 以国投集团为龙头，聚合县内国有资源，化零为整、同向发力，壮大资产、做大平台。 | 按照实施方案及规范程序，依法依规推进实施，加强经营性房产、集体资产的划转和盘活利用，实物资源和无形资源的开发运营取得实质性进展。 | 已完成 | 王亚玮 | 县财政局 |
| 66 | 用好地方政府专项债券，发挥政府基金引领作用，拓展社会资本融资渠道。 | 完成全年债券发行任务，支持重点项目建设。 | 已完成 | 王亚玮 | 县财政局  县发展改革局 |
| 67 | 坚持裁弯取直、流程再造，深化“一次办好”改革，打通数据壁垒等痛点、堵点，选取不少于50项高频事项赋权镇级。 | 开发商事登记秒批终端，实现个体工商户“秒批”；开发智慧政务综合自助终端，实现社保医保等事项自助办理。 | 已完成 | 王亚玮 | 县行政审批服务局  各相关部门单位  各镇、街道 |
| 68 | 深化经济开发区体制机制改革，激发园区发展活力。 | 集中抓好园区投融资、对外招商合作等业务，助推园区经济高质量发展。 | 已完成 | 王亚玮 | 沂源经济开发区 |
| 69 | 抓好鲁山景区、牛郎织女景区体制机制改革，完善景区市场化运营管理。 | 按照市级部门要求协助推进鲁山体制改革，指导配合红泉文旅公司做好牛郎织女景区市场化运营。 | 已完成 | 郑 峰 | 县文化和旅游局  县自然资源局 |
| 70 | 展开中小学教师县管校聘、校长职级制改革。 | 暑假前后按程序组织县管校聘，指导监督各学校做好校内竞聘、跨校竞聘、教师交流等工作，组织开展校长、园长职级评聘，并兑现相关待遇。 | 未完成。校长职级制改革因市教育局尚未下发指导方案和意见，相关工作未开展，下一步待市教育局下发相应文件后，推进校长职级制改革工作。 | 张莹莹 | 县教育和体育局 |
| 71 | 推行“标准地”改革，完善“亩产效益”评价体系，促进土地高效集约利用。 | 全面推进工业用地“标准地”供地，提高土地高效集约利用水平。初步完成“亩产效益”评价参评工业企业分类评价，逐个企业明确ABCD类别，组织县直相关部门根据评价结果进一步完善差别化政策措施。 | 已完成 | 王亚玮  郑 峰 | 县自然资源局  县工业和信息化局  县发展改革局  县行政审批服务局  县住房城乡建设局  沂源经济开发区 |
| 72 | 适应“大循环、双循环”新常态，抓住RCEP协定生效的时机，用足用活欧亚班列、鲁港经济合作洽谈会等高能级开放平台，实施本土企业跨国培育行动计划，推动更多企业开展营销网络建设、全球资源配置、联盟协作开拓。 | 力争1-9月份RCEP成员国进出口额3亿元。 | 预计完成 | 刘政君 | 县商务局  县工业和信息化局 |
| 73 | 健全“六个一”平台招引机制，用好以商招商、产业链招商、基金招商等模式，全力引进行业头部企业和“双500强”企业，力争新增签约项目50个以上，引进省外到位资金60亿元以上。 | 力争新增签约项目8个以上，引进省外到位资金17.5亿元以上。 | 已完成 | 刘政君 | 县投资促进发展中心  沂源经济开发区  鲁中高科公司 |
| 74 | 实现货物贸易进出口总额50亿元以上，实际使用外资5000万美元以上。 | 1-9月份实现进出口38亿元，同比增长12.8，三季度力争使用外资1500万美元。 | 预计完成 | 刘政君 | 县商务局 |
| 75 | 深化产学研合作，力争新增院士、国家重点人才工程专家工作站4家以上、市级以上创新平台5家以上。 | 申报院士、国家重点人才工程专家工作站3家、市级以上创新平台2家。 | 部分完成。省市院士工作站尚未组织申报，下一步将指导储备企业做好申报准备工作。 | 刘政君 | 县科技局 |
| 76 | 建立常态化援企稳岗帮扶机制，实施创新创业孵化基地三年规划，加强创业载体和创业贷款支持，推动极有鲜等众创空间提质升级，引导企业建立职工工资合理增长机制，实现城镇新增就业3800人以上，缓解“招工难、就业难”问题。 | 严格落实有关援企稳岗政策，及时拨付各项扶持资金。加强创业贷款支持，重点支持创业载体建设，发放创业担保贷款1000万元。多形式开展线上、线下招聘活动，加强供需对接，缓解“招工难、就业难”问题，实现城镇新就业人数900人。 | 已完成 | 王亚玮 | 县人力资源社会保障局  县科技局  县商务局 |
| 77 | 扎实推进“全民参保计划”。 | 着手做好2023年居民参保工作，做好2022年高中毕业生参保暂停和政府代缴人员名单梳理。 | 已完成 | 张莹莹 | 市医疗保障局沂源分局 |
| 78 | 落实各类保障财政补助。 | 按流程做好各类民政救助补助资金的申请和发放工作，确保资金及时、足额发放到位。 | 已完成 | 赵 强 | 县民政局  县财政局 |
| 79 | 科学规划养老服务设施，创建省级医养结合示范县。 | 1.征求各相关单位意见，召开全县养老服务设施规划部署会，初步完成全县养老服务设施布局规划。  2.继续开展老年友善医疗机构建设工作，全县建成老年友善医疗机构的比例不低于80%。 | 已完成 | 张莹莹  赵 强 | 县民政局  县卫生健康局 |
| 80 | 全面落实城乡低保、特困供养等保障救助政策，鼓励和倡导慈善捐助，保障妇女、未成年人、残疾人权益。 | 加大低保、特困供养救助监管力度，重点检查镇办低保、特困办理情况。开展孤困儿童集中关爱活动；做好全县孤儿查体；开展“慈心一日捐”工作。实施残疾人精准康复行动，开展残疾人康复需求和服务状况调查，做好登记，建立康复服务档案；完成残疾人精准康复服务系统录入工作。 | 已完成 | 赵 强 | 县民政局  县红十字会  县妇联  团县委  县残联 |
| 81 | 挖掘整合、科学布局教育资源，解决学位不足问题。 | 城西中学投入使用并招生；振华实验学校挖潜12个班，660个学位。其他学位根据报名情况，从城区各学校进行学位挖潜。 | 已完成 | 张莹莹 | 县教育和体育局 |
| 82 | 启动淄博电子工程学校易址新建工程，新、改建幼儿园2所，开建荆山中学、人民路小学。 | 1.淄博电子工程学校：协调自然资源局落实土地规划和城建规划调整及争取土地指标，提交县政府常务会审核通过。  2.石桥镇中心幼儿园完成主体、管沟开挖；沂源县历山幼儿园两座教学楼以及食堂内外墙处理，更换水、电、网线管路、暖气管道、暖气片，安装配备大型玩具等投入资金约100万元。  3.荆山中学全部建设完成，准备竣工验收；人民路小学开工建设，季度末完成基础施工任务。 | 部分完成。淄博电子工程学校异址新建项目因建设资金不充足等原因，导致整体推进缓慢；荆山学校建设项目因资金不足，部分项目未组织施工；人民路小学建设项目未组卷上报。下一步，一是成立淄博电子工程学校异址新建项目建设专班，做好项目选址论证，确定代建方及投资方式，力争2023年5月底前，完成土地划拨、手续办理，达到开工建设条件。二是协调县自然资源局办理荆山学校西大门土地手续，协调宏鼎公司筹集资金，推动荆山学校重新复工，力争年底前完成项目建设任务。三是协调城建集团、历山街道尽快完成项目建设范围内居民房屋拆除和地上附属物清理，加快推进项目施工进度，力争年底前完成主体施工。 | 张莹莹 | 县教育和体育局 |
| 83 | 组织文化惠民系列活动，加强文物保护利用，繁荣文艺创作。 | 1.完成文化惠民系列活动7100场；完成60处村级文化服务中心、12处乡村戏台、15处5+N示范点建设；继续做好文化场馆建设，丰富活动内容，提升文化内涵，助力全域旅游发展。  2.组织举办“我们的中国梦▪文化进万家”巡演活动30场，开展全民广场舞比赛等活动。  2.继续推进咪咕阅读活动。  3.完成六一八战备电台旧址保护修缮工程。  4.启动博物馆数字化项目。 | 已完成 | 郑 峰 | 县文化和旅游局 |
| 84 | 抓好新冠疫情常态化防控，建设县公共卫生和医疗中心、鲁村卫生院门诊病房楼，健全县镇村三级医疗卫生服务体系。 | 1.第二剂次人群第三剂次新冠病毒疫苗接种率90%以上。  2.持续推进30处中心村建设。  3.鲁村中心卫生院门诊病房楼开挖地下基础，建设主体工程。 | 已完成 | 张莹莹 | 县卫生健康局  县委统筹经济运行和疫情防控工作领导小组成员单位 |
| 85 | 加快跨区域专科联盟、城市医联体和紧密型县域医共体建设，推动优质医疗资源横向联动、纵向贯通。 | 依托医共体，开展名医下基层系列活动。引导省市县专家到基层开展义诊就近为群众服务。 | 已完成 | 张莹莹 | 县卫生健康局 |
| 86 | 创建国家卫生县城、全国双拥模范县、全国示范数字档案馆。 | 1.及时与省市汇报沟通，全面做好迎接技术评估的准备工作，争取完成技术评估。  2.组织开展庆祝“八一”建军节书画进军营、法律进军营、文艺晚会等系列活动及走访慰问驻沂部队，努力营造拥军优属社会氛围。  3.完成数据质量提升与发布工作，实现“馆室一体化”系统有效运行，提升服务绩效；完成认证材料，申请并通过预测试。 | 已完成 | 宋传方  张莹莹  张秀光 | 县卫生健康局  县退役军人事务局  县档案馆 |
| 87 | 深化殡葬改革，推进移风易俗，以新时代孝善文化引领良好社会风尚。 | 分步骤分阶段实施，继续加强公墓绿化美化工作，墓区绿化覆盖率达到75%或绿地面积达到40%，做好墓区管护。 | 已完成 | 赵 强 | 县民政局  县文明办 |
| 88 | 健全多元化社会矛盾预防化解体系，深化“两进五联”社区治理、“一网三联”乡村治理、“公安+N”联动执法机制，推进社会治理体制、治理方式现代化。 | 在各镇街试行推进“五联”和“公安+N”联动执法机制。 | 已完成 | 张秀光 | 县公安局 |
| 89 | 用好12345政务服务便民热线，及时回应群众诉求。 | 优化群众诉求办理流程，加大督查督办力度，提升群众满意率、问题解决率，力争考核进入全市前3名。 | 已完成 | 王亚玮 | 县政府市民投诉中心 |
| 90 | 强化舆情收集引导，把握正确舆论导向。 | 按照省市要求，做好社会舆情和网络舆情的监测收集和研判等工作，敏感及热点舆情组织网评员做好舆论引导。 | 已完成 | 孙守运 | 县委宣传部 |
| 91 | 推行市场监管全领域“红黑榜”，规范市场主体经营行为。 | 对2021年第二季度红榜上榜单位开展回头看，发布红榜回头看3期。抓好大型餐饮单位、校外培训机构、学校周边超市等重点单位红黑榜公示，公示红黑榜10期。 | 已完成 | 刘政君 | 县市场监管局 |
| 92 | 严格落实安全生产责任制，筑牢安全生产防线。 | 督促各镇（街道、开发区）、各相关部门安全生产责任清单落实到位，深入开展安全生产专项整治三年行动，全县电气火灾综合治理及其他专项行动，扎实推进双重预防体系建设，进一步提升安全生产水平。 | 已完成 | 王亚玮 | 县应急局  （县安委会办公室） |
| 93 | 加强和改进信访工作，维护社会大局和谐稳定。 | 下更大力气抓好初信初访办理，及时高效解决网上问题，初信初访一次性化解率达到85%以上。 | 已完成 | 张秀光 | 县信访局 |

注：责任单位为多个部门的，标注为黑体字的单位为牵头单位，其他为协办单位。