2022年全县经济社会发展主要目标任务

三季度完成情况

现将2022年全县经济社会发展主要目标任务三季度完成情况报告如下：2022年全县经济社会发展主要目标任务共具化重点工作93项。截至目前，三季度任务目标已完成（含预计完成）69项，未完成7项，部分完成14项，未出数据1项，市取消事项1项、未下达任务1项。

2022年全县经济社会发展主要目标任务（三季度完成情况）

| 序号 | 年度目标 | 第3季度目标 | 第3季度完成情况 | 分管领导 | 责任单位 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 生产总值预期增长10%左右。 | 10% | 已完成 | 王亚玮 | 县发展改革局县工业和信息化局县商务局县财政局县住房城乡建设局县交通运输局县农业农村局县统计局提供数据 |
| 2 | 固定资产投资增长10%以上。 | 11% | 已完成 | 王亚玮 | 县发展改革局县工业和信息化局县住房城乡建设局县交通运输局县住房城乡建设局县农业农村局县文化和旅游局县水利局各镇办、开发区各国有投资公司县统计局提供数据 |
| 3 | 社会消费品零售总额增长8%以上。 | 实现社会消费品零售总额35.6亿元，同比增长8%。 | 预计完成 | 王亚玮 | 县商务局县统计局提供数据 |
| 4 | 一般公共预算收入增长8%以上。 | 7% | 未完成。一般公共预算完成16.62亿元，自然口径下降7.44%，同口径下降4.07%。 | 王亚玮 | 县财政局县税务局 |
| 5 | 城乡居民人均可支配收入增长7%左右。 | 实现城乡居民人均可支配收入22671元。 | 暂未出数据 | 王亚玮 | 县统计局提供数据 |
| 6 | 城镇登记失业率控制在4%以内。 | 城镇登记失业率控制在3.5%以内 | 城镇登记失业率指标已取消。 | 王亚玮 | 县人力资源社会保障局 |
| 7 | 全面完成省市下达的约束性指标。 | 完成省市下达的能耗、环保等约束性指标。 | 已完成 | 王亚玮 | 县发展改革局市生态环境局沂源分局各相关部门单位 |
| 8 | 将全年任务细化分解，按照“以旬保月、以月保季、以季保年”的节奏，挂图作战、序时推进。发挥经济运行专班综合指挥调度作用，统筹13个经济部门专业力量，点线面结合、一体发力。 | 针对目标差距，及时调整优化，找原因、提措施、保要素、解难题。完成三季度各项指标任务目标，确保小组第二。 | 已完成 | 王亚玮 | 县发展改革局县经济发展工作调度推进工作专班 |
| 9 | 紧盯源能热电、城市燃气等要害单位，合理调配煤电油气运等要素，保障能源供应。 | 制定《有序用电方案》《迎峰度夏预案》，保障电力供给。力争山东博瑞源清洁能源科技有限公司泗水-沂水天然气干线沂源县分输站项目开工建设，改善和提高我县天然气保供能力。根据供、用气情况，动态调整LNG储备量。 | 已完成 | 王亚玮 | 县发展改革局县住房城乡建设局 |
| 10 | 强化运行监测预警，以数学模型、数据曲线推演走势，预调微调应对策略，熨平经济波动，避免大起大落。 | 对各指标库内统计主体，深挖潜力，每月25日前预警监测下个月各指标的总量和增速完成情况，确保应统尽统。 | 已完成 | 王亚玮 | 县发展改革局县经济发展工作调度推进工作专班 |
| 11 | 落实省市高质量发展政策清单等利好政策，适时推出“沂源版”工具包，用足“金融赋能助力沂源高质量发展”授信签约成果，深化政银企合作，助力企业解难纾困、稳定发展。 | 1.持续关注“六稳”“六保”、革命老区、黄河流域高质量发展等上级支持政策动态，及时制定落实方案，谋划项目、事项，全力抓好争取。2.持续关注2022年重大项目对接情况。在加大对普惠小微企业、个体工商户等重点领域信贷投入的同时，做好对民营、制造业、农业等的信贷支持。 | 已完成 | 王亚玮 | 县发展改革局县工业和信息化局县人民银行 |
| 12 | 开展“项目建设突破年”行动，对确定实施的总投资564.9亿元的102个县重大项目，锚定时间点、夯实路线图、压实责任制，以进场开工看成果，以投产达效论英雄。搞好包装策划、协调各方支持，实现土地、能源、资金等要素保供，解决关键制约，扫除一切障碍，确保项目快速启动。 | 市级重大项目完成投资26亿元2个项目开工；县级重大项目完成投资34亿元，15个项目开工 | 已完成 | 王亚玮 | 县发展改革局县自然资源局县工业和信息化局县住房城乡建设局县财政局市生态环境局沂源分局县行政审批局各相关部门单位 |
| 13 | 抓住京津冀、长三角、珠三角、大湾区产业转移的机遇，规划建设更多专业园区，通过政策集成、平台赋能、场景驱动、沿链招引，实现更多优质企业、优质项目落户沂源。结合我县优势产业和重大链主项目，主动做好规划布局、产业延伸等方面的衔接，超前谋划一批高端链式项目，拉动更多的上下游配套，放大乘数效应。 | 三季度签约项目10个。 | 已完成 | 王亚玮 | 县发展改革局县投资促进发展中心 |
| 14 | 围绕打造4.0版现代经济开发区，坚持硬件、软件一起抓，集中土地、配套等要素供给，高标准、全覆盖水、电、路、污水处理、管网、5G等基础设施，做到开发区延伸到哪里，要素供给就跟进到哪里。 | 推进丰源路、新城路（张良社区段）、饮马河东路（张良社区段）施工。 | 部分完成。丰源路、饮马河东路（张良社区段）因缺少投资主体，资金未到位，下一步将积极寻找投资主体，多方位筹措资金。 | 王亚玮 | 沂源经济开发区县发展改革局县自然资源局县住房城乡建设局县水利局县工业和信息化局县综合行政执法局县供电公司各相关部门单位 |
| 15 | 规范标准厂房、创业中心、创业公寓等运营，完善能源管理、惠企政策平台，放大服务保障功能，确保项目来之能落、落之能成。 | 完成标准厂房消防升级改造及消防验收；创业中心北楼达到启用条件，地下车库竣工；完成储能系统安装接入。 | 部分完成。因入驻企业消防等级不同造成消防升级及验收工作未完成。下一步将协调相关单位，根据具体情况，督促入驻企业进行消防设计审查。 | 王亚玮 | 沂源经济开发区县发展改革局县工业和信息化局鲁中高科公司宏鼎公司 |
|  16 | 优化南部产业新城详细规划，同步推进路网建设、基础配套、沂河廊道、“双招双引”，力争早日展开框架，塑造南部产业新板块。 | 对建设南麻大街南延道路进行土地征收工作；对南麻大街大桥进行桥面修复、景观设计工作。 | 部分完成。南麻大街南延道路土地征收工作因涉及2户大棚未完成清表，下一步将做好未拆迁户工作为道路建设扫清障碍。 | 王亚玮 | 南麻街道县发展改革局县自然资源局县商务局县投资促进发展中心县住房城乡建设局县交通运输局各相关部门单位 |
| 17 | 整合土地要素资源，打通华源路、鲁山路西延、振兴路西延，同步铺开青啤小镇、城西中学等“产城路医学政”诸元素，打造西部经济隆起带。 | 完成路基土石方开挖收尾工作；进行青啤小镇厂房规划建设；完成城西中学全部施工建设并投入使用。 | 部分完成。1.青啤小镇厂房规划建设因砂石处置缓慢、天气等因素制约场平工程工作进度，下一步将积极督促施工企业加快工作进展，推进啤酒企业驻场施工。2.荆山学校因项目资金等因素制约未能完成全部工程建设，下一步将按照工作计划序时推进，确保年底前完成全部建设任务。 | 郑 峰 | 南麻街道县发展改革局县自然资源局县住房城乡建设局县交通运输局县教育和体育局县卫生健康局各相关部门单位 |
| 18 | 激活唤醒华联矿业建设用地，以装备制造类项目招引落地为主业，振兴凤驿小镇。 | 争取再引进4—5家装备制造企业入驻，并开工建设。 | 已完成 | 刘政君 | 东里镇县发展改革局县自然资源局县投资促进发展中心各相关部门单位 |
| 19 | 围绕“五个优化”，对95家规模以上企业，逐一“解剖麻雀”“把脉问诊”，探讨改造升级、技术突破、产品拓展、链条延伸的方向路径，帮助企业聚合资源、破解瓶颈，推动迭代升级。 | 跟进项目实施进度。 | 已完成 | 王亚玮 | 县工业和信息化局县科技局 |
| 20 | 实施骨干企业“倍增计划”，支持药玻、鲁阳、瑞丰等领军企业，加快产业资源横向集聚、纵向整合，实现规模裂变、内涵扩张。 | 实施骨干企业倍增计划，2022年工业增加值增幅预期达到12%。 | 已完成 | 王亚玮 | 县工业和信息化局 |
| 21 | 抓好大湾区电子信息产业园15个签约项目落地建设，年内全部投产达效，加快形成新的特色增长极。 | 7月31日前所有企业设备调试完毕，并试产。 | 部分完成。因疫情原因，部分企业材料人员无法到位；相关政策未及时兑现。下一步，将按工作计划序时推进。 | 王亚玮 | 鲁中高科公司沂源经济开发区 |
| 22 | 扎实开展规上工业企业三年技改行动，提标扩面“技改专项贷”，完成总投资50亿元的技改项目60个。 | 跟进项目进展 | 已完成 | 王亚玮 | 县工业和信息化局 |
| 23 | 促进数字化与产业链、供应链、管理链深度融合，新增工业互联网应用场景10处，创建国家级绿色工厂、国家级“两化”融合贯标达标企业2家，新培育专精特新“小巨人”、瞪羚类新物种企业4家。 | 跟进项目进展。 | 已完成 | 王亚玮 | 县工业和信息化局 |
| 24 | 支持上市公司利用资本市场平台，实施并购、重组及重大战略合作，加强后备企业上市培育，鼓励有条件的企业到齐鲁股权交易中心挂牌。 | 组织符合条件的企业到齐鲁股权交易中心挂牌，做好药玻公司非公开发行股票工作。 | 已完成 | 王亚玮 | 县发展改革局 |
| 25 | 加强企业家培训培养，创设良好成长条件，培育一支具有创业激情、家乡情怀的企业家队伍。 | 组织1—2期集中培训，完成全年培训计划。 | 已完成 | 王亚玮 | 县工业和信息化局 |
| 26 | 按照“1+1+3+12+N”总体思路，标准化更新改造老果园7万亩，打造现代矮砧集约栽培示范园5处，推广水肥一体化3万亩。 | 加强科技培训力度，通过控产提质、增施有机肥等技术措施全面提高果品质量，宣传分级销售增加经济效益。 | 已完成 | 赵 强 | 县农业农村局县农发集团公司 |
| 27 | 建设高标准农田3万亩，推广新型农业机械，保障粮食安全。 | 完成3万亩高标准农田建设县级初验，迎接市级验收。组织开展农机补贴任务落实。 | 已完成 | 赵 强 | 县农业农村局 |
| 28 | 建成县级农业农村智慧大脑服务平台，新增数字示范应用场景15处。抓好“互联网+”农产品出村进城工程试点县建设，链接京东、省农担等平台载体，培植网红种植示范基地5家。 | 全面启动县级农业农村智慧大脑服务平台建设；加快推进全县数字示范应用场景建设；组织参加会展、推介会，提升网红种植示范基地知名度。 | 已完成 | 赵 强 | 县农业农村局 |
| 29 | 与中国农科院合作共建富锶产业研究院，推进富锶农产品园区化、产业化开发，打响“富锶苹果”“富锶水”特色品牌。 | 全面提升富锶农产品生产基地与龙头企业、合作社示范引领作用，形成集群组团发展，实现产销衔接、优质优价。 | 未完成。正在筛选富锶农产品生产基地。 | 赵 强 | 县农业农村局县水利局 |
| 30 | 开展服务业高质量发展专项攻坚、批零住餐扩容升级行动，消灭统计“零业态”，新培育纳统企业30家以上。 | 继续开展服务业高质量发展和科学纳统攻坚行动，力争完成2家规上企业纳统。 | 未完成。服务业企业纳统工作在年底统一进行。目前，已与多家企业初步达成投资意向，下一步将积极开展服务业招商引资工作。 | 王亚玮 | 县发展改革局县商务局县统计局 |
| 31 | 推进鲁中义乌商贸城等商圈规范提升，形成“一刻钟便民生活圈”。 | 认真梳理义乌的空闲位置，吸引餐饮、饰品、百货入场经营。 | 已完成 | 王亚玮 | 县发展改革局 |
| 32 | 繁荣发展夜间经济，鼓励发展美食街坊、运动健身等休闲业态和“夜游经济”，年内培育市级新兴业态示范企业3家以上，至少建成1处市级夜间经济示范街区，增强烟火气、抚动凡人心。 | 引导与规范并行，建立夜经济长效运行机制。 | 已完成 | 王亚玮 | 县发展改革局 |
| 33 | 紧跟潮流、拓展业态，大力发展在线教育、无人零售、智能康养等服务和“非接触经济”，壮大首店经济、宅经济、美学经济、银发经济。 | 1.分片区开展活动，强化交互式在线教学系统应用。2.在全县建设预防、医疗、康复、护理、安宁疗护等相衔接的覆盖全生命周期的智慧健康服务体系，搭建共离信息平台。3.在商圈、社区和农村建设新零售商业设施和体验区10个。 | 已完成 | 王亚玮 | 县发展改革局县教育和体育局县民政局县商务局县卫生健康局 |
| 34 | 按照“一心一带四区”规划定位，依托爱情传说、红色文化、自然生态等特色禀赋，坚持以点串线、连线成面、云游赋能，形成全域立体、四季全时的文旅发展格局。 | 适时调整任务清单，督导、调度任务开展情况，推进重点工作落实。 | 已完成 | 郑 峰 | 县文化和旅游局 |
| 35 | 以文旅集团等国有平台为主体，吃透县情、打通外情，系统梳理资源、整合要素、黏连架构，设计可操作的“沂源手册”。 | 1.七夕前后策划“南北爱情之都”文化交流会。2.开机拍摄沂源记录片电影《沂城情缘》（暂名）《乡愁味道》。3.与北京大道文化节目制作（陈佩斯）等公司合作，推动沂源城市演艺剧拍摄。 | 部分完成。因受疫情以及国企改革、牛郎织女景区正在建设提升等影响，几个项目总体计划推后。下一步，一是加强与各项目合作方对接沟通；二是国企改革完成后成立工作专班，根据各地疫情情况进行推进。三是根据国企改革后集团公司的主营业务，对目标项目和活动的招商引资、产业融合、宣传力度等方面进行进一步整体规划和内容扩充。 | 郑 峰 | 县文化和旅游局 |
| 36 | 加快沂河源田园综合体、牛郎织女景区、“初心家园”等重点文旅项目建设，开发一批地域符号鲜明的“印象沂源”产品，完善“吃住行游购娱”一体服务链，用心塑造彰显沂源特色的旅游目的地、网红打卡地。 | 1.完善沂河源田园综合体岛内设施，牛郎织女景区持续实施逍遥市集建设工程，初心家园实施主体项目建设工程，策划举办十五届中国（沂源）七夕情侣节、第十届山东省伏羊文化节等活动。2.展开南崔路和草齐路日常小修保养。 | 部分完成。沂源红馆因涉及生态红线调整，暂时无法取得土地。下一步，一是积极推进初心学院项目的施工图图审工作，尽快完成图审，并实施初心学院施工招标；二是推进沂源红馆取得土地指标。 | 郑 峰 | 县文化和旅游局鲁村镇燕崖镇西里镇县发展改革局县商务局县住房城乡建设局县交通运输局鲁中高科公司 |
| 37 | 按照“功能完善、适度超前”的原则，启动华源路北延等市政道路工程，完成康源路建设。 | 1.华源路北延完成土石方开挖。2.康源路完成路面基层、路缘石、沥青面层施工。 | 未完成。1.华源路北延项目因受砂石处置制约未完成，下一步将协调施工单位垫付资金启动土石方开挖工作。2.康源路项目因资金问题和清表工作进展缓慢工程未按时完成，下一步协调相关单位多方筹措资金，同时加快清表工作。 | 郑 峰 | 县住房城乡建设局 |
| 38 | 实施4.8公里污水主管网工程，推进城区道路雨污分流。 | 1.城北污水主管网工程：7月底前完成全部管道铺设任务，完成场地清理，工程收尾，组织验收。2.雨污分流工程：各路段实施水稳铺筑、沥青铺筑、人行道路缘石铺装；7月份完成螳螂河东路改造任务，8月份完成胜利路改造任务。 | 部分完成。雨污分流工程因资金、城区施工难度大等因素未完成目标任务，下一步将加强相关部门对接，争取项目资金，同时，调度施工单位增加施工力量，加快在建工程施工。 | 郑 峰 | 县住房城乡建设局县水利局历山街道 |
| 39 | 序时推进临临高速沂源段及连接线建设，省道沂邳线芝芳至张良段、华源路建成通车，新建提升农村道路39公里。 | 1.沂邳线：完成路面、桥梁及附属工程，全线竣工通车。2.华源路:完成路面及附属工程，全线竣工通车。3.临临高速沂源段：完成全线土地征收、清表工作，协调推进工程建设，解决出现的其他问题。4.进行农村公路路基、路面施工。 | 部分完成。沂邳线年底前交工验收；临临高速沂源段征地剩余13户，拆迁剩余17户未完成。下一步，将继续开展针对性工作，确保征迁工作年底前完成。 | 郑 峰 | 县交通运输局县住房城乡建设局 |
| 40 | 完成东苑小区等3个片区12.4万平方米老旧小区改造，推进张良社区等6个棚户区改造项目，交付安置房2120套。 | 按进度施工建设；继续推进改造项目安置房建设，完成沂河片区西区安置房交付。 | 部分完成。因资金问题，河西片区安置房未完成交付。下一步，加强与相关部门对接，积极争取项目资金，加快施工进度，争取年底前完成目标。 | 郑 峰 | 县住房城乡建设局历山街道悦庄镇 |
| 41 | 投产运行东部热源二期项目，完成30万平方米集中供热、5500户居民管道天然气配套工程。 | 东部热源、集中供热配套完成总工程量的30%，完成1000户居民管道天然气配套工程。 | 已完成 | 郑 峰 | 县住房城乡建设局 |
| 42 | 在城区新建30座公厕、300个充电桩，规划建设3处立体停车场。 | 加快工程进度，力争九月底前完成建设公厕10处、充电桩30个、立体停车场1处。 | 部分完成。公厕建设因选址问题，施工进度缓慢；立体停车场因前期存在产权纠纷，项目进展缓慢。下一步，将协调各方力量合力破解制约要素，全力加快项目建设进度。 | 郑 峰 | 县综合行政执法局县发展改革局供电公司鲁中高科公司 |
| 43 | 新建5G基站200个，实现镇（街道）重点区域5G网络全覆盖。 | 推进5G基站建设进度。 | 已完成 | 王亚玮 | 县工业和信息化局县联通公司县移动公司县电信公司 |
| 44 | 深入推进全域公园建设，再造城乡公园20处，建成城市文化会客厅，推进九九乐园相邻景观打造和儿童乐园二期工程。 | 进一步优化施工方案，加大工作力度，全面完成公园土建施工，争取9月底前完成总工程量的80%。 | 未完成。因受冬运会、残运会、疫情、资金、手续办理、季节气候等因素影响，部分建设项目进展较为缓慢。下一步，将倒排工期，力促项目快建设、早竣工，确保完成年度工作任务。 | 郑 峰 | 县综合行政执法局县住房城乡建设局 |
| 45 | 更加注重规划引领的现代化，统筹布局主题餐厅、口袋公园等休闲空间，规划建设创意街区，让城市可以品味、建筑可以阅读，提升城市活力指数、年轻气质和美学价值。将地域文化符号植入城市建设，塑造特征鲜明的城市IP。 | 1.完成城市更新专项规划的编制。2.进一步优化施工方案，加大工作力度，抓住施工的有力时期加快建设，全面完成公园建设建筑施工，力争在9月底前建成投用拇指公园8处。3.根据全县国土空间规划对商业网点规划进行调整。 | 部分完成。城市更新专项规划编制工作因未列入年度财政预算，需追加预算，且受上半年疫情影响未完成。下一步将积极与财政主管部门对接，解决规划编制费用问题，同时推进各项规划编制进程，12月底完成城市更新专项规划。 | 郑 峰 | 县自然资源局县综合行政执法局县商务局县文化和旅游局 |
| 46 | 以省级新型智慧城市建设试点为契机，开展城市精细管理提升年行动，建成数字化城市管理指挥中心，突出街路治乱、社区治脏、设施治差，完善“慢行一体”、停车场位、农贸市场、垃圾分类收集等便民设施，增强城市管理的科学化、人性化。 | 按照工作目标，加大工作力度确保城市精细管理提升年行动见到成效。 | 已完成 | 郑 峰 | 县综合行政执法局县大数据中心 |
| 47 | 整治规范房地产市场秩序，开展“红色物业”29品牌行动计划，培育5家省市优质品牌物业。 | 组织房地产市场秩序日常巡查，邀请专家组进行品牌创建初审工作，督促各物业服务企业对初审环节发现问题进一步整改到位。 | 已完成 | 郑 峰 | 县住房城乡建设局县自然资源局县市场监管局 |
| 48 | 有序推进美丽宜居乡村项目建设，同步完善学校、卫生室、停车场、文体广场等配套设施，建设生态宜居新农村。 | 美丽宜居乡村项目室内建设完成，完成工程量93%。 | 已完成 | 郑 峰赵 强 | 县农业农村局县住房城乡建设局县教育和体育局县卫生健康局县文化和旅游局 |
| 49 | 扎实开展农村人居环境整治，争创省级美丽乡村示范村4个、市级示范村10个。 | 查漏补缺，加强督导，保持村庄卫生整洁、“四大堆”明显减少。加强对4个省级美丽乡村示范村、10个市级美丽乡村示范村建设督导，确保高标准推进各项建设任务。 | 已完成 | 赵 强 | 县农业农村局 |
| 50 | 做好传统村落、历史文化名村保护开发文章，传承好乡村独特的村居风貌、田园风光、文化景观和乡土人情，让乡村“望得见山、看得见水、记得住乡愁”。 | 1.继续排查传统村落是否受损，重点对需要及时保护的申请财政资金进行保护。2.完成六一八战备电台旧址出入口保护修复工程，做好历史文化保护。3.按照策划内容与景区化村庄标准对各重点村庄针对性提升。 | 已完成 | 郑 峰 | 县住房城乡建设局县文化和旅游局 |
| 51 | 规范企业治污设施运行管理，强化工业炉窑、挥发性有机物深度治理，加强移动源、裸露土地、建筑工地等专项治理，严格落实降尘抑尘措施，推进“雾森”系统重点区域、路段全覆盖，环境空气质量综合指数进入全省前30位。 | 加强监管确保污染物达标排放，“雾森系统”正常运行，发挥效益。 | 已完成 | 赵 强 | 市生态环境局沂源分局县工业和信息化局县交警大队县交通运输局县住房城乡建设局县综合行政执法局各相关部门单位 |
| 52 | 狠抓工业水污染防治，完成城区所有入河排污口整治，提标改造农村生活污水处理设施，县域全面消除黑臭水体。 | 加强监管，确保工业污水达标排放，农村生活污水处理设施正常运行。 | 已完成 | 赵 强 | 市生态环境局沂源分局县工业和信息化局县综合行政执法局县住房城乡建设局县水利局各相关部门单位 |
| 53 | 全面抓好土壤污染防治，固体废物、危险废物安全处置率达到100%。 | 确保固体废物、危险废物安全处置率达到100%。 | 已完成 | 赵 强 | 市生态环境局沂源分局 |
| 54 | 优化能源结构，强化能源管理，严控能耗总量和强度，完成年度煤炭消费压减任务。 | 持续加大监督力度，提高工业、重点用能单位能源利用效率，持续对规上企业压减煤炭进行调度和检查。严控规上企业能耗总量和强度，为全年完成省市下达的约束性指标提前做好准备。 | 已完成 | 王亚玮 | 县发展改革局 |
| 55 | 加快推进居住建筑和公共建筑节能改造，推动公共服务车辆电动化替代。 | 1.按照主管部门的批复和政策对建筑物进行节能改造。2.加快电动公交车推广应用，电动公交车车辆占比达到75%以上。 | 已完成 | 郑 峰 | 县住房城乡建设局县交通运输局 |
| 56 | 因地制宜推进农村清洁取暖。 | 根据市下达的工作任务确定。 | 市未下达我县建设任务 | 郑 峰 | 县住房城乡建设局 |
| 57 | 加强农作物秸秆综合利用和畜禽粪污资源化利用。 | 加强农作物秸秆综合利用宣传，拓宽秸秆“五料化”利用渠道。加强畜禽粪污资源化利用宣传，推广种养结合、堆肥发酵等措施提高畜禽粪污资源化利用。 | 已完成 | 赵 强 | 县农业农村局 |
| 58 | 组织企业实施清洁生产改造，促进废物综合利用、能量梯级利用、水资源循环利用。 | 通过对新医药、电子信息等6条特色产业链条延链、补链，推动产业链上下游项目建设，确保市重点技改项目落地。 | 已完成 | 王亚玮 | 县发展改革局市生态环境局沂源分局 |
| 59 | 全面落实林长制、田（山）长制，系统推进山水林田湖草一体化保护和修复，提升碳汇增量。 | 督促各级林长落实巡林工作，组织镇、村级林长、网格员等进行林长制工作培训；组织村级田长、网格员开展法律和业务培训，根据上级带位置分解下达的耕地和永久基本农田保护任务，逐级签订耕地保护目标责任书。 | 已完成 | 郑 峰 | 县自然资源局 |
| 60 | 推进7.8万亩国家储备林建设，开展13.9万亩林木病虫害防治，完成1000亩山体绿化提升，争创国家森林城市。 | 1.开展造林绿化及提升项目夏季施工。2.无人机防治发生美国白蛾病虫害危害等重点区域阔叶林5万余亩、重点区域和毗邻莱芜新泰沿线松林1.2万亩。 | 已完成 | 郑 峰 | 县自然资源局 |
| 61 | 实施沂河等10条110.8公里河道治理工程，创建省级美丽幸福河93条。 | 实施沂河治理项目前期招投标工作，9月份开工建设；实施沂河支流治理工程；实施省级美丽幸福河湖创建工作。 | 已完成 | 赵 强 | 县水利局 |
| 62 | 持续推进砂石行业专项整治，建设规范化砂石加工基地3处，生态修复废弃露天矿山7处。 | 完成4处自然修复关停矿山地质环境调查核实报告编制。 | 已完成 | 郑 峰 | 县自然资源局 |
| 63 | 启动新一轮矿产资源规划编制，引导砂石等资源合理有序开发。 | 发布实施。 | 未完成。实施方案已通过市自然资源局审查，正在走签发程序。 | 郑 峰 | 县自然资源局 |
| 64 | 深化财税体制改革，逐步优化县镇财政事权和支出责任，提升税收共治效能。 | 持续推进减税降费工作，推动减税降费政策持续发挥效应，逐步优化县镇财政事权和支出责任。 | 已完成 | 王亚玮 | 县财政局县税务局 |
| 65 | 以国投集团为龙头，聚合县内国有资源，化零为整、同向发力，壮大资产、做大平台。 | 按照实施方案及规范程序，依法依规推进实施，加强经营性房产、集体资产的划转和盘活利用，实物资源和无形资源的开发运营取得实质性进展。 | 已完成 | 王亚玮 | 县财政局 |
| 66 | 用好地方政府专项债券，发挥政府基金引领作用，拓展社会资本融资渠道。 | 完成全年债券发行任务，支持重点项目建设。 | 已完成 | 王亚玮 | 县财政局县发展改革局 |
| 67 | 坚持裁弯取直、流程再造，深化“一次办好”改革，打通数据壁垒等痛点、堵点，选取不少于50项高频事项赋权镇级。 | 开发商事登记秒批终端，实现个体工商户“秒批”；开发智慧政务综合自助终端，实现社保医保等事项自助办理。 | 已完成 | 王亚玮 | 县行政审批服务局各相关部门单位各镇、街道 |
| 68 | 深化经济开发区体制机制改革，激发园区发展活力。 | 集中抓好园区投融资、对外招商合作等业务，助推园区经济高质量发展。 | 已完成 | 王亚玮 | 沂源经济开发区 |
| 69 | 抓好鲁山景区、牛郎织女景区体制机制改革，完善景区市场化运营管理。 | 按照市级部门要求协助推进鲁山体制改革，指导配合红泉文旅公司做好牛郎织女景区市场化运营。 | 已完成 | 郑 峰 | 县文化和旅游局县自然资源局 |
| 70 | 展开中小学教师县管校聘、校长职级制改革。 | 暑假前后按程序组织县管校聘，指导监督各学校做好校内竞聘、跨校竞聘、教师交流等工作，组织开展校长、园长职级评聘，并兑现相关待遇。 | 未完成。校长职级制改革因市教育局尚未下发指导方案和意见，相关工作未开展，下一步待市教育局下发相应文件后，推进校长职级制改革工作。 | 张莹莹 | 县教育和体育局 |
| 71 | 推行“标准地”改革，完善“亩产效益”评价体系，促进土地高效集约利用。 | 全面推进工业用地“标准地”供地，提高土地高效集约利用水平。初步完成“亩产效益”评价参评工业企业分类评价，逐个企业明确ABCD类别，组织县直相关部门根据评价结果进一步完善差别化政策措施。 | 已完成 | 王亚玮郑 峰 | 县自然资源局县工业和信息化局县发展改革局县行政审批服务局县住房城乡建设局沂源经济开发区 |
| 72 | 适应“大循环、双循环”新常态，抓住RCEP协定生效的时机，用足用活欧亚班列、鲁港经济合作洽谈会等高能级开放平台，实施本土企业跨国培育行动计划，推动更多企业开展营销网络建设、全球资源配置、联盟协作开拓。 | 力争1-9月份RCEP成员国进出口额3亿元。 | 预计完成 | 刘政君 | 县商务局县工业和信息化局 |
| 73 | 健全“六个一”平台招引机制，用好以商招商、产业链招商、基金招商等模式，全力引进行业头部企业和“双500强”企业，力争新增签约项目50个以上，引进省外到位资金60亿元以上。 | 力争新增签约项目8个以上，引进省外到位资金17.5亿元以上。 | 已完成 | 刘政君 | 县投资促进发展中心沂源经济开发区鲁中高科公司 |
| 74 | 实现货物贸易进出口总额50亿元以上，实际使用外资5000万美元以上。 | 1-9月份实现进出口38亿元，同比增长12.8，三季度力争使用外资1500万美元。 | 预计完成 | 刘政君 | 县商务局 |
| 75 | 深化产学研合作，力争新增院士、国家重点人才工程专家工作站4家以上、市级以上创新平台5家以上。 | 申报院士、国家重点人才工程专家工作站3家、市级以上创新平台2家。 | 部分完成。省市院士工作站尚未组织申报，下一步将指导储备企业做好申报准备工作。 | 刘政君 | 县科技局 |
| 76 | 建立常态化援企稳岗帮扶机制，实施创新创业孵化基地三年规划，加强创业载体和创业贷款支持，推动极有鲜等众创空间提质升级，引导企业建立职工工资合理增长机制，实现城镇新增就业3800人以上，缓解“招工难、就业难”问题。 | 严格落实有关援企稳岗政策，及时拨付各项扶持资金。加强创业贷款支持，重点支持创业载体建设，发放创业担保贷款1000万元。多形式开展线上、线下招聘活动，加强供需对接，缓解“招工难、就业难”问题，实现城镇新就业人数900人。 | 已完成 | 王亚玮 | 县人力资源社会保障局县科技局县商务局 |
| 77 | 扎实推进“全民参保计划”。 | 着手做好2023年居民参保工作，做好2022年高中毕业生参保暂停和政府代缴人员名单梳理。 | 已完成 | 张莹莹 | 市医疗保障局沂源分局 |
| 78 | 落实各类保障财政补助。 | 按流程做好各类民政救助补助资金的申请和发放工作，确保资金及时、足额发放到位。 | 已完成 | 赵 强 | 县民政局县财政局 |
| 79 | 科学规划养老服务设施，创建省级医养结合示范县。 | 1.征求各相关单位意见，召开全县养老服务设施规划部署会，初步完成全县养老服务设施布局规划。2.继续开展老年友善医疗机构建设工作，全县建成老年友善医疗机构的比例不低于80%。 | 已完成 | 张莹莹赵 强 | 县民政局县卫生健康局 |
| 80 | 全面落实城乡低保、特困供养等保障救助政策，鼓励和倡导慈善捐助，保障妇女、未成年人、残疾人权益。 | 加大低保、特困供养救助监管力度，重点检查镇办低保、特困办理情况。开展孤困儿童集中关爱活动；做好全县孤儿查体；开展“慈心一日捐”工作。实施残疾人精准康复行动，开展残疾人康复需求和服务状况调查，做好登记，建立康复服务档案；完成残疾人精准康复服务系统录入工作。 | 已完成 | 赵 强 | 县民政局县红十字会县妇联团县委县残联 |
| 81 | 挖掘整合、科学布局教育资源，解决学位不足问题。 | 城西中学投入使用并招生；振华实验学校挖潜12个班，660个学位。其他学位根据报名情况，从城区各学校进行学位挖潜。 | 已完成 | 张莹莹 | 县教育和体育局 |
| 82 | 启动淄博电子工程学校易址新建工程，新、改建幼儿园2所，开建荆山中学、人民路小学。 | 1.淄博电子工程学校：协调自然资源局落实土地规划和城建规划调整及争取土地指标，提交县政府常务会审核通过。2.石桥镇中心幼儿园完成主体、管沟开挖；沂源县历山幼儿园两座教学楼以及食堂内外墙处理，更换水、电、网线管路、暖气管道、暖气片，安装配备大型玩具等投入资金约100万元。3.荆山中学全部建设完成，准备竣工验收；人民路小学开工建设，季度末完成基础施工任务。 | 部分完成。淄博电子工程学校异址新建项目因建设资金不充足等原因，导致整体推进缓慢；荆山学校建设项目因资金不足，部分项目未组织施工；人民路小学建设项目未组卷上报。下一步，一是成立淄博电子工程学校异址新建项目建设专班，做好项目选址论证，确定代建方及投资方式，力争2023年5月底前，完成土地划拨、手续办理，达到开工建设条件。二是协调县自然资源局办理荆山学校西大门土地手续，协调宏鼎公司筹集资金，推动荆山学校重新复工，力争年底前完成项目建设任务。三是协调城建集团、历山街道尽快完成项目建设范围内居民房屋拆除和地上附属物清理，加快推进项目施工进度，力争年底前完成主体施工。 | 张莹莹 | 县教育和体育局 |
| 83 | 组织文化惠民系列活动，加强文物保护利用，繁荣文艺创作。 | 1.完成文化惠民系列活动7100场；完成60处村级文化服务中心、12处乡村戏台、15处5+N示范点建设；继续做好文化场馆建设，丰富活动内容，提升文化内涵，助力全域旅游发展。2.组织举办“我们的中国梦▪文化进万家”巡演活动30场，开展全民广场舞比赛等活动。2.继续推进咪咕阅读活动。3.完成六一八战备电台旧址保护修缮工程。4.启动博物馆数字化项目。 | 已完成 | 郑 峰 | 县文化和旅游局 |
| 84 | 抓好新冠疫情常态化防控，建设县公共卫生和医疗中心、鲁村卫生院门诊病房楼，健全县镇村三级医疗卫生服务体系。 | 1.第二剂次人群第三剂次新冠病毒疫苗接种率90%以上。2.持续推进30处中心村建设。3.鲁村中心卫生院门诊病房楼开挖地下基础，建设主体工程。 | 已完成 | 张莹莹 | 县卫生健康局县委统筹经济运行和疫情防控工作领导小组成员单位 |
| 85 | 加快跨区域专科联盟、城市医联体和紧密型县域医共体建设，推动优质医疗资源横向联动、纵向贯通。 | 依托医共体，开展名医下基层系列活动。引导省市县专家到基层开展义诊就近为群众服务。 | 已完成 | 张莹莹 | 县卫生健康局 |
| 86 | 创建国家卫生县城、全国双拥模范县、全国示范数字档案馆。 | 1.及时与省市汇报沟通，全面做好迎接技术评估的准备工作，争取完成技术评估。2.组织开展庆祝“八一”建军节书画进军营、法律进军营、文艺晚会等系列活动及走访慰问驻沂部队，努力营造拥军优属社会氛围。3.完成数据质量提升与发布工作，实现“馆室一体化”系统有效运行，提升服务绩效；完成认证材料，申请并通过预测试。 | 已完成 | 宋传方张莹莹张秀光 | 县卫生健康局县退役军人事务局县档案馆 |
| 87 | 深化殡葬改革，推进移风易俗，以新时代孝善文化引领良好社会风尚。 | 分步骤分阶段实施，继续加强公墓绿化美化工作，墓区绿化覆盖率达到75%或绿地面积达到40%，做好墓区管护。 | 已完成 | 赵 强 | 县民政局县文明办 |
| 88 | 健全多元化社会矛盾预防化解体系，深化“两进五联”社区治理、“一网三联”乡村治理、“公安+N”联动执法机制，推进社会治理体制、治理方式现代化。 | 在各镇街试行推进“五联”和“公安+N”联动执法机制。 | 已完成 | 张秀光 | 县公安局 |
| 89 | 用好12345政务服务便民热线，及时回应群众诉求。 | 优化群众诉求办理流程，加大督查督办力度，提升群众满意率、问题解决率，力争考核进入全市前3名。 | 已完成 | 王亚玮 | 县政府市民投诉中心 |
| 90 | 强化舆情收集引导，把握正确舆论导向。 | 按照省市要求，做好社会舆情和网络舆情的监测收集和研判等工作，敏感及热点舆情组织网评员做好舆论引导。 | 已完成 | 孙守运 | 县委宣传部 |
| 91 | 推行市场监管全领域“红黑榜”，规范市场主体经营行为。 | 对2021年第二季度红榜上榜单位开展回头看，发布红榜回头看3期。抓好大型餐饮单位、校外培训机构、学校周边超市等重点单位红黑榜公示，公示红黑榜10期。 | 已完成 | 刘政君 | 县市场监管局 |
| 92 | 严格落实安全生产责任制，筑牢安全生产防线。 | 督促各镇（街道、开发区）、各相关部门安全生产责任清单落实到位，深入开展安全生产专项整治三年行动，全县电气火灾综合治理及其他专项行动，扎实推进双重预防体系建设，进一步提升安全生产水平。 | 已完成 | 王亚玮 | 县应急局（县安委会办公室） |
| 93 | 加强和改进信访工作，维护社会大局和谐稳定。 | 下更大力气抓好初信初访办理，及时高效解决网上问题，初信初访一次性化解率达到85%以上。 | 已完成 | 张秀光 | 县信访局 |

注：责任单位为多个部门的，标注为黑体字的单位为牵头单位，其他为协办单位。