县住房和城乡建设局

2018年工作总结及2019年工作打算

根据县委、县政府安排部署，今年以来，县住建局共实施城建重点项目15个，其中，市重大项目1个（人民路拓宽改造工程），县重大项目5个（城中村园区村改造、老旧小区整治改造、学前路、历山路维修提升、农村街巷硬化“户户通”工程），市交办任务7个（城区雨污分流改造、城区公厕建设、公共停车场建设、便民农贸市场建设、农村危房改造、农村无害化卫生厕所改造、冬季清洁能源供暖），县级重点任务2个（城区路口改造、东埠路建设），总投资39.42亿元，年度计划投资17.42亿元。现将有关情况汇报如下：

一、今年工作开展情况

（一）市政道路建设方面

1、人民路拓宽改造工程。目前，征地拆迁已完成总任务量的90%以上，道路、桥涵和雨污管网正在施工建设，现已完成总工程量的80%。

2、学前路工程。正在进行路基施工、污水管网敷设等工作，年底前完成路基工程，待土地指标到位后完成路面施工。

3、东埠路工程。该工程目前已完成施工招标，正在对地上附属物进行清理。

4、历山路道路提升改造工程。目前已完成荆山路—商业街段、鲁山路—塔山路段主路面施工，商业街—振兴路段主路面正在施工建设中，塔山路至鲁山路人行道正在施工中。

5、2018年城区雨污分流工程。目前已完成历山路(荆山路—振兴路段、鲁山路—塔山路段)主路下污水管道敷设及雨水设施改造；完成历山路（人民路—新城路段）、新城路（润和苑—丽水湾）污水管道敷设。

6、城区路口改造。今年城区共完成路口改造3处（分别是：成和商厦路口、正大家居路口、县医院路口）。

（二）“三改三建”工程方面

1、城中村、园区村改造。2018年，计划实施8个社区的改造建设。截至目前，有7个项目通过公开招标引入社会资本实施改造，开工建设安置房6234套，基本建成830套。

2、老旧小区整治改造。今年以来，对2000年之前建成的所有老旧小区全面实施改造，共涉及住宅楼384栋、居民10480户，改造面积92.8万平方米，总投资1.2亿元。截至目前，各小区施工已基本完成，正在组织竣工验收。

3、公共停车场、公厕和农贸市场建设。今年共建设公共停车场10处、公厕30处（新建7处，改建23处）、便民农贸市场1处（儒林集村），截至目前，公共停车场、便民农贸市场已完成建设任务，公厕建设已竣工27处、在建3处。

（三）村镇建设方面

1、农村危房改造。按照上级关于脱贫攻坚工作的部署要求，今年以来，将建档立卡贫困户作为主要改造对象，深入开展农村危房改造工作，采取修缮加固、拆除重建、新建周转房安置和搬到子女或亲戚家中居住等不同方式，全力解决贫困人口的住房安全问题。截至目前，今年改造任务已基本完成，共改造农村危房5307户（其中，原计划5213户、雨后新增94户）、搬离安置2202户，正在进行资料整理、信息上报、资金拨付等扫尾工作。

2、村庄街巷硬化“户户通”工程。我县计划完成农村道路硬化465.6万平方米，去年完成89万平方米，今年已完成173万平方米（剩余203.6万平方米），计划明年全面完成农村街巷硬化任务。

3、农村旱厕改造。经各镇办统计汇总，全县应改未改农户49577户，今年计划完成旱厕改造16522户。

4、农村冬季清洁供暖工程。2018年，我县冬季清洁取暖计划任务为5363户（市下达任务为4500户）。其中，城区集中供暖2129户；农村地区分户式电代煤2654户；农村地区分户式气代煤550户；农村地区清洁能源集中供暖项目1个、4500平方米，折合30户。截至目前，工程建设及设备安装工作已基本完成，正在进行设备调试等采暖前准备工作。

（四）公共设施建设方面

1、天然气推广普及工作。完成南麻大街至荆山路天然气环网、鲁村镇中压管道建设，铺设供气管网15公里，发展居民用户4000户、工服用户4家。

2、城市社区综合治理。会同组织、房管、民政、规划等部门和单位，围绕小区环境、社区管理、物业提升等多个方面，对2000年之前建成的居民小区实施综合治理，目前，各有关单位正按照责任分工积极推进。

（五）建设行业管理方面

1、狠抓建筑市场管理。集中开展了“建筑工程施工现场管理提升年”行动，通过组织外出观摩学习、引入外地高水平施工企业等方式，样板引路、示范带动，全县建筑施工现场管理水平有了显著提升。与此同时，进一步规范了建设手续办理、工程承发包等行为，完善了工程招投标、竣工备案、农民工工资管理等长效机制。

2、狠抓安全质量管理。以迎接省安委会督查为契机，紧扣全国“两会”、上合峰会等时间节点，集中开展了跨年度开工关检查、安全生产百日攻坚等专项行动，不断深化联合执法、风险管控、隐患排查等工作。今年以来，共监督建筑工程37个、面积82.3万平方米，下达停工整改通知书48份、隐患整改通知书76份，立案处罚3件，移交案件6件，记录不良行为5起；做好优质精品工程创建工作，今年已创建市级文明小区1个、市级文明工地8个，正在争创省级文明小区1个、省级文明工地1个。

3、狠抓建筑扬尘管理。坚持日常巡查与重点督查相结合，对施工现场扬尘防治情况开展明察暗访，对达不到标准要求的，严格落实行政处罚、记录不良、停工整顿等措施，倒逼施工企业加强扬尘防治工作，目前，所监管房屋建筑工程基本达到扬尘防治标准。

二、存在问题

（一）土地指标问题。为有效利用腾空土地，妥善解决安置房用地和开发商平衡算账用地问题，需尽快调整城中村改造涉及的土地利用规划，并相应增加土地指标。

（二）征地拆迁问题。部分工程项目房屋拆迁和地上附属物清理工作难度大，影响了工程建设进度。

（三）建设资金问题。

1、棚改融资难度进一步加大。棚改贷款政策逐步收紧，已获批的银行贷款，放款条件严苛、手续繁多、用款难度大，需协调金融机构畅通棚改资金使用绿色通道，加快放款速度。

2、“户户通”工程建设资金缺口较大，目前，仅市级启动资金到位425.5万元，无其他资金来源，资金缺口较大。

三、2019年工作打算

（一）城中村园区村改造方面。城中村改造是当前我县城建工作的重中之重，也是最大的弱项和“短板”，只有城中村问题得到彻底解决，“脏、乱、差”问题才能得到根治，城市人居环境才能得到彻底好转，城市品质才能实现根本性的提升。当前，棚户区改造政策“窗口机遇期”即将关闭，如果再不抢抓机遇、迎头赶上，而是等待观望、犹豫不决，我县将错失破题良机，解决城中村问题将会难上加难。2019年，围绕城中村、园区村改造，将重点做好以下两个方面的工作：

一方面，协调各有关镇办继续抓好已启动实施的9个社区改造项目（高庄社区、西台社区、沂河片区、鱼台社区、沙沟社区、北麻社区、儒林社区、张良社区、沙岭子社区），千方百计快速推进，确保早日建成并投入使用。

另一方面，对条件已经成熟的城中村园区村改造项目，协调各有关镇办积极推进，争取尽快启动实施。

经调查摸底并征求各有关镇办意见，2019年，计划铺开9个村的改造建设，开工建设安置房2562套。其中，南麻街道3个村（付家庄村、东高庄村、北刘庄村）、历山街道5个村（中儒林村、西儒林村、东儒林村、前崖村、西北麻村）、悦庄镇1个村（儒林集村）。同时，启动实施南麻一村、南麻二村、吴家官庄村改造建设。此外，也通过实施城中村改造，打通城区“丁字路”“断头路”，比如，通过实施沙沟社区改造项目，打通润生路；通过实施北麻社区改造项目，打通新城路；通过实施儒林社区改造项目，打通鲁山路；等等。

（二）市政道路建设方面。

1、康源路工程：西起历山路，东至儒林河西岸，全长4340米。主路面16米，两侧各2米隔离带、5米慢车道、3米人行道和10米绿化带。预算投资2.86亿元。

2、东埠路建设工程（续建）：南起新城路，北至人民路，全长820米。设计道路红线40米，其中，主路面宽30米，两侧各5米人行道、20米绿化带。预算投资8500万元。

3、学前路建设工程（续建）：西起瑞阳路，东至城北中学，全长468米。设计道路红线20米，其中，主路面宽14米，两侧各3米人行道。预算投资910万元。

4、鲁山路东延工程：西起富源路，东至儒林河西岸，全长1910米（其中，富源路至祥源路段，长1100米，现宽度16米；祥源路段至儒林河西岸为新建路段，全长810米）。设计道路红线宽40米，其中，主路面宽16米，两侧各2米绿化隔离带、5米慢车道、5米人行道和10米绿化带。预算投资8770万元。

5、北麻路建设工程：东起育才街，西至螳螂河东路，道路全长800米，红线宽20米，城市道路等级为次干路，主路宽14米，两侧各3米人行道。预算投资2300万元。

6、城区雨污分流工程:对胜利路、健康路、振兴路、螳螂河东路等路段雨污合流管道实施改造，预算投资8000万元。

（三）农村基础设施建设方面。

1、加快实施农村旱厕改造工作，全面完成旱厕改造任务。

2、加快实施村庄街巷硬化“户户通”工程，全面完成建设任务。

3、深入推进冬季清洁取暖工程，确保完成上级下达的任务指标。

4、继续开展农村危房改造工作，进一步改善农村群众住房条件。

（四）公共设施建设方面。

1、加快城区公厕和公共停车场建设，确保完成上级下达的任务指标。

2、加大管道天然气推广普及力度，协调燃气企业抓好城区供气管网建设，推进燃气主管网向镇驻地延伸，加快实现管道天然气“镇镇通”。

3、深入开展城市社区综合治理工作。规范社区物业管理，建立完善物业管理全覆盖长效工作机制，着力解决城市社区涉及民生的突出问题，全面推行“四位一体”的社区管理模式，积极创建文明社区、平安小区、智慧社区，提高群众生活质量和满意度。

（五）建筑行业管理方面。加强建筑市场管理，突出抓好质量安全、执法监督、扬尘防治、农民工工资清欠等工作，进一步规范市场秩序，确保建筑行业健康平稳运行。

2018年11月