## Sheet1
县综合行政执法局2018年度承担重点工作和重点项目责任分工表
序号 | 考核事项 | 考核项目 | 目标任务 | 完成时限 | 分管 领导 | 主抓 领导 | 具体 责任人 | 具体科室 | 备注
1 | 现代化组群式大城市建设、生态淄博建设、全面深化改革、民生社会建设要率先突破迎考工作（市对县） | 城市标准化精细化管理 | 组织领导（制定方案）、标准化管理（城区道路实行分级管理）、市容管理示范路创建（打造不少于2条主干道为示范路）、城管服务岗亭建设及使用（按5平方公里左右1处岗亭布局）、流动商贩疏导点（便民服务区）规范（每个镇（办）在建成区选择不影响市容、交通和安全的区域设置1至2处，能够容纳不少于10家商户经营疏导点）、校园周边市容秩序管理（校园周边200米范围内无流动摊点、占道经营、乱搭乱建、探头市场、乱贴乱画）、城市共享单车规范管理（完成自行车停放点划线工作，落实属地责任，强化日常管理，规范共享单车停放秩序）。 | 2018-12-01 | 张发军 | 杨红玉 | 江兆伟 齐元栋 唐 峰 齐甜甜 | 市容监察一、二、三、四中队、综合监察中队 | 市“10个新突破”
|  | 违法建设治理工作 | 重点治理城区住宅小区违法建设，全面完成违法建设治理任务，新增违法建设得到有效遏制，逐步完善违法建设管控长效机制。 | 2018-12-01 | 齐永刚 | 张发军齐玉山 | 郭秀晨 | 规划监察中队
|  | 数字城管建设及应用工作 | 做好数字化城管平台应用，建立数字化城管平台反馈问题办理机制；推进智慧城管建设，拓展违法建设治理、户外广告管理、市政管理、环卫管理、园林管理、建筑渣土运输管理及大数据分析应用等功能。 | 2019-12-01 | 唐传福 | 周玉峰 | 沈 卫 | 监督指挥中心
|  | 城区户外广告管理工作 | 严格户外广告审批，2018年新增户外广告不超过存量10%，全市户外广告安全抽查率15%以上，全面清理城区内的大型立柱广告和存在安全隐患的户外广告。 | 2018-12-01 | 张发军 | 赵 刚 | 江兆伟 齐元栋 唐 峰 武玉得齐甜甜 | 市容监察一、二、三、四中队、综合监察中队
|  | 生态淄博建设重点工作 | 开展以露天烧烤治理为重点的餐饮业油烟整治，年内建设1至2处烧烤城；开展城区垃圾焚烧专项治理，及时发现、有效处置；开展城区建设扬尘污染防治行动，加大执法处罚力度；开展城区生活噪音专项治理。 | 2018-12-01 | 王焕芬 张发军杨红玉 | 赵 刚 | 江兆伟 齐元栋 唐 峰 武玉得齐甜甜 刘军富 吴成斌 | 市容监察一、二、三、四中队、综合监察中队、保洁科、渣土科
1 | 现代化组群式大城市建设、生态淄博建设、全面深化改革、民生社会建设要率先突破迎考工作（市对县） | 城市管理体制改革工作 | 按照中央、省、市要求，积极推动整合市政环卫、园林绿化等管理职责到综合行政执法部门，综合设置城市管理机构，完善城市精细化管理的体制机制，建立市、区县职能统一、机构统一的城市管理、执法、服务“三位一体”的大城管体制。 | 2018-12-01 | 齐永刚 | 唐传福 王焕芬 张发军 杨红玉 周玉峰 | 唐寿学 白先方 张文明 | 办公室、法制宣教科、督查科 | 市“10个新突破”
|  | 文明镇办 | 1.环卫一体化。城市社区按照30—40户/个的标准配备垃圾桶；各类垃圾日产日清，无积存垃圾，无焚烧现象；垃圾分类，社区有分垃圾桶，有源头处理机制。 2.社区三乱治理。无乱搭乱建、乱栽乱种‘乱贴乱画。 | 2018-12-02 | 唐传福 杨红玉 | 张庆国 | 李朝阳 刘兴林 | 农环办 城管办
2 | 城市管理长效机制考核迎检工作 | 综合协调 | 充分发挥城管办牵头抓总的职能作用，组织好城市管理月考评工作，加强对各相关镇（街道、开发区）、部门单位的督查督办，以考评促管理，提升城市管理水平。 | 2018-12-03 | 齐永刚 | 杨红玉 | 李朝阳 | 城管办 | 市重点工作
|  | 环境卫生 | 落实“两扫三洒”，搞好道路保洁；做好空气异味治理及公厕管理；加强建筑渣土管理，防治扬尘污染；加强道路保洁、垃圾清运、建筑渣土、餐厨垃圾管理工作，确保各项考核取得较好名次。 | 2018-12-04 | 王焕芬 | 齐山城 崔太亮 秦贞良 陈德斌 | 马洪岭 刘军富 吴成斌 吴 洁 | 清运科、保洁科、渣土科、餐厨科
|  | 市容管理 | 加大店外经营、占道经营、流动经营、户外广告管理力度，确保考核取得较好名次。 | 2018-12-05 | 张发军 | 杨红玉 赵 刚 | 江兆伟 齐元栋武玉得 唐 峰 齐甜甜 | 市容监察一、二、三、四中队、综合监察中队
3 | 生活垃圾及生物质焚烧发电一体化PPP项目工作 |  | 加快生活垃圾焚烧处理项目进度，尽快完成前期准备工作，力争2018年6月底开工建设，2019年底建成。 | 2019-12-01 | 齐永刚 | 王焕芬 崔太亮 | 陈德斌 刘公民 | 垃圾场 | 县重点工程
4 | 城市道路及生活源扬尘治理工作 | 城市道路扬尘治理 | 落实两扫三洒，保持城区主次干道干净整洁，渣土密闭运输禁止带泥上路。 | 2018-12-01 | 王焕芬 | 齐山城 | 刘军富吴成斌 | 保洁科、渣土科 | 县扬尘污染综合任务
|  | 餐饮单位餐饮油烟综合治理 | 完成富荣酒店、罐粥人家、原味斋、煎饼卷大葱、重庆鸡公煲、海达招待所等757家餐饮单位餐饮油烟综合治理工作。要求其单位应安装高效油烟净化设施，并定期进行清洗，确保净化装置高效稳定运行。建立餐饮油烟长效监管机制，加强居民家庭油烟排放环保宣传，推广使用高效净化型家用吸油烟机。 | 2018-12-01 | 张发军 | 赵 刚 | 齐甜甜 | 综合监察中队
5 | 垃圾处理厂运行管理工作 |  | 垃圾场及时覆盖，控制扬尘、异味；渗滤液处理达标排放。 | 2018-12-01 | 王焕芬 | 陈德斌 | 马洪岭 刘公民 | 垃圾厂、清运科 | 生态城市建设任务
6 | 经济社会发展综合考核迎检工作 |  | 积极支持、配合、对接、沟通各考核责任部门单位开展工作，按时报送数据材料、工作情况汇报，确保年度考核取得好名次。 | 2018-12-02 | 唐传福 | 周玉峰 | 唐寿学 白先方 张文明 | 办公室、法制宣教科、督查科 | 县重点工作
7 | 城市规划建设管理及城乡统筹、民生社会建设要实现新突破考核工作组（县对镇） |  | 实行月度考评、年度考评。制定考评指标具体评分细则和标准，每月根据各镇、街道提供的工作进展情况、工作推进台账等有效资料证明，综合运用调阅资料、现场查看等方式进行打分，确定相应名次。 | 2018-12-04 | 唐传福 王焕芬 张发军 杨红玉 | 赵 刚 齐玉山 张庆国 秦贞良 | 李朝阳郭秀晨刘兴林 | 城管办 治违办 农环办 | 县“12个新突破
8 | 中央环保督查反馈问题 |  | 1.加强沂源县生活垃圾卫生填埋场运行管理，督导沂源县加快生活垃圾焚烧处理项目进度，尽快完成前期准备工作。 2.加强渗滤液处理站的设备运行维护，达到设计处理能力并稳定运行，沂源县污水处理厂进行协同处置。 | 1.2019年底 2.2018年底 | 王焕芬 | 崔太亮 陈德斌 | 刘公民 | 垃圾场 | 市环保督察反馈意见
9 | 督查工作 |  | 定期不定期将承担的市县重点工作和重点项目完成情况、工作人员队容风纪、车辆管理等事项列入督查范围，作为科室中队和工作人员年度考核的重要参考、检验干部职工工作作风的一项重要内容，对不作为、慢作为的科室中队或个人，依据相关规定进行问责。 | 2018-12-03 | 唐传福 | 周玉峰 | 张文明 | 督查科 | 局重点工作
10 | 宣传工作 |  | 把宣传贯穿于综合执法工作的全过程，加强与电视、电台、报纸等各类媒体协作，增加主流媒体的新闻发稿量，进一步提升综合执法影响力。加强城市管理领域舆情监测、研判、预警和应急处置，提高舆情应对能力。 | 2018-12-03 | 唐传福 | 周玉峰 | 白先方 | 法制宣教科 | 局重点工作