附件2

社会投资民用建筑工程审批流程图（45日）

项目确立阶段

（3日）

规划、发改、住建、人防等部门进行项目策划，提出规划、建设条件，规划部门进行选址。推行环评、能评、灾评、震评、文评、水评、气评、安评、林评等多评合一或区域评估，进行项目模拟审批，确立项目，建立项目库，国土部门组织土地征收和招拍挂。

县国土资源局牵头负责签订履约监管协议，并签订土地出让合同；规划部门办理建设用地规划许可证；发改部门办理备案手续。（并联办理3日）。

规划等部门（单位）：设计方案联审（含绿化、水电气暖等），核发建设工程规划许可证（12日）。

住建等部门（单位）：勘察文件审查、施工图设计联审（含消防、人防、防雷、水电气暖等）（12日）。

工程规划许可

工程建设许可

阶段

（24日）

国土部门：依申请办理不动产登记

人防部门：防空地下室建设许可证或易地建设许可证核发

工程规划许可

施工许可阶段

（3日）

住建等部门：施工许可证核发（含质量安全报监）等（3日）。

水电气暖等报装。

房产测绘、规划核实竣工测量、土地复核验收测绘等，推行统一测绘

竣工验收阶段

（ 15日）

住建、规划、国土、消防、人防等部门联合验收及水电气暖等专营设施接入（并联办理12日），办理竣工备案（含开发项目综合验收备案）（3日）。

注：1.图中虚线部分表示由政府部门、单位提前介入事项或企业申报，有关部门单位并行办理，但不计入主流程审批（审查）时间的事项。建设单位按要求整改时间，不计入审批时间。

2.本流程图所称“日”为工作日。