## 附件1：

## 拟上报纳入县级脱贫攻坚项目库的项目

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **序号** | **项目名称** | **项**  **目**  **类**  **别** | **建设性质** | **实施地点** | **时间进度** | **责任单位** | **建设任务** | **资金规模和筹资方式** | **受益对象** | **绩效目标** | **贫困户参与和**  **带贫减贫机制** |
| 1 | 鲁村三村香菇大棚项目 | 种植类 | 新建 | 鲁村三村 | 2020年9月底前 | 鲁村三村村委 | 拟建设16个香菇种植大棚，包含棚体、遮阳网和棚内棚架、菌棒及除湿、保温、喷淋等配套设施。剩余资金用于棚间道路、围栏、排水沟等。 | 拟用资金160万元，申请财政专项扶贫资金。 | 鲁村三村及周边村贫困户 | 优先带动贫困户就业增收，项目收益覆盖建档立卡贫困户分红。 | 有劳动能力贫困户通过就业增收，无劳动能力贫困户通过收益分红增收。 |
| 2 | 鲁村镇楼子村古村落建设项目 | 旅游类 | 新建 | 楼子村 | 2020年9月底前 | 楼子村委会 | 建设民宿客栈3处、儒学讲堂1处、中药材基地1处。 | 拟用资金200万元，申请财政专项扶贫资金。 | 楼子村及周边村贫困户 | 该项目收益按照财政专项扶贫资金6%的比例收取，用于覆盖鲁村镇小张庄责任区8个村建档立卡贫困户进行分红。 | 有劳动能力贫困户通过就业增收，无劳动能力贫困户通过收益分红增收。 |
| 3 | 鲁村镇食品深加工厂房建设项目 | 加工类 | 新建 | 北徐家庄村 | 2020年9月底前 | 鲁村镇人民政府 | 建设占地5.5亩食品深加工厂，主要加工香菇粒、香菇粉等食品。 | 拟用资金400万元，申请财政专项扶贫资金。 | 鲁村镇建档立卡贫困户 | 优先带动贫困户就业增收，项目收益覆盖建档立卡贫困户分红。 | 有劳动能力贫困户通过就业增收，无劳动能力贫困户通过收益分红增收。 |