## Sheet1
沂源县2022年度衔接资金项目建设完成情况
序号 | 项目名称 | 项目主要建设内容及完成情况 | 资金使用情况（项目总投资及报账支出情况，其中衔接资金投入金额及报账支出情况） | 绩效目标实现情况
1 | 沂源县燕崖镇大洪峪村2022年度衔接资金巩固拓展 示范村项目 | 新建现代设施樱桃种植大棚4个，并完善配套设施。目前项目已完工。 | 总投资101.745615万元，已支付80万，其中投入衔接资金100万元，已支付80万元 | 项目建成后，对外承包经营，按投入衔接资金额8%比例收取收益。收益将用于确权村脱贫户分红，剩余部分可用于发展村集体经济、公益和公共事业。
2 | 2022年沂源县中庄镇青龙官庄村巩固拓展示范村基础设施建设项目 | 在青龙官庄村中建设休闲健身广场一处；广场旁新建桥梁一座；建设长约320米的石板路一条。目前已全部完工。 | 项目总投资101.367311万元，已支付50万元，其中衔接资金投入100万，支出50万元。 | 通过项目的实施，提升村容村貌，为村民提供休闲场所，改善基础设施，提高广大村民的生活水平，推动乡村振兴建设。
3 | 沂源县中庄镇2022年衔接资金中庄镇桃峪村乡村振兴示范片区推进项目 | 项目计划建设现代化农业大棚20个，完善农业大棚水、电、路等基础设施配套改造提升，进村路铺设沥青并配套两侧基础设施。目前，现代化农业大棚20个，完善农业大棚水、电、路等基础设施配套改造提升，已全部完成，沥青路计划12月10日之前完成。 | 项目计划总投资400万元，现已拨付200万元，其中衔接资金投入400万，支出200万元。 | 通过基础设施改造提升改善了村民的生产生活条件，村民满意度指数大幅提升。
4 | 2022年沂源县大张庄镇北旋峰村衔接资金巩固拓展示范村春秋棚种植项目 | 新建大棚4座，目前已完工。 | 计划投资126.35083万元，已支付90万元，其中投入衔接资金100万元，已支付90万元。 | 实现收益8万元，项目覆盖北旋峰、汶源二村、汶源三村3个村，2493口人。收益将用于确权村脱贫户分红，剩余部分用于发展村集体经济、公益和公共事业。
5 | 2022年沂源县大张庄镇北旋峰村衔接资金蔬菜大棚项目 | 新建日光温室10座，目前已完工。 | 计划投资472.066286万元，已支付360万元，其中投入衔接资金400万元，已支付360万元。 | 实现收益32万元，项目覆盖北旋峰村等13个村，16633口人。收益将用于确权村脱贫户分红，剩余部分用于发展村集体经济、公益和公共事业。
6 | 2022年沂源县大张庄镇小官庄村衔接资金春秋棚项目 | 新建春秋棚14500平米，目前已完工。 | 计划投资180.1957万元，已支付135万，其中投入衔接资金150万元，已支付135万元。 | 建成后对外承包，按投入衔接资金额8%比例收取收益，项目覆盖小官庄村、南岩六村、明末峪村、左家旁峪村4个村，3986口人。收益将用于确权村脱贫户分红，剩余部分用于发展村集体经济、公益和公共事业。
7 | 2022年东里镇东安葡萄园示范基地建设项目 | 建设1.5万平方钢架大棚，配套喷淋等水肥一体化。目前项目已完工。 | 总投资158.05万，已支出120万，其中衔接资金投入金额150万，已支出120万元。 | 示范带动东村、西村、东安、沂河南、江河南、东长旺等周边村发展设施农业，将进一步优化果品产业结构，有效开拓国内市场，提升全镇农产品的市场竞争力和占有率。
8 | 2022年沂源县历山街道寨里村乡村振兴示范村设施农业温室大棚项目 | 建设7个温室大棚，建设管理房，硬化路面，围栏，水电等配套设施。目前已完工。 | 计划总投资115万，已拨付90万，其中衔接资金100万元，已拨付90万。 | 项目的实施能促进村民增收，改善村民生产条件，带动高效农业发展
9 | 2022年沂源县历山街道沂河头村高效农业产业示范园项目 | 建设4个温室大棚，建设管理房，硬化路面，围栏，水电等配套设施。目前已完工。 | 计划总投资169.6万元，已拨付45万，其中衔接资金150万元，已拨付45万。 | 项目的实施能促进村民增收，改善村民生产条件，带动高效农业发展
10 | 2022年度沂源县南鲁山镇“流水锶乡”巩固拓展基础设施配套项目 | 新建拦河坝，谷坊，道路、挡土墙，管道铺设。目前已完工。 | 总投资226.375528万元，已支付180万，其中衔接资金200万，已支付180万。 | 加快果业振兴发展，便利群众生产条件。
11 | 2022年度沂源县南鲁山镇西松仙岭村巩固拓展示范村黄桃基地加工建设基础设施配套项目 | 建设基地水、电、路管理房等配套设施。目前已完工。 | 总投资100.176027万元，已支付90万，其中衔接资金100万，已支付90万。 | 为基地建设发展提供管理和生产上的便利，提质增效，有效带动基地和村集体可持续发展。
12 | 2022年度沂源县南鲁山镇文泉村巩固拓展示范村光伏发电项目 | 建设266.64KW光伏电站一处，配套围栏、管理房设施。目前已完工。 | 总投资100.002019万元，已支付90万，其中衔接资金100万，已支付90万。 | 年收益约10万元以上，覆盖村集体和文泉村全体村民。
13 | 2022年度沂源县南麻街道刘庄片区衔接资金智慧果园项目 | 1、片区村庄人居环境整治提升工程，，铺设沥青道路及画标线 ，修砌毛石挡土墙，安装路灯。 2、侯家官庄智慧果园工程，在侯家官庄村建设智慧果园一处及相关配套设施。 目前项目已完工。 | 项目总投资410.00558万元，已支付360万，其中衔接资金400万，已支付360万。 | 改善村民的生产生活条件，增强区域自我发展能力，促进区域集体经济和村民收入稳定增收，提升区域内村民群众满意度，带动第一、第三产业发展，对周边村发展形成示范带动效应。
14 | 2022年度沂源县南麻街道北刘庄村巩固拓展示范村沥青路及自来水管网项目 | 1、沥青路工程，在北刘庄村内铺设沥青路面。 2、自来水管网工程，修建水表池，铺设安装水管。 目前项目已完工。 | 项目总投资116.476885万元，其中衔接资金100万。 | 项目建成后，改善了村内的基本生产生活条件，对周边发展形成推动效应，着力提高群众幸福指数和满意度，推动乡村振兴战略深入实施。
15 | 2022年沂源县石桥镇黄安村巩固拓展示范村道路基础设施项目 | 新修硬化道路一条及附属设施钢铁材质波形护栏。现已完工。 | 项目总投资99.623403万元，其中市级衔接资金99.623403万元，已拨付90万元。 | 项目可有效推动村里公益事业和公共事务发展，帮扶村内群众改善生活质量。同时，通过改善苹果种植片区的生产、管理、运输问题，有利于加快农产品流通，打造高标准的苹果产业基地，进一步提升当地的果业产业优势，并形成强有力的带动作用，推动果业产业高端化、标准化、品牌化，提高果业种植的经济效益和生产效益。
16 | 悦庄镇下龙巷村2022年度樱桃大棚建设项目 | 建设1个高标准全自动冬暖式制冷设备钢结构樱桃大棚。目前项目已完工。 | 总投资151.661754万元，已支付105万，其中衔接资金投入129万，已支付105万。 | 项目的实施起到产业示范带动作用，推动本村以及周边农业的优化升级。
17 | 2022年沂源县悦庄镇瞭军埠村巩固拓展示范村大棚种植项 | 建设5个高标准全自动钢结构温室大棚，配套水、电、路等相关设施。目前项目已完工。 | 计划总投资108.6402万元，已支付32.8311万，其中衔接资金投入100万，已支付32.8311万。 | 项目的实施起到产业示范带动作用，推动本村以及周边农业的优化升级。
18 | 2022年沂源县张家坡镇巨石崖村巩固拓展示范村设施农业大棚 | 建设高标准设施农业大棚8个，配套建设生产道路、节水灌溉等基础设施。目前项目已完工。 | 计划总投资100万，其中衔接资金100万元，已拨付90万 | 项目的建设有效加强村集体加快完善基础设施建设的能力，推动三产融合，带动聚集人气，提升群众满意度，实现农业强、农村美、农民富。
19 | 2022年沂源县张家坡镇瓜峪片区衔接资金果业振兴项目 | 实施老果园改造，发展高标准苹果产业园，建设8个农业大棚，园区配套建设生产道路等基础设施。目前项目已完工。 | 计划总投资287.3万，，已拨付244.8万，其中衔接资金27。 | 项目建设推动三产融合，带动聚集人气，提升群众满意度，实现农业强、农村美、农民富。
20 | 2022年沂源县张家坡镇王庄村设施农业大棚项目 | 建设阳光玫瑰设施农业大棚23个，配备节水灌溉、生产道路等。目前项目已完工。 | 计划总投资155.9万元，其中衔接资金150万元。 | 项目的建设有效加强村集体加快完善基础设施建设的能力，带动当地产业发展。
21 | 2022年度沂源县楷模之乡“沂源红”衔接乡村振兴集中推进区项目 | 建设2022年度沂源县西里镇大刘庄村苗木基地项目，2022年度沂源县西里镇鲁中果品物流中心项目，2022年度沂源红”苹果产业会客厅四中心项目；2022年度沂源县西里镇红泉路项目，2022年度沂源县西里镇推进区环境提升项目。目前，物流中心正在建设中，其他项目已完工。 | 计划投资1550万元，其中财政投入700万元，已拨付至施工主体财政资金630万元；争取社会资金投入850万元，已投入800万元。 | 推动“沂源红”苹果的打造推广，在振兴苹果产业的同时，融合党建引领、红色文化传承推广、人才引进培养、生态改善提升各个方面，打造产业兴旺、生态宜居、乡风文明、治理有效、生活富裕的乡村振兴示范区。
22 | 2022年度沂源县西里镇徐马庄村衔接资金巩固拓展示范村阳光玫瑰葡萄大棚项目 | 计划建设温室大棚20个，目前已建成4个。 | 计划投资114.56万元，其中财政资金100万元。 | 项目的实施将带动当地产业发展，增加村集体及农户收入。
23 | 2022年度沂源县西里镇辛庄村高效农业产业园项目（一期） | 新建农业大棚3个，现已完工 | 总投资62.871935万元，已支付40万元 | 每年收取投入的财政资金6%的收益率；带动当地承包户发展产业，推动村集体和村内农户受益。
24 | 2022年度沂源县西里镇柳枝峪村衔接资金巩固拓展示范村肉牛养殖棚项目 | 计划建设1个养殖区，共计2排大棚，正在建设中。 | 计划投资197.56万元，其中申请财政资金128万元。目前已支付40万元 | 项目的实施将带动当地产业发展，增加村集体及农户收入。
25 | 孝善养老补助项目 | 严格程序，加大宣传力度，保障农村困难老人的生活水平和生活质量，发挥子女赡养父母的传统美德，为符合条件的贫困人口发放孝善养老金。 | 投入衔接资金540万 | 解决贫困老人收入不高问题，保障农村困难老人的生活水平和生活质量，发挥子女赡养父母的传统美德，贫困老人的贫困现状得到很大改善。
26 | 帮扶救助项目 | 对符合条件脱贫享受政策人口、防返贫动态监测帮扶对象人口中非特困、非低保、非低保边缘家庭成员，采取针对性帮扶 | 投入衔接资金1042万 | 通过采取采取针对性帮扶措施，进一步保障困难群众的生活水平。
27 | 雨露计划 | 对全县脱贫享受政策户和监测对象家庭中的中职高职技校学生发放雨露计划补助。 | 投入衔接资金117万 | 提高贫困人员的受教育水平，确保困难家庭子女顺利完成学业。
28 | 乡村公益性岗位 | 发放2022年乡村公益性岗位补助 | 投入衔接资金878万 | 提高稳岗就业率，增加群众收入，提高群众满意度。
29 | 跨省就业劳动力一次性补助项目 | 发房2021年度跨省就业劳动力一次性交通补助 | 投入衔接资金20万 | 保证跨省就业脱贫享受政策劳动力（含防返贫监测帮扶对象）一次性交通补贴发放到位，提高群众满意度。
30 | 项目管理费 | 用于项目前期设计、评审、招标、监理以及验收等与相关管理工作 | 投入衔接资金64万 | 推动项目管理，巩固脱贫攻坚成果和乡村振兴有效衔接
31 | 电视户户通帮扶项目 | 对脱贫享受政策和即时帮扶户进行帮扶，完成帮扶对象收看数字电视的任务，并进行补贴。 | 投入衔接资金182万 | 对脱贫享受政策和即时帮扶户进行帮扶，完成帮扶对象收看数字电视的任务，提升生活质量和生活水平。
32 | 吸纳中西部脱贫人口跨省就业项目 | 对中西部脱贫人口跨省就业进行补助 | 投入衔接资金1.6万 | 对中西部脱贫人口跨省就业进行补助