## 二批
沂源县拟纳入2025年度衔接资金项目库项目清单
排序 | 镇办 | 项目名称 |  | 项目单位 | 项目类别（产业/基础） | 建设性质 | 实施地点 | 实施期限 | 建设任务 | 资金规模和筹资方式 |  |  | 受益对象 |  |  | 绩效目标 | 群众参与和联农带农机制 | 推进区情况（推进区/推进区子项目） | 备注
[10 empty] | 合计 （万元） | 财政衔接资金（万元） | 其他资金（万元） | 村数 | 人数 | 其中，脱贫和监测对象人数
1206.3324
1 | 东里 | 2025年沂源县东里镇“盘龙小镇”县级衔接乡村振兴集中推进区 | 沂源县东里镇2025年衔接资金厂房及配套项目 | 东里镇人民政府 | 产业 | 新建 | 柴家庄 | 2025年4月至2025年12月 | 1、计划投资390万元。在原柴家庄小学旧址新建3000平方钢结构厂房。 2、计划投资27万元。新上800KW变压器以及附属设施。 | 417 | 410.1808 | 6.8192 | 5 | 6102 | 211 | 通过项目厂房建设，固定资产全部登记在片区五个村集体经济账下，为村集体及村民提供稳定的村集体经济收入来源。项目实施后，可以提高各村集体经济收入，提高居民满意度，改善群众生产生活条件，进一步增强群众的自我发展能力，促进农户稳定增收，推动乡村产业振兴 | 利用衔接资金建设高标准钢结构厂房，形成可核查的资产，资产所有权落到村集体，壮大村集体经济收入；厂房进驻企业后根据需要雇佣当地村民务工，带动农户增加收入，衔接资金项目确保每年收益重点倾斜带动脱贫享受政策户、监测对象，发挥好联农带农作用。 | 推进区子项目
2 |  |  | 沂源县东里镇2025年衔接资金基础设施项目 | 东里镇人民政府 | 基础 | 新建 | 吴家北峪 | 2025年4月至2025年12月 | 1、计划投资68.6万元。吴家北峪进村路口至吴家北峪高标准苹果示范园铺设长1500米、宽4米、厚0.05米沥青路。对两处错车道铺设沥青，分别是长35米、宽13米、厚0.05米；长35米、宽15米、厚0.05米。 2、计划投资21.42万元。在吴家北峪高标准苹果示范园对道路进行改造提升，新铺设长900米、宽3.5米、厚0.12米的水泥硬化路面。 | 89.824 | 89.824 | 0 | 2 | 1116 | 32 | 通过柴家庄片区基础设施改造提升，更好的方便周边村民出行，为下一步片区产业项目招商引资创造坚实基础。可以提高居民满意度，改善群众生产生活条件，进一步增强群众的自我发展能力，促进农户稳定增收，推动乡村产业振兴 | 利用衔接资金改造提升完善村级道路等基础设施，形成可核查的资产，资产所有权落到村集体，有利于村集体招商引资开展；充分发挥衔接资金项目效用，进一步发挥好联农带农作用。 | 推进区子项目
3 | 张家坡镇 | 2025年沂源县张家坡镇“果香满坡”县级衔接乡村振兴集中推进区项目 | 2025年度张家坡镇黄家峪村衔接资金道路提升项目 | 张家坡镇 | 基础 | 新建 | 黄家峪 | 2025年7月至2025年12月 | 沥青路铺设工程。计划投资35.2354万元，从九东路路口后至进村路口铺设厚度为5公分沥青路4297平方米，其中九东路至电线杆处564平方米，长94米，宽6米；电线杆至丁字路口2725平方米，长545米，宽5米；丁字路口至家西村口1008平方米，长126米，宽8米。 | 35.2354 | 35 | 0.2354 | 1 | 801 | 50 | 通过项目的实施，可以有效解决村民发展苹果等农业种植交通难问题，方便村民出行和生产、运输，提升村容村貌，改善村民生活质量，提高广大村民的生活水平，推动乡村振兴建设。 | 项目建设过程中，在村集体的统一带领下，动员本村有劳动能力的群众积极投入到工程建设中，实现村民增收；项目还可有效推动村里公益事业和公共事务发展，改善相关各村群众生活质量；固化处理也可提高道路稳定性，减少雨水冲刷，防止水土流失，改善人居环境，提升村容村貌，同时可减少交通噪音和空气污染，促进自然生态环境稳定。 | 推进区子项目
| 张家坡镇 |  | 2025年度张家坡镇新村衔接资金道路提升项目 | 张家坡镇 | 基础 | 新建 | 新村 | 2025年7月至2025年12月 | （1）沥青路铺设工程。投资126.895万元在新村保安片、保泉片、兴旺片进行沥青路铺设工程，面积预计15475平方米，其中：①保安片从三岔路口到老办公室铺设5公分沥青路6000平方，长1200米，宽5米；②保泉集中推进区：从东九路至老办公室铺设5公分沥青路4475平方米，其中九东路至山川产业园路口1350平方米，长225米，宽6米；山川产业园路口至老办公室3125平方米，长625米，宽5米；③兴旺片：河东三岔口至老办公室铺设5公分沥青路5000平方，长1000米，宽5米。 | 126.895 | 126 | 0.895 | 1 | 1261 | 89 | 通过项目的实施，可以有效解决村民发展苹果等农业种植交通难问题，方便村民出行和生产、运输，提升村容村貌，改善村民生活质量，提高广大村民的生活水平，推动乡村振兴建设。 | 项目建设过程中，在村集体的统一带领下，动员本村有劳动能力的群众积极投入到工程建设中，实现村民增收；项目还可有效推动村里公益事业和公共事务发展，改善相关各村群众生活质量；固化处理也可提高道路稳定性，减少雨水冲刷，防止水土流失，改善人居环境，提升村容村貌，同时可减少交通噪音和空气污染，促进自然生态环境稳定。 | 推进区子项目
| 张家坡镇 |  | 2025年度张家坡镇张家坡村衔接资金基础设施提升项目 | 张家坡镇 | 基础 | 新建 | 张家坡村 | 2025年7月至2025年12月 | （1）道路硬化工程。投资14.598万元硬化道路2段厚度12公分，使用C25商砼，面积预计2433平方米，其中：①十字街至东750平方米，长250米，宽3米；②磨山至北大荒 525平方米，长2175米，宽3米；③东方超市东至街北560平方米，长160米，宽3.5米；④集市北至庄东生产路198平方，长90米，宽2.2米；⑤后山生产路400平方，长100米，宽4米。 （2）沥青路铺设工程。计划投资138.99万元在村内铺设5公分沥青路，面积预计16950平方米。 其中：①办公室前道路795平方米，长159米，宽5米；②民生综合体东侧广场路面360平方米：③大桥东至西山10800平方米，长2160米，宽5米； ④庙子至十字街420平方米，长120米，宽3.5米；⑤东方超市门口至磨山子2775平方米，长555米，宽5米；⑥幼儿园至前沟1800平方米，长450米，宽4米； （3）挡土墙建设工程。投资87.438万元在村西沟底建设挡土墙2275立方米。南侧长1400米，高2.5米，厚0.65米，压顶4公分；北侧长520米，高0.4米，厚0.5米，压顶4公分，墙面水泥砂浆勾缝；塘坝加固两处，预计26立方；建设接水台两处，预计50立方。 （4）花卉苗木栽种工程。投资4.5万元在村内进行花卉苗木种植，沿路种植黄杨、冬青等花卉苗木。 （5）太阳能路灯安装工程。投资20万元，安装6米高太阳能路灯100盏。 | 271.378 | 239 | 32.378 | 1 | 2307 | 110 | 通过项目的实施，可以有效解决村民发展苹果等农业种植交通难问题，方便村民出行和生产、运输，提升村容村貌，改善村民生活质量，提高广大村民的生活水平，推动乡村振兴建设。 | 项目建设过程中，在村集体的统一带领下，动员本村有劳动能力的群众积极投入到工程建设中，实现村民增收；项目还可有效推动村里公益事业和公共事务发展，改善相关各村群众生活质量；固化处理也可提高道路稳定性，减少雨水冲刷，防止水土流失，改善人居环境，提升村容村貌，同时可减少交通噪音和空气污染，促进自然生态环境稳定。 | 推进区子项目
6 | 南鲁山镇 | 2025年度南鲁山镇刘家洞村衔接资金菌草养殖项目 |  | 南鲁山镇刘家洞村 | 产业 | 新建 | 刘家洞村 | 2025年7-11月 | ①新建５Ｇ出菇方舱工程。具体内容包括：一是建设钢结构中号出菇方舱8个，长13.9米*宽3米；二是建设长13.9米*宽4米大号方舱1个。上述9个方舱，共包含双5P空气能热泵空调9台、自发电系统9套、电储能设备1套。 ②分拣车间及包装车间。具体内容包括：一是建设100平方米轻钢包装车间1处，长20米*宽5米*高4米；二是建设60平方米轻钢结构分拣车间1座，长12米*宽5米*高4米。 ③新建保鲜储存工程。建设62.4立方米冷库一座及配套设施，长6米*宽4米*高2.6米。 ④成品仓储场所及农资农机存放场所工程。建设内容包括：一是建设100平方米，轻钢成品仓储场所一座，长20米*宽5米*高4米；二是建设20平方米，轻钢农资农机存放场所长4米*宽5米*高4米。 ⑤道路工程。具体内容包括：一是园区外新建长181米*宽4米*厚15厘米道路一条；二是园区内新建长170米* 宽3米* 厚15厘米道路一条。 ⑥挡土墙工程。建设内容：挡土墙长约130米、均高3米、底宽均1米、顶0.5米。 | 266 | 266 |  | 1 | 411 | 62 | 主要为牛肝菌种植，该品种一年可出菇两次，单个方舱规格为125立方米，每年每立方米产量为15～25公斤，按照平均每年每立方米产量为20公斤估算，单个方舱每年产量为2500公斤。牛肝菌鲜菌市场批发价为80-120元每公斤，按照平均100元每公斤计算，单方舱年收入为250000元。其中纯利润约占40%，单方舱年均纯利润约为100000元，项目整体建设9套方舱，投产后年均纯利润90万元左右。项目建成后，项目产权归刘家洞村村民委员会所有，由沂源县乾元建筑安装有限公司负责投资运营，按投入衔接资金的６％收取收益，收益覆盖村集体和农户。 | 项目建设过程中，充分发挥群众监督作用，通过会议对项目具体内容进行表决，利用公开栏等方式，让群众广泛知晓项目建设内容等信息。在项目重大事项中充分发挥村民代表民主决策、民主监督作用，项目公示严格程序，接受群众监督，增加村集体收入, 项目实施后有利于带动周边产业发展，改善村内基础设施建设水平，提高村民生活质量，促进美丽乡村建设，形成集聚效应和区域优势，增强片区凝聚力和竞争力。项目收益有助于增强村集体经济实力，提高村内公益事业发展，稳定脱贫人口家庭收入，巩固脱贫攻坚成果，深入推进乡村振兴战略。