## Sheet1
县科技局“十个工作专班”工作任务分解表
序号 | 项目名称 |  | 年底目标 | 工作措施 | 完成时限 | 责任领导及科室 | 市责任 领导
1 | 新材料技术论坛博览会 |  | 积极参加第十九届中国 (淄博)新材料技术论坛暨第一届中国 (淄博)新材料产业博览会 | （1）广泛征集最新科技成果、技术难题及人才需求（2）积极邀请院士、专家等高层次人才参会，促成科技合作项目签约不少于5项。（3）筹备沂源展厅,通过实物、影像、图片、文字等方式重点展示我县新材料产业成果。（4）年内至少组织举办一次“双招双引”活动。 | 2020年9月底 | 于谋民 规划与资源配置科、科技合作与人才科 | 牵头局领导:于秀栋 协助局领导:张明光、林志强 牵头人员:杨祖轩
2 | 科教创新攻坚行动 | 科技创新平台专项攻坚组 | （1）积极争创国家创新型县，新增市级以上创新平台2家以上。（2）科技型中小企业达到25家，高新技术企业达到33家。（3）高新技术产业产值占比提高1个百分点，达到85.69% | （1）构建协同型合作平台。积极打造“政产学研金服用”和新材料产业创新创业共同体。（2）提质升级企业创新平台。支持企业自建或与高校院所共建市级以上重点实验室、技术中心、工作站、双创载体等创新平台。（3）壮大科技型企业队伍。实施科技型企业梯次培育工程，构建科技型中小企业、高新技术企业、高成长型高新技术企业梯次培育机制。（4）充分利用论坛式交流平台。组织企业积极参加第十九届新材料技术论坛暨博览会、“科技活动周”等活动，增进企业技术人才交流，拓宽创新发展的思路。 | 2020年12月底，持续推进 | 于谋民 规划与资源配置科、科技合作与人才科 | 组长:臧金强 协助局领导:赵晓煜、吴建虹 牵头人员:柴福强
|  | 高水平创业创新孵化体系专项攻坚组 | 市级以上科技企业孵化器或众创空间数量增长1家，在孵企业数量增长10家以上。 | （1）实施孵化器和众创空间培育工程。积极发展新型孵化形态，开展孵化器培育单位遴选，推荐符合条件的市级以上孵化器和众创空间。（2）实施孵化体系提升行动。支持各类孵化器布局搭建公共技术服务平台，落实好“创新券”补助等政策，强化创业投资对接服务。 | 2020年12月底，持续推进 | 于谋民 科技合作与人才科 | 组长:吴建虹 协助局领导:臧金强、赵晓煜 牵头人员:陈伟
|  | 校城深度融合发展专项攻坚组 | （1）拓展校城融合支持范畴至市内外高校院所，推动实施重点校城融合发展项目10项以上。（2）广泛开展产学研活动，通过校地校企融合发展全职、柔性引进高层次人才10人以上。 | （1）深化与山东科技大学、山东理工大学、齐鲁工业大学、江南大学等高校院所战略合作，推进与青岛大学、中科院金属材料研究所等建立合作联系，进一步加大校城融合资金投入和支持力度。（2）建立“企业出题、高校院所破题”的产学研精准对接平台，加快一批先进适用项目落地转化。（3）聚焦产业赋能行动，实施市县校城融合发展计划项目，支持高校院所开展重点建设项目攻关，引导科技成果精准对接我县特色产业需求转移转化。 | 2020年12月底，持续推进 | 于谋民 科技合作与人才科 | 组长:赵晓煜 协助局领导:臧金强、吴建虹 牵头人员:徐以强
3 | 全市研发经费投入占生产总值比重推进工作 |  | 全县研发经费投入占生产总值比重达到3.82% | ①积极开展研发经费统计培训,摸清县内规上企业、研发活动企业底数,帮助企业解释好 研发经费归集方法、范围等,确保科学统计、全面统计。② 层层压实责任,指导督促好各企业工作进度,确保任务完成。③突出研发经费投入正向激 励导向,将研发经费投入情况作为享受创新政策扶持的必要条件,及时兑现落实各项政策及资金,激发企业家创新意识,营造良好创新氛围。 | 2020年12月底，持续推进 | 于谋民 规划与资源配置科 | 牵头局领导:臧金强 协助局领导:赵晓煜、吴建虹、张明光、林志强、李伟、胡冰、吴晓娟 牵头人员:柴福强
4 | 高科技人才和创新平台引进工作 |  | ①加强与高校、科研院所合作,引进中科院、青岛大学等高校院所更多科研创新平台。②积极组织参加 “科技活动周”、中科院专题对接洽谈会等系列活动,提升招才 引智的精准度。③筹备第十九届中国 (淄博)新材料技术论坛院士专家淄博科技行活动,邀请院士、国家重点人才工程专家参加。④组织申报省技术创新中心1家，省企业重点实验室1家、院士工作站2家，国家重点人才工程专家工作站2家。⑤积极参加海外院士专家淄博行活动,组织科技创新企业家赴德国进行先进制造业培训。 | ①全面落实与高校院所的战略合作协议,加快推进江南大学技术转移中心、山东理工大学产业技术研究院等平台建设。②拓展对外科技交流合作渠道,进一步加强与各知名高校院所的专家、学者、科研机构的联系沟通,推动在科技创新和成果转化方面的合作交流。③对接山东科技大学、上海交通大学、江南大学、青岛大学等有关高校,组织举办产学研对接活动。④发挥驻淄高校在人才引进上的优势,引进一批院士、国家重点人才工程专家等高层次人才。支持国内外知名高校院所参与建设各类重点实验室、产业技术研究院、工程技术研究中心、创新创业共同体等研发平台。⑤加大科技成果引进,推动更多科技成果在我县试验、转化、应用和推广 | 2020年12月底，持续推进 | 于谋民 科技合作与人才科 | 牵头局领导:赵晓煜 协助局领导:臧金强、林志强、李伟 牵头人员:徐以强
5 | 助推 “四强”产业攀登计划工作 |  | ①配合 “四强”产业 “攀登计划”牵头部门抓好工作计划的落实,及时完成部门职责任务。②力争到2021年，高新技术企业、科技型中小企业均突破36家，到2025年均突破50家。③力争到2021年，建成市级以上科技企业孵化器、众创空间等3家，在孵企业20家以上；到2025年，市级以上创新创业载体达到5家，在孵企业50家以上。。④加快科技成果转移转化。持续提升江南大学技术转移分中心、山东理工大学产业技术研究院等创新要素聚集功能，发挥其技术创新、成果转化、企业孵化、对外交流等平台作用，力争到2020年，科技成果交易额年均增长20%以上。 | ①积极打造“政产学研金服用”和新材料产业创新创业共同体②全面落实与高校院所的战略合作协议,加快推进江南大学技术转移中心、山东理工大学产业技术研究院等平台建设。③支持国内外知名高校院所参与建设各类重点实验室、产业技术研究院、工程技术研究中心、创新创业共同体等研发平台。④健全“创业苗圃+孵化器+加速器 +产业园区”的梯次孵化体系,推动更多科技成果在沂源试验、转化、应用和推广。⑤实施科技型企业梯次培育工程, 构建科技型中小企业、高新技术企业、创新型领军企业梯次培育机制。⑥贯彻落实好《淄博市 “四强”产业攀登计划总 体方案 (2020—2025年)》及 “四强”产业行动计划,发 挥好科技创新对 “四强”产业发展的支撑引领作用。⑦对照省级要求,做好技术转移服务机构先期培训、培育及备案辅导。 | 2020年12月底 | 于谋民 规划与资源配置科 科技合作与人才科 | 牵头局领导:吴建虹 协助局领导:臧金强、赵晓煜、林志强、李伟、胡冰 牵头人员:陈伟
6 | 高新技术企业培育及高新技术产业产值占比提升工作 |  | ①力争到2021年，高新技术企业、科技型中小企业均突破36家，到2025年均突破50家。②高新技术产业产值占规上工业产值比重较去年提高1个百分点,始终居于领先地位 | ①持续开展宣传培训活动。②完善高新技术 企业培育库。③开展高新技术企业市级备案。④扶优做强一 批高成长型高新技术企业。⑤落实领导干部挂包督导长效工 作机制。⑥开展高新技术产业统计专项督导。⑦加强组织领 导,强化对高新技术产业发展及高新技术企业培育的考核督查力度 | 2020年12月底，持续推进 | 于谋民 规划与资源配置科 | 牵头局领导:吴建虹 协助局领导:臧金强、赵晓煜、张明光、林志强、李伟、胡冰、吴晓娟 牵头人员:陈伟
7 | 科技成果转化水平提升工作 |  | 2020年技术交易合同登记增长率10%以上,登记额保持全市前列。 | ①发挥政府作用,在搭建服务平台上多下功夫,组织我县企业与中科院等科研院所进行精准对接,帮助企业与大院大所进行面对面对接交流。②发挥好省、市各级科技计划项目的带动作用,以有限的科技 资金撬动更大的科技成果转化投入。③充分利用驻淄各高校的科研优势,加快科技成果向现实生产力转化。④积极扶持、培养技术转移服务机构,探索建立产学研信息交流服务平台,通过不同类型的中介服务机构,建立一批技术转移机构。 | 2020年12月底，持续推进 | 曾宪军 科技成果转化服务中心 | 牵头局领导:林志强 协助局领导:臧金强、赵晓煜、李伟 牵头人员:杨全亮
8 | 高层次科技人才培养引进工作 |  | 年内，计划科技部创新人才推进计划有效申报1人，泰山产业领军人才工程创新创业类储备人选8人，有效申报2人、入选1人，淄博英才3人，国家级高层次人才、泰山系列专家人才全职引进或来源创业1人，做好沂源英才评选工作。新增国家、省重点人才工程人选 18 人。 | ①加强宣传发动。通过网站、公众号、报纸 等各类媒体广泛开展宣传 “人才金政37条”、人才新政25条、创业大赛等政策和活动。组织区县深入摸底调研,发动优秀创业人才积极 参加创业大赛,为国家、省人才工程做好挖掘储备。②加强 跟踪服务。按照国家、省重点人才工程申报要求,指导完善 申报材料,组织开展多轮模拟答辩,多环节提升申报人选和 申报材料水平。加大人才政策的解读力度,邀请相关专家进 行人才政策解读和辅导。③强化调研督导。按照局领导挂包分工,深入开展调研督导,做好科技创新创业人才挖掘、培育和服务。④强化平台思维。运用市场化手段,通过政府购买服务,委托中介机构组织开展创业大赛和招才引智活动,提高赛事的专业性和影响力。⑤实施重大引才引智工程。支持外国人才在沂源创新创业,大力引进掌握核 心技术、重点领域创新创业的外国高端专家。 | 2020年12月底，持续推进 | 于谋民 科技合作与人才科 | 牵头局领导:李伟 协助局领导:赵晓煜、林志强、胡冰 牵头人员:关若飞
9 | 科技扶贫攻坚工作 |  | ①完善互联服务机制,多部门联动实现140个省扶贫工作重点村科技指导人员全覆盖并提供优质服务,科技特派员队伍达到100名以上,举办科技扶贫系列活动10期以上。②构建脱贫攻坚与乡村振兴平台服务体系, 助力脱贫攻坚,省扶贫工作重点村建设农科驿站达到5家以上,结对帮扶一批省扶贫工作重点村, 落地转化应用一批科技成果,建立一批科技扶贫、乡村振兴 示范基地,提升地方特色产业规模效益,增加村集体收入, 带动农民增收致富。③加强对省级农业科技园、星创天地等农业科技创新载体建设指导。 | ①强化统筹协调。进一步加强与农业局、蔬菜局、果树中心等单位的合作机制，分解任务目标,各司其责、齐心协力完成各项目标任务，共同做好科技指导人员和扶贫工作重点村的沟通衔接与服务工作。②发挥我县省级农业科技园、星创天地等农业科技创新载体辐射带动作用,积极开展农业科技培训,引进吸收推广一批农业适用技术,培养一批农业致富能手。③强化督促落实。坚持 “因地制宜、精准施策、 分类指导、差异化推进”的原则,开展实地调研,找准难 点、痛点和堵点,列出任务目标清单,逐一督促落实到位, 建立定期调度和季度通报制度。④加强与省、市沟通协调,及时掌握各类惠农政策, 做好省扶贫工作重点村科技脱贫以及结对帮扶协议签订等工作。⑤强化宣传引导。及时挖 掘典型经验、典型人物、典型案例、典型成效等,通过各类 媒体,宣传和树立科技扶贫助力乡村振兴先进典型,营造良好社会氛围。 | 2020年12月底 | 于谋民 规划与资源配置科 | 牵头局领导:胡冰 协助局领导:赵晓煜 牵头人员:李大房
10 | 党风廉政建设和担当作为作风提升工作 |  | ①以整治 “四风”为目标,聚焦 “六治” 问题,开展“作风提升年”活动,在治庸、 治懒、治散、治慢、治拖、治瞒上有新突破。②以 “全员攻坚”为目标,采取 “工作专班吹哨、科室单位报到”的措施,打破领导分工、业务分类、人员分属、科室单位分设的界限和限制,统筹整合调配使用各类资源,真正树立全局 “一盘棋”的大科技工作理念。③以群众满意为目标,聚焦 “有解”和 “事要解决”思维,完善工作评价机制,与年度评选树优结合,激励全县科技工作者积极担当作为。 | ①2月至3月份制定制定完善相关文件及活动方案。②系统分析当前机关科室和局属单位工作力量分布情况及主要业务工作,结合年度重点攻坚任务研究制定人员、工作分配方案,实现人员、工作有效对接,优化资源整合配置。③组织开展基层服务对象测评活动,主动下沉到基层,吸收相关镇办、企业参与,把评价权交给服务对象,强化测评结果运用, 将结果作为评先树优的重要参考,对典型事迹不定期予以宣传,对不作为者及时进行工作约谈。④注重结合年度工作安排,采取请进来讲、走出去学、传承红色基因等形式,灵活开展对干部职工的教育培训,增强凝聚力、向心力、战斗力 | 2020年12月底，持续推进 | 逯彦明 办公室 | 牵头局领导:张明光 协助局领导:吴晓娟 牵头人员:李德法