## 为准
附件：
历山街道环境卫生大扫除行动责任分工方案
序号 | 项目名称 | 整治重点 | 整治标准 | 办理 时限 | 责任 领导 | 责任 部门 | 责任 主体 | 具体 责任人 | 备注
1 | 路域环境和公共区域环境大整治 | 国省县道、城区和城乡结合部道路主次干道、背街小巷农贸市场、批发市场、便民市场、早夜市、农村集市和各类经营场所及有关区域 | 集中清理主次干道、背街小巷道路两侧乱搭乱建、乱堆乱放、占道经营及绿化带内积存垃圾和卫生死角，平交道口要硬化。彻底清扫市场内外环境，清理卫生死角，及时密闭收运垃圾，特别是要加强密闭环境下农贸市场的环境整治和消毒、通风管理。组织市场内各类店铺、摊位开展“搬家式”大扫除，彻底清除滋生病菌的土壤。农村集市、农产品市场要规范设置、规范管理，严管食品现场制售，做好卫生保洁。 | 4月15日 | 马文明 刘安宋 | 执法大队 | 各社区 各村（居） | 各社区书记 各村（居）书记
2 | 裸露土地专项整治 | 辖区内裸露土地 | 对裸露土地进行初步覆盖整治的基础上，对每一处裸露土地制定合理整治方案和预算，确保限期完成整治任务，要进一步排查城市公共空间、临时闲置地、建设工地等重点区域，按照相关要求和标准，开展治理工作，落实治理任务，巩固治理成效。 | 5月1日 | 马文明 郑 宏 | 执法大队 | 各社区 各村（居） | 各社区书记 各村（居）书记
3 | 村（居）环境大扫除 | 辖区内各村（居）环境卫生大扫除 | 加强村（居）环境卫生清理，整治村容村貌。广泛组织开展村居“清扫家园”、“美在家庭”活动，清理门前庭院、房前屋后、农村厕所及村庄周边“三大堆”和卫生死角，保洁公司要对村居主街道和背街小巷及时清扫，合理设置垃圾收集设施，及时清运生活垃圾。要以整洁环境引导广大群众养成良好习惯，自觉爱惜环境，杜绝乱搭乱建、乱堆乱放、乱丢乱扔、乱贴乱挂等现象，进一步提升村（居）整洁程度。 | 2020-04-15 | 岳顺才 马文明 崔焕波 | 执法大队 妇联 | 各社区 各村（居） | 各社区书记 各村（居）书记
4 | 城市社区环境卫生大扫除 | 辖区内各社区、居民小区环境卫生大扫除 | 1.全面清理社区住宅楼楼道内摆放的各类杂物及有碍通行的设施。2.深入开展社区住宅楼楼道及楼前、楼后堆放的各类杂物的打扫清理工作（砖、瓦、煤、木柴、纸箱、筐、木箱、桌椅、凳子、家具、桶等。）3.集中开展社区住宅楼及地下室公用通道内停放的废旧自行车、摩托车等物品的专项清理工作。4.全面清扫住宅楼楼道、楼面的墙壁、棚面、门窗、地面、扶手等区域，做到无吊灰、积尘，无乱写、乱画，无张贴物（经过批准的公益性广告除外），院落、楼梯、地下室无烟头、纸屑等。5.及时清理社区居民楼院内存在的散落垃圾、白色污染、土堆、砖石瓦砾。6.持续开展社区居民院内存在的乱搭、乱建，畜禽养殖清理工作。7.坚决制止楼院内乱泼、乱倒脏水、污物等现象。8.动员社区居民全面打扫室内卫生，保持居家环境清洁卫生，教育引导广大市民养成“讲卫生、爱清洁、保健康”的良好习惯。9.垃圾杂物清理后，及时进行消毒灭杀，形成城市社区卫生管理长效机制。 | 2020-03-27 | 高和明 | 城建办 社区办 妇联 | 各社区 | 各社区书记
5 | 办公场所环境卫生大扫除 | 街道、各社区、村（居）办公场所及周边 | 街道各部门单位要率先垂范，上班后第一时间在单位内部开展一次室内外环境卫生大扫除，特别要对卫生间、楼道、储物间以及庭院开展无死角清理，对长期未清理的办公室进行彻底打扫，保持单位内部及周边环境干净整洁有序。领导干部和党员带头，在单位内部、公共场所等进行卫生扫除义务劳动，积极开展环境卫生清理和卫生大扫除，清理垃圾杂物，清除卫生死角，形成长效机制。 | 2020-03-01 | 娄艳艳 刘安宋 | 党政办 工会 | 各社区 村（居） 各部门单位 | 各社区书记 各村（居）书记 各部门单位 负责人
6 | 沿街经营业户“门前五包”环境卫生大扫除 | 街道、各社区、村（居）办公场所及周边 | 广泛发动沿街商户对门前责任地段环境卫生进行集中清理，确保干净整洁、秩序井然。3月底前制定“门前五包”责任制管理办法，把环境卫生标准和责任落实到位，自觉维护各自门前市容秩序。在居家城整治过程中要探索实行诚信积分制管理，充分调动各经营业户参与卫生大扫除和城市管理的积极性。加强督查巡查，确保第一时间发现问题、处置问题，形成齐抓共管的良好局面。 | 2020-04-15 | 马文明 丁秀海 | 经贸招商 服务业办 执法大队 | 各社区 各村（居） | 各社区书记 各村（居）书记
7 | 各类企业及周边环境卫生大扫除 | 各类企业 | 企业复工后，各社区、村（居）负责企业周边环境卫生清扫工作，组织辖区内各类企业开展厂区、企业办公区内部，集中清理卫生死角、清除各类垃圾，督促企业对厂区道路和配套市政设施进行维修维护，对裸露土地进行补植。督促工业企业做好场区内道路、硬化地面、车间顶部、墙面以及能够冲洗的裸露设备、管线等全面冲洗和对厂区外与主要交通干道连接的支路、小路及路边附属设施等全面冲洗，确保各类裸露表面无积尘、无浮尘、无扬尘。由安环办、经贸招商服务业办抓好街道辖区内规上企业的厂区、企业办公区、食堂（招待所）内部及周边环境卫生清扫工作。 | 2020-05-01 | 丁秀海 刘安宋 鹿成刚 | 经贸招商 服务业办 安环办 | 各类企业 | 各社区书记 各村（居）书记 各类企业负责人
8 | 环境卫生大扫除专项督查 | 重点督查各牵头部门（责任部门）工作推进情况，各社区、村（居）责任落实情况，突出发现工作标准不高等问题方面问题。 | 围绕城市社区等8个方面整改任务，由街道纪工委、执法大队牵头成立专项督查组，采取“四不两直”方式对各社区、各村（居）、街道各部门单位进行重点督查、随机抽查，并第一时间督办、催办，下发督查通报。一是问题督办，明晰督查发现问题责任、整改标准和完成时限，由责任单位按标准、时限抓好整改。二是整改验收。整改时限到期后，及时组织整改验收，对整改完成的予以销号；对未按标准要求和时限完成整改的，责令作出情况说明和下一步工作措施，经街道督查组和整治专班逐一研究后，再次责令限期整改，并发出警告预警。三是追责问责。二次整改时限到期后，再次进行跟踪督查，对仍未整改到位的，依据关于工作落实、失职渎职等规定要求予以追责问责。 | 2月至5月 | 孙 龙 刘安宋 刘 璇 郑 宏 | 纪工委 执法大队 | 各社区 各村（居） 各部门单位 | 各社区书记 各村（居）书记 各部门单位 负责人