
沂源县第三次农业普查工作情况汇报

第三次农业普查工作开展以来，沂源县委、县政府高度重视、统筹推进，全县第三次农业普查领导小组及各成员单位立足本职、通力配合，农业普查办公室充分发挥牵头抓总的作用，周密安排，认真贯彻落实国务院及省、市有关普查工作要求，紧紧把握“四三二一、逐步推进”（四个到位：机构、人员、经费、办公场所；三个环节：两员培训、清查摸底、数据质量；两个标准：准、实；一个目标：促使农业普查顺利开展并圆满完成）的工作思路，农业普查工作扎实开展。现将我县农业普查有关工作开展情况汇报如下：

一、以投入为保障，机构、人员、经费、办公场所“四落实”全部到位。

兵马未动、粮草先行。为保障农业普查工作顺利开展，县政府于2015年11月组建了沂源县第三次全国农业普查领导小组，分管县长任组长，相关部门为成员，普查领导小组办公室于2016年8月正式组建，从农业局等成员单位及部分镇办商调7名同志另加县统计局工作人员共12位同志入驻农普办集中办公。县政府将农业普查经费专门列入2016及2017年度财政预算，并根据工作需要及时配备了工作工具和设备。与此同时各镇（街道）也及时组建了农业普查办公室，抽调了集中办公人员，并要求各村（居）成立了农业普查工作组，村民小组安排专人负责农业普查工作。并以不同方式对三农普普查经费予以充分保障，落实办公场所，配置微机、打印机等办公设备，用于农业普查办公需要。春节前，“两员”经费全部拨付到位，为农业普查的顺利开展奠定了坚实的基础。

二、以宣传做媒介，全力营造良好的农业普查舆论氛围。

做好宣传工作，事半功倍。沂源县始终把宣传工作做为三农普的一项重要工作来抓，不断通过各种形式和渠道对农业普查工作进行广泛宣传。一是统一思想，提高认识。普查领导小组要求各镇（街道）及各成员单位要提高对普查宣传工作重要性的认识，精心组织、认真扎实做好农业普查宣传工作，努力营造领导重视、群众参与、社会关心的良好普查氛围，为普查工作顺利开展创造良好的社会环境。二是制定方案，完善制度。制定下发了《关于做好沂源县第三次农业普查宣传工作的通知》，对宣传工作的目的、意义、内容、总体安排和责任划分等进行了明确，逐步形成了县、镇、村三级联动、各部门间有效联通的新格局。三是形式多样，效果明显。县农业普查办公室创办了《农业普查简报》，建立了三农普qq群；在县委宣传部积极协调下，县农业普查办公室与沂源通讯合作开设专栏宣传农业普查，与县电视台合作每天在黄金时段播放由播音员宣读的《致农业普查对象的一封信》和15秒农业普查公益广告；与移动、联通公司联系对接向全县移动联通用户发送农业普查公益短信。各镇（街道）利用群众喜闻乐见的形式广泛宣传，发放了《致农业普查对象的一封信》，每村(居)张贴3-5幅宣传标语，并利用各村(居)村务公开栏、广播等进行了宣传，取得了良好的效果，农业普查的氛围不断浓厚。

三、以培训夯基础，扎实促进第三次农业普查工作顺利开展。

磨刀不误砍柴功。我们充分认识到，本次农业普查范围广、内容多、技术要求高，普查任务繁重艰巨，做好培训工作意义重大。为此，经过充分准备，去年10月中旬，召开全县第三次全国农业普查工作动员暨业务培训会议，县政府分管领导和市农普办领导出席会议并作动员讲话。会议要求，各镇（街道）、各有关部门一定要充分认识本次农业普查的重要性、复杂性和艰巨性，切实增强责任感和紧迫感，以高度负责的态度，认真履行职责，确保高标准高质量完成农业普查各项工作任务。同时会议对各镇（街道）农普办全体人员、部分业务骨干共计150余人进行了农业普查业务知识培训，通过系统培训，参训人员全面了解了普查方案的内容，明白了自身的工作职责，掌握了各类普查表的填报方法。同时我们进一步做好全县普查指导员、普查员选聘、管理和培训工作，县农普办对各镇（街道）的农业普查两员培训工作进行全程督导和指导，部分镇办还由县农普办同志现场授课。县镇两级共培训普查指导员、普查员2449名。今年元月份，召开了ＰＤＡ数据处理程序培训会议，培训采用实训模式，培训人员边听课边上机演练，培训内容包括普查数据处理方案、数据处理流程等应用知识，通过上机实习、现场指导等手段，加深了培训人员对数据处理应用程序的理解，为农业普查顺利开展提供了人才和队伍保障。

四、以“准”“实”当标准，认真搞好农业普查清查摸底工作和入户登记工作。

没有规矩，不成方圆，没有严格的标准，就不会得到高质量的数据。此次农业普查工作一开始，我们就高举两项标准，暨“准”和“实”， “准”就是把普查方案体系搞准，把普查指标填准，“实”就是实事求是，不弄虚作假，不虚报漏报，如实上报各项数据指标。在清查摸底工作中，县农业普查办公室及时召开清查摸底工作培训会议，培训清查摸底工作方案，帮助各镇（街道）把准吃透方案要求；同时要求各镇（街道）及时做好辖区内相关名录收集及与县农业普查办公室提供名录比对等各项前期准备工作，严格工作流程，认真开展实地调查，确保普查对象不重不漏。在工作进行过程中，县农业普查办公室通过现场检查指导、电话指导、会议调度等多种形式，加强对各镇（街道）的督促检查，确保清查摸底工作扎实规范开展，保证了工作质量。全县累计摸底总户数158445户，其中普查登记对象150650户，包括普通农业经营户149866户，规模农业经营户784户；共清查出农业生产经营单位1268个。

入户登记工作是第三次农业普查的关键环节，为确保登记质量，县农普办统筹安排，科学谋划，一是认真抓好草表试填工作。认真开展好查遗补漏工作，找准找全普查对象，努力做到应统尽统；实行地毯式入户调查，确保100%入户率；严格执行国家普查方案，确保草表填报“真实、准确、全面、规范”；认真开展草表数据质量审核，切实将问题消灭在普查登记阶段。二是扎实做好ＰＤＡ录入上传工作。与各镇（街道）签订责任书，确保ＰＤＡ管理安全、使用规范。各镇（街道）都组建了PDA录入专业队伍，实行集中录入。对录入过程中出现的问题，县、镇农普办数据处理人员靠上指导，及时解决，保证录入环节不出纰漏。

目前，已经完成农普数据审核改错验收工作，下一步主要是继续落实好省市农业普查办部署要求，为农普数据资料开发做好充分准备，确保整个农业普查工作圆满完成。

                                  2017年11月1日


