## 2019年倒房重建进度统计
2019年因灾倒损民房恢复重建情况（截至2020年11月26）
淄博市 | 倒塌严损房屋需重建情况 |  |  |  |  | 损坏房屋需修缮情况 |  |  |  |  | 预计完成重建任务时间 | 存在的主要困难和问题
| 需重建的倒房户数 | 重建开工户数 | 重建开工率 | 重建完成户数 | 重建竣工率 | 需修缮的损房户数 | 修缮开工户数 | 修缮开工率 | 修缮完成户数 | 修缮竣工率 | 简要文字说明 | 简要文字说明
沂源县 | 34 | 34 | 100% | 34 | 100% | 231 | 231 | 100% | 231 | 100% |  | 无

## 2020年倒房重建进度统计
2020年因灾倒损民房恢复重建情况（截至2020年9月） 填报单位：
地市 | 倒塌严损房屋需重建情况 |  |  |  |  | 损坏房屋需修缮情况 |  |  |  |  | 预计完成重建任务时间 | 存在的主要困难和问题
| 需重建的倒房户数 | 重建开工户数 | 重建开工率 | 重建完成户数 | 重建竣工率 | 需修缮的损房户数 | 修缮开工户数 | 修缮开工率 | 修缮完成户数 | 修缮竣工率 | 简要文字说明 | 简要文字说明