## Sheet1
附件2
淄博市沂源县存量住宅用地项目清单
单位：公顷
序号 | 项目名称 | 开发企业 | 所在区和街道（乡镇） | 具体位置 | 住宅类型 | 土地面积 | 供地时间 | 预定开工时间 | 预定竣工时间 | 建设状态 | 未销售房屋的土地面积 | 备注
（1） | （2） | （3） | （4） | （5） | （6） | （7） | （8） | （9） | （10） | （11）
（119） | 御景苑二期 | 山东齐正置业有限公司 | 沂源县历山街道 | 人民路南侧、润生路东侧 | 普通商品住房 | 2.8584 | 2025-04-15 | 2027-04-13 | 2030-04-12 | 未动工
（118） | 西城学府 | 沂源县创拓置业有限公司 | 沂源县南麻街道 | 振兴西路南侧、松山路西侧 | 普通商品住房 | 0.3556 | 2025-04-15 | 2027-04-13 | 2030-04-12 | 未动工
（117） | 润泽佳苑三期 | 沂源县建源房产综合开发有限责任公司 | 沂源县南麻街道 | 振兴西路北侧、南麻大街东侧 | 普通商品住房 | 0.6154 | 2025-04-15 | 2027-04-13 | 2030-04-12 | 未动工
（116） | 大源·印象桃花源（二期） | 山东大源浩华城建开发有限公司 | 沂源县历山街道 | 康源路南侧、健康路北首西侧 | 普通商品住房 | 0.80958 | 2025-03-06 | 2027-03-04 | 2030-03-03 | 已动工未竣工
（115） | 怡和雅居 | 沂源县房屋建设综合开发有限公司 | 沂源县历山街道 | 康源路南侧、人民路北侧 | 普通商品住房 | 2.6576 | 2024-12-23 | 2026-12-21 | 2029-12-20 | 未动工
（114） | 城北片区综合建设项目（一期） | 沂源城鼎投资开发有限公司 | 沂源县悦庄镇 | 康源路南侧、人民路北侧 | 普通商品住房 | 1.9367 | 2024-12-23 | 2026-12-21 | 2029-12-20 | 未动工
（113） | 城北片区综合建设项目（一期） | 沂源城鼎投资开发有限公司 | 沂源县悦庄镇 | 康源路南侧、人民路北侧 | 普通商品住房 | 5.3411 | 2024-12-23 | 2026-12-21 | 2029-12-20 | 未动工
（112） | 城北片区综合建设项目（一期） | 沂源城鼎投资开发有限公司 | 沂源县悦庄镇 | 康源路南侧、人民路北侧 | 普通商品住房 | 2.2385 | 2024-12-23 | 2026-12-21 | 2029-12-20 | 未动工
（111） | 城北片区综合建设项目（一期） | 沂源城鼎投资开发有限公司 | 沂源县悦庄镇 | 康源路南侧、人民路北侧 | 普通商品住房 | 3.7461 | 2024-12-23 | 2026-12-21 | 2029-12-20 | 未动工
（110） | 玖玺城 | 淄博合义置业有限公司 | 沂源县历山街道 | 鲁山路北侧、高新路西侧 | 普通商品住房 | 4.8333 | 2024-11-06 | 2026-11-04 | 2029-11-03 | 已动工未竣工
（108） | 妇保院南住宅项目 | 山东鲁中高科置业有限公司 | 沂源县历山街道 | 鲁山路南侧、润生路东侧 | 普通商品住房 | 1.0747 | 2023-12-25 | 2026-06-22 | 2029-06-21 | 未动工
（109） | 沂源县付家庄棚户区改造安置楼房二期工程建设项目 | 沂源县付家庄棚户区改造安置楼房二期工程建设项目 | 沂源县南麻街道 | 南麻大街西侧，振兴西路南侧 | 用于安置的商品住房 | 3.2433 | 2024-05-09 | 2025-06-07 | 2028-06-06 | 未动工
（107） | 花园世家二期 | 沂源县房屋建设综合开发有限公司、沂源县历山街道办事处南麻一村社区股份经济合作社 | 沂源县历山街道 | 胜利路南侧、健康路东侧 | 普通商品住房 | 0.52785 | 2023-10-16 | 2025-04-14 | 2028-04-13 | 已动工未竣工
（106） | 大源印象桃花源二期 | 山东大源城建开发有限公司 | 沂源县历山街道 | 健康路西侧，康源路南侧 | 普通商品住房 | 0.7757 | 2023-10-16 | 2025-10-14 | 2028-10-13 | 已动工未竣工 | 0.5098
（105） | 尚品书院二期 | 沂源源泰置业有限公司 | 沂源县历山街道 | 润生路西侧，荆山路北侧 | 普通商品住房 | 3.1783 | 2023-10-16 | 2025-04-14 | 2028-04-13 | 未动工
（103） | 大源印象桃花源二期 | 山东大源城建开发有限公司 | 沂源县历山街道 | 健康路西侧，康源路南侧 | 普通商品住房 | 0.0238 | 2023-10-16 | 2025-04-14 | 2028-04-13 | 已动工未竣工
（102） | 大源印象桃花源二期 | 山东大源城建开发有限公司 | 沂源县历山街道 | 健康路西侧，康源路南侧 | 普通商品住房 | 0.653 | 2023-10-16 | 2025-04-14 | 2028-04-13 | 已动工未竣工
（98） | 山东鲁中高科置业有限公司住宅项目 | 山东鲁中高科置业有限公司 | 沂源县历山街道 | 新城路东段北侧 | 普通商品住房 | 1.1494 | 2022-12-25 | 2024-01-23 | 2027-01-22 | 未动工
（96） | 房地产开发经营 | 山东源泰置业有限公司悦庄分公司 | 沂源县历山街道 | 人民路东段南侧、沂源一中东侧 | 普通商品住房 | 0.963 | 2022-12-05 | 2024-01-03 | 2027-01-02 | 已动工未竣工 | 0.0165
（95） | 南麻街道办事处西台村村民委员会 | 南麻街道办事处西台村村民委员会 | 沂源县南麻街道 | 鲁山西路南侧、松山路西侧 | 普通商品住房 | 2.3184 | 2022-08-02 | 2024-07-25 | 2027-07-25 | 未动工
（94） | 北大岩居安置楼 | 历山街道办事处北大岩居民委员会 | 沂源县历山街道 | 康源路北侧、友谊水库南侧 | 普通商品住房 | 2.7189 | 2022-08-02 | 2024-07-25 | 2027-07-25 | 未动工
（91） | 沂源和信房地产开发有限公司 | 沂源和信房地产开发有限公司 | 沂源县南麻街道 | 南麻大街西侧、振兴西路南侧 | 普通商品住房 | 1.2005 | 2022-04-01 | 2023-04-29 | 2026-04-28 | 已动工未竣工
（90） | 山东沂源玉山置业有限公司 | 山东沂源玉山置业有限公司 | 沂源县历山街道 | 新城路东段北侧 | 普通商品住房 | 2.3333 | 2022-04-01 | 2023-04-29 | 2026-04-28 | 已动工未竣工
（89） | 山东鲁中高新科技园区开发有限公司 | 山东鲁中高新科技园区开发有限公司 | 沂源县历山街道 | 新城路南侧、兴源路西侧 | 普通商品住房 | 5.7194 | 2022-08-08 | 2023-09-06 | 2026-09-05 | 已动工未竣工
（88） | 儒林社区改造项目（二期）—15#—17#住宅楼 | 山东鲁中高新科技园区开发有限公司 | 沂源县历山街道 | 人民路西侧、新城路南侧 | 用于安置的商品住房用地 | 0.9965 | 2022-01-30 | 2024-01-30 | 2027-01-30 | 已动工未竣工
（81） | 淄博连储房地产开发有限公司 | 淄博连储房地产开发有限公司 | 沂源县南麻街道 | 振兴路南侧，松山路中段东侧 | 普通商品住房 | 1.1038 | 2020-10-16 | 2022-04-01 | 2025-04-01 | 已动工未竣工 | 0.0063
（80） | 淄博虡升置业有限公司 | 淄博虡升置业有限公司 | 沂源县历山街道 | 新城路北侧、富源路东侧 | 普通商品住房 | 1.8228 | 2021-11-10 | 2022-11-19 | 2025-11-19 | 已动工未竣工
（78） | 西沙沟居委会安置楼项目 | 历山街道办事处西沙沟居民委员会 | 沂源县历山街道 | 康源路南侧、润生路西侧 | 普通商品住房 | 1.1547 | 2021-08-30 | 2024-08-28 | 2027-08-27 | 未动工
（76） | 西沙沟居委会安置楼项目 | 历山街道办事处西沙沟居民委员会 | 沂源县历山街道 | 康源路南侧、润生路西侧 | 普通商品住房 | 0.308 | 2021-08-30 | 2024-08-28 | 2027-08-27 | 未动工
（75） | 山东鲁中高新科技园区开发有限公司 | 山东鲁中高新科技园区开发有限公司 | 沂源县悦庄镇 | 悦庄镇镇中心路南侧，饮马河东侧 | 普通商品住房 | 6.0281 | 2021-08-08 | 2022-08-18 | 2025-08-18 | 已动工未竣工
（74） | 沂源城鼎投资开发有限公司 | 沂源城鼎投资开发有限公司 | 沂源县历山街道 | 瑞阳路东侧、人民路北侧 | 普通商品住房 | 0.3083 | 2021-08-08 | 2022-08-18 | 2025-08-18 | 已动工未竣工
（72） | 淄博王府置业有限公司 | 淄博王府置业有限公司 | 沂源县历山街道 | 瑞阳路西侧、鲁山路南侧 | 普通商品住房 | 4.6047 | 2021-06-18 | 2022-06-18 | 2025-06-18 | 已动工未竣工 | 3.8146
（66） | 北麻社区城中村改造项目（二期）东北麻安置楼 | 历山街道办事处东北麻居民委员会 | 沂源县历山街道 | 人民路北侧、翡翠山居小区南门西侧 | 普通商品住房 | 2.4791 | 2020-10-29 | 2022-10-12 | 2025-10-12 | 已动工未竣工
（62） | 沂源县创拓置业有限公司 | 沂源县创拓置业有限公司 | 沂源县历山街道 | 振兴西路南侧、松山路西侧 | 普通商品住房 | 1.0614 | 2021-01-20 | 2022-06-25 | 2025-06-25 | 已动工未竣工 | 0.3955
（61） | 人民路拓宽改造工程西沙沟段安置楼 | 沂源县历山街道办事处西沙沟居民委员会 | 沂源县历山街道 | 康源路南侧、润生路西侧 | 普通商品住房 | 0.307 | 2020-06-29 | 2022-06-09 | 2025-06-09 | 已动工未竣工
（59） | 付家庄社区城中村改造项目（一期） | 山东省淄博市沂源县南麻街道办事处付家庄村村民委员会 | 沂源县南麻街道 | 振兴西路南侧、付家庄园小区东侧 | 普通商品住房 | 3.3662 | 2020-05-12 | 2022-05-08 | 2025-05-08 | 已动工未竣工
（57） | 儒林社区改造项目（中儒林安置点二期） | 山东鲁中高新技术科技园区开发有限公司 | 沂源县历山街道 | 祥源路东侧，振兴东路北侧 | 普通商品住房 | 6.3074 | 2019-05-15 | 2022-05-12 | 2025-05-12 | 已动工未竣工
（54） | 沂源和信房地产开发有限公司 | 沂源和信房地产开发有限公司 | 沂源县南麻街道 | 南麻办事处埠下村西北 | 普通商品住房 | 0.62292 | 2019-01-04 | 2020-06-27 | 2023-06-27 | 未动工
（49） | 淄博虡升置业有限公司 | 淄博虡升置业有限公司 | 沂源县历山街道 | 人民路南侧，富源路东侧 | 普通商品住房 | 4.0694 | 2020-06-28 | 2022-11-30 | 2025-11-30 | 已动工未竣工
（47） | 淄博大源城建开发有限公司 | 淄博大源城建开发有限公司 | 沂源县历山街道 | 康源路北侧，春沨渡小区东侧 | 普通商品住房 | 1.4118 | 2020-01-15 | 2021-05-31 | 2024-05-31 | 已动工未竣工
（36） | 山东坤正置业有限公司 | 山东坤正置业有限公司 | 沂源县南麻街道 | 华源路东侧、振兴西路南侧 | 普通商品住房 | 0.8721 | 2019-05-09 | 2020-10-26 | 2023-10-26 | 已动工未竣工
（32） | 山东坤正置业有限公司 | 山东坤正置业有限公司 | 沂源县南麻街道 | 华源路东侧、振兴西路南侧 | 普通商品住房 | 0.5928 | 2019-05-07 | 2020-10-26 | 2023-10-26 | 已动工未竣工
（25） | 山东坤正置业有限公司 | 山东坤正置业有限公司 | 沂源县南麻街道 | 荆山西路北侧、松山路西侧 | 其他普通商品住房用地 | 0.72687 | 2018-12-25 | 2020-06-24 | 2023-06-24 | 已动工未竣工
（5） | 淄博福润置业有限公司 | 淄博福润置业有限公司 | 沂源县南麻街道 | 南麻镇小田庄村东北侧、田庄水库西北侧 | 中低价位、中小套型普通商品住房用地 | 3.3333 | 2014-08-05 15:22 | 2015-12-01 15:22 | 2018-12-01 15:22 | 已动工未竣工 | 1.1677
（4） | 山东顺鑫置业有限公司 | 山东顺鑫置业有限公司 | 沂源县南麻街道 | 南麻镇南埠东村西侧、天湖东侧 | 中低价位、中小套型普通商品住房用地 | 1.4333 | 2014-07-31 | 2016-11-28 | 2019-11-28 | 已动工未竣工
填表说明：
1.关于（2）项目名称：填写楼盘名称或小区名称。
2.关于（3）开发企业：对应出让合同或者划拨决定书中的土地使用权人，应准确填写企业全称。
3.关于（4）所在区和街道（乡镇）：填写所在的市辖区和街道（乡镇）。
4.关于（5）具体位置：填写详细地址或四至。
5.关于（6）住宅类型：应选择填写“普通商品房”“租赁型商品房”“共有产权房”“公租房”“保障性租赁住房”。
6.关于（7）土地面积：填写出让合同或划拨决定书供应面积。
7.关于（8）供地时间：填写出让合同签订日期或划拨决定书核发日期。
8.关于（9）约定开工时间：填写出让合同或划拨决定书约定、规定的开工日期。
9.关于（10）约定竣工时间：填写出让合同或划拨决定书约定、规定的竣工日期。
10.关于（11）建设状态：应选择填写“已动工未竣工”“未动工”。
11.关于（12）未销售房屋的土地面积：此项只针对“已动工未竣工”的项目，“未动工”项目不需填写。核算方法为：设该地块总面积为S，其出让合同中约定的容积率为R，已核发销售许可证或预售许可证的建筑面积为A，则未纳入房屋销售的土地面积=S-A/R。其中A的具体数值应根据房屋主管部门依法核发的证载面积确定。
12.各表项数量关系：（7）≥（12）。